## 2023年产业道路
附件4
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年产业道路建设工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 苏永平 0938-7886330
主管部门 |  |  | 张家川县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 张家川县交通运输局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4505.43 |  | 4489.24 |  | 100% | 99.64% | 1
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 4340.43 |  | 4340.43 |  | 100% | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 165 |  | 148.81 |  | - | 90.2% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 张家川县2023年产业道路建设工程共35条65.89km，涉及全县14个乡镇33个建制村39个自然村组，按四级公路技术标准建设。该项目的建成将大力改善贫困村基础设施落后的状态，解决群众出行难、生产物资运输难等问题，极大改善贫困群众生产生活条件，为促进当地经济社会发展打下坚实的基础。 |  |  |  |  | 该项目的建成将大力改善贫困村基础设施落后的状态，解决群众出行难、生产物资运输难等问题，极大改善贫困群众生产生活条件，为促进当地经济社会发展打下坚实的基础。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） |  | 新增水泥混凝土路面公路里程 |  | 10 | ≥60公里 | 65.89 | 10 | 已全部完工
|  | 质量指标 | 道路设计、建设管理达标率 |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 水泥混凝土路面宽度 |  | 4 | ≥3.5米 | ≥3.5米 | 4
|  |  | 水泥混凝土路面厚度 |  | 4 | ≥18厘米 | ≥18厘米 | 4
|  |  | 水泥混凝土路面强度 |  | 2 | ≥4Mpa | ≥4Mpa | 2
|  |  | 项目（工程）验收合格率 |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 4 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 4
|  |  | 完工时间 |  | 4 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 4
|  |  | 投入使用时间 |  | 4 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 4
|  | 成本指标 | 水泥混凝土路面平均每公里成本（3.5米宽） |  | 5 | ≤60万元 | 65万元 | 5
|  |  | 水泥混凝土路面平均每公里成本（4.5米宽） |  | 5 | ≤70万元 | 73万元 | 4
| 效 益 指 标 (40分) | 社会效益 指标 | 项目覆盖自然村个数 |  | 5 | ≧30个 | 39个 | 5
|  |  | 项目覆盖贫困自然村个数 |  | 5 | ≧10个 | 11个 | 4
|  |  | 项目覆盖30户以上不搬迁自然村个数 |  | 5 | ≧10个 | 11个 | 4
|  |  | 项目区30户以上不搬迁自然村村组公路硬化率 |  | 5 | ≧100% | 100% | 4
|  |  | 受益群众户数 |  | 5 | ≥2000户 | 5749户 | 4
|  |  | 受益群众户数中建档立卡户数 |  | 5 | ≥50户 | 135户 | 4
|  |  | 受益群众人数 |  | 5 | ≥12000人 | 21884人 | 4
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 5 | ≥10年 | 10年 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 项目区群众满意度 |  | 5 | ≥95% | 95% | 4
|  |  | 项目区建档立卡贫困群众满意度 |  | 5 | ≥95% | 95% | 4
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 92
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。