## 窄加宽自评表
附件4
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年窄路加宽建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 苏永平 0938-7886330
主管部门 |  |  | 张家川县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 张家川县交通运输局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1801.81 |  | 1663.45 |  | 100% | 92.32% | 1
|  |  | 其中：中央衔接资金 | 1509.6 |  | 1509.6 |  | 100% | 100% | -
|  |  | 县级资金 | 292.21 |  | 153.85 |  | 100% | 52.65% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 张家川县2023年窄加宽建设工程共9条33.57km，涉及全县7个乡镇9个建制村。该项目的建成将大力改善贫困村基础设施落后的状态，解决群众出行难、生产物资运输难等问题，极大改善贫困群众生产生活条件，为促进当地经济社会发展打下坚实的基础。 |  |  |  |  | 确保按期保质保量完成9条33.57公里窄加宽道路建设任务，并组织交工验收，完善内业资料整理。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） |  | 改建村组硬化路里程 |  | 6 | ≥30公里 | 33.57 | 6 | 已全部完工
|  |  | 已建公路实施挖补公路里程 |  | 3 | ≥10公里 |  | 3
|  | 质量指标 | 道路设计、建设管理达标率 |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 水泥混凝土路面宽度 |  | 4 | ≥1米 | ≥1米 | 4
|  |  | 水泥混凝土路面厚度 |  | 4 | ≥18厘米 | ≥18厘米 | 4
|  |  | 水泥混凝土路面强度 |  | 2 | ≥4Mpa | ≥4Mpa | 2
|  |  | 项目（工程）验收合格率 |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 3 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 3
|  |  | 完工时间 |  | 3 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 3
|  |  | 投入使用时间 |  | 3 | 2023-10-10 | 2023-10-01 | 3
|  |  | 水泥混凝土路面平均每公里成本（1米宽） |  | 10 | ≤50万元 | 53万元 | 10
|  |  | 沥青混凝土路面平均每公里成本 |  | 5 |  |  | 5
| 效 益 指 标 (40分) | 社会效益 指标 | 项目覆盖自然村个数 |  | 5 | ≧10个 | 11个 | 4
|  |  | 项目覆盖贫困自然村个数 |  | 5 | ≧5个 | 5个 | 5
|  |  | 项目覆盖30户以上不搬迁自然村个数 |  | 4 | ≧10个 | 11个 | 4
|  |  | 项目区30户以上不搬迁自然村村组公路硬化率 |  | 5 | ≧100% | 100% | 4
|  |  | 受益群众户数 |  | 5 | ≥2000户 | 2888 | 4
|  |  | 受益群众户数中建档立卡户数 |  | 5 | ≥50户 | 50户 | 4
|  |  | 受益群众人数 |  | 5 | ≥7000人 | 7221 | 4
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 5 | ≥10年 | ≥10年 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 项目区群众满意度 |  | 5 | ≥95% | ≥95% | 4
|  |  | 项目区建档立卡贫困群众满意度 |  | 5 | ≥95% | ≥95% | 4
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 93
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。