## 2026年抗旱防汛经费
项目绩效目标表 （2026年）
一级项目名称 | 部门职能业务保障经费 |  |  | 二级项目名称 | 2026年抗旱防汛经费
项目分类 | 其他运转类 |  |  | 申报属性 | 连续项目
资金用途 | 业务类 |  |  | 主管部门 | 张家川回族自治县水务局
项目开始日期 | 2026.01 |  |  | 项目完成日期 | 2026.12
基本情况 | 旱期人民群众生活和农业生产用水需要；汛期，河道清障，水情预警监测，防汛抢险，修复水毁水利设施等
项目立项必要性 | 与群众生活生产息息相关，使得农村地区群众安全度汛。
保障项目实施的制度措施 | 《张家川县防汛抗旱预案》，《抗旱项目管理制度》、《县防汛抗旱指挥部成员单位职责》、《《防汛项目管理制度》、《张家川县防汛抗旱指挥部成员单位职责》等。同时，根据上级有关文件精神，结合我县实际，制定了《防汛抗旱物资储备、调用管理办法》、《安全生产责任制度》等。
项目实施计划 | 一是防汛储备物资根据防汛储备物资管理有关规定和物资储备情况，制定物资采购方案，编制采购计划；二是汛期（4月1日—9月30日）科学研判雨水汛情，部署防范措施。三是重抓县区内主要河流的防汛工作，密切关注汛情，及时下达防汛指令，督促各地落实防范措施。三是提前做好山洪灾害预警设备的维护和维修工作，备齐备件、备品，确保随时能用；汛期按规定安排专人24小时值班，确保防汛值班电话、传真等通讯工具畅通；四是对于防汛抢险工作，强化各级各部门责任，确保防汛工作扎实到位。五是水库规范化管理，抗旱物资储备，水情监测等。
组织实施单位 | 张家川县水务局水旱灾害防御股
监督管理单位 | 张家川县水务局
项目实施单位 | 张家川县水务局水旱灾害防御股
政策依据 | 甘肃省实施防汛条例细则
其他依据
需要说明的其他情况
年度绩效目标 | 主要用于防汛抗灾消耗、防汛物资储备和管理、水库视频监控、防汛物资维护及调运、山洪灾害防御演练；用于防汛储备物资采购；用于受灾地区水毁水利设施修复、抗洪抢险消耗补助。群众生活生产工作正常运行，供水正常，灌溉工程持续发挥效益。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注
成本指标 | 经济成本指标 | 抗旱防汛工作使用经费 | = | 20 | 万元
产出指标 | 数量指标 | 监测预警设备运行数量 | = | 40 | 套
| 质量指标 | 抗旱、防汛工作完成 | ≥ | 98 | %
| 时效指标 | 经费支出时效性 | = | 100 | %
效益指标 | 经济效益 | 预警设施的正常运行 | ≥ | 98 | %
| 社会效益 | 保护人口 | ≥ | 25 | 万人
| 可持续影响 | 完善抗旱防汛长效机制 | 定性 | 完善
满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | %
|  |  |  | 填表人：海亚洲 |  | 联系电话：0938-7881032

## 2026年山洪灾害预警广播更新改造
项目绩效目标表 （2026年）
一级项目名称 | 部门职能业务保障经费 |  |  | 二级项目名称 | 2026年山洪灾害预警广播更新改造
项目分类 | 其他运转类 |  |  | 申报属性 | 新增项目
资金用途 | 项目资金 |  |  | 主管部门 | 张家川回族自治县水务局
项目开始日期 | 2026.01 |  |  | 项目完成日期 | 2026.12
基本情况 | 更新改造山洪灾害预警广播207套，新建预警广播68套
项目立项必要性 | 2G网络退出市场，无法正常使用，必须升级为4G网络信号，确保预警广播正常运行
保障项目实施的制度措施 | 《山洪灾害防治县级监测预警系统建设技术要求》、《山洪灾害防治非工程措施补充完善技术要求》
项目实施计划 | 计划新建山洪灾害预警广播68套，更新改造预警广播207套
组织实施单位 | 张家川县水务局水旱灾害防御股
监督管理单位 | 张家川县水务局
项目实施单位 | 张家川县水务局水旱灾害防御股
政策依据 | 张家川县水务局关于申请将山洪灾害预警广播更新改造资金列入县财政预算的报告
其他依据
需要说明的其他情况
年度绩效目标 | 按期高质量完成项目建设内容
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注
成本指标 | 经济成本指标 | 年度预算执行率 | ≥ | 95 | %
|  | 资金支付合规率 | = | 100 | %
产出指标 | 数量指标 | 监测预警设备运行数量 | = | 275 | 套
| 质量指标 | 更新改造设备正常运转率 | = | 100 | %
| 时效指标 | 项目在年度内全部完成并投入使用 | 定性 | 按期完成并投入使用
| 社会效益 | 山洪危险区预警信息覆盖率提升 | = | 100 | %
| 生态效益 | 减少山洪灾害引发的次生灾害对流域生态环境的破坏 | 定性 | 有效减少
| 可持续影响 | 设备正常使用寿命 | ≥ | 5 | 年
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | %
|  |  |  | 填表人：海亚洲 |  | 联系电话：0938-7881032

## 2026年马鹿河中小河流治理工程
项目绩效目标表 （2026年）
一级项目名称 | 项目建设资金 |  |  | 二级项目名称 | 2026年马鹿河中小河流治理工程
项目分类 | 特定目标类 |  |  | 申报属性 | 新增项目
资金用途 | 项目资金 |  |  | 主管部门 | 张家川回族自治县水务局
项目开始日期 | 2026.01 |  |  | 项目完成日期 | 2026.12
基本情况 | 张家川县马鹿河中小河流治理工程治理马鹿河段河长14.2km。建设堤防共计16383m。
项目立项必要性 | 1.经济必要性；2、社会必要性；3、环境必要性
保障项目实施的制度措施 | 1、组织保障措施；2、安全保障措施；3、政策保障措施等
项目实施计划 | 1年
组织实施单位 | 张家川回族自治县水利工程建设服务中心
监督管理单位 | 张家川回族自治县水务局
项目实施单位 | 张家川回族自治县水利工程建设服务中心
政策依据 | 张水发[2025]112号
其他依据 | 无
需要说明的其他情况 | 无
年度绩效目标 | 张家川县马鹿河中小河流治理工程治理马鹿河段河长14.2km。建设堤防共计16383m。穿堤排水涵管21处，巡堤踏步26处。工程建成后，可保护6个行政村1113户5711人和0.85万亩耕地的防洪安全。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注
成本指标 | 经济成本指标 | 资金控制在预算范围内 | 等于 | 130 | 万元
产出指标 | 数量指标 | 修建堤防公里数 | 等于 | 14.2 | 公里
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 等于 | 100 | %
| 时效指标 | 工程及时有效完工 | 定性 | 及时有效
| 社会效益 | 保护耕地，提高防洪安全 | 定性 | 有效保护
| 生态效益 | 提高生态环境 | 定性 | 有效改善提高
| 可持续影响 | 工程持续良性发展 | 大于或等于 | 96 | %
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 大于后等于 | 98 | %
|  |  |  | 填表人：蔡慧芳 |  | 联系电话：0938-7885753

## 2026年农村供水工程公众责任保险
项目绩效目标表 （2026年）
一级项目名称 | 部门职能业务保障经费 |  |  | 二级项目名称 | 2026年农村供水工程公众责任保险
项目分类 | 特定目标类 |  |  | 申报属性 | 新增项目
资金用途 | 业务类 |  |  | 主管部门 | 张家川回族自治县水务局
项目开始日期 | 2026.01 |  |  | 项目完成日期 | 2026.12
基本情况 | 针对农村供水工程线长面广、管网老化破裂风险较大，造成群众财产损失、涉水纠纷信访事件时有发生等实际，实施农村供水工程责任保险，有效保障群众财产安全，切实提高农村供水基本公共服务保障水平。
项目立项必要性 | 农村供水工程因建设时间早、设计标准低、部分供水管网超年限运行，存在安全隐患，漏水、爆管等问题多发、频发，对通村道路、农田、群众房屋等构成威胁，因没有保障资金，群众财产损失赔偿难。为切实解决农村供水管理难题，建立农村供水责任保险机制，最大限度保障农村供水群众财产安全，维护群众切身利益。
保障项目实施的制度措施
项目实施计划 | 2026年1月开始实施，2026年12月底完成
组织实施单位 | 张家川县农村供水工程管理站
监督管理单位 | 张家川县水务局
项目实施单位 | 张家川县农村供水工程管理站
政策依据
其他依据
需要说明的其他情况
年度绩效目标 | 按期高质量完成项目建设内容
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注
成本指标 | 经济成本指标 | 本年投入资金 | = | 40 | 万元
产出指标 | 数量指标 | 公众责任保险受益村数 | = | 250 | 村
| 质量指标 | 保险期限 | = | 1 | 年
| 时效指标 | 资金支付时效 | 定性 | 及时支付
效益指标 | 经济效益 | 有效保障群众财产安全 | 定性 | 有效保障
| 社会效益 | 提高农村供水基本公共服务保障水平 | 定性 | 全面提高
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 98 | %
|  |  |  | 填表人：袁亚玲 |  | 联系电话：0938-7884005

## 2026年农村供水工程运行维护费
项目绩效目标表 （2026年）
一级项目名称 | 部门职能业务保障经费 |  |  | 二级项目名称 | 2026年农村供水工程运行维护费
项目分类 | 特定目标类 |  |  | 申报属性 | 新增项目
资金用途 | 业务类 |  |  | 主管部门 | 张家川回族自治县水务局
项目开始日期 | 2026.01 |  |  | 项目完成日期 | 2026.12
基本情况 | 实施对龙山镇、刘堡梁、连五梁、平安梁、渠子梁、马鹿梁6处农村饮水安全工程的日常运行维护，保障农村供水能力。
项目立项必要性 | 通过对全县6处农村饮水安全工程的日常运行管护，保障农村人口饮水安全问题。
保障项目实施的制度措施 | 根据农村饮水安全工程施工要求，保质保量完成管护任务。
项目实施计划 | 2026年1月开始实施，2026年12月底完成
组织实施单位 | 张家川县农村供水工程管理站
监督管理单位 | 张家川县水务局
项目实施单位 | 张家川县农村供水工程管理站
政策依据 | 中共张家川县委、张家川县人民政府《关于加快水利改革发展的实施意见》 县委发【2012】16号
其他依据
需要说明的其他情况
年度绩效目标 | 按期高质量完成项目建设内容
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注
成本指标 | 经济成本指标 | 本年投入资金 | = | 20 | 万元
| 生态环境成本指标 | 运行维护工程处数 | = | 6 | 处
产出指标 | 数量指标 | 验收合格率 | = | 100 | %
| 质量指标 | 资金支付时效 | 定性 | 及时支付
| 时效指标 | 解决农村人口饮水安全问题人数 | = | 30.16 | 万人
效益指标 | 经济效益 | 有效保障农村供水能力 | 定性 | 有效保障
| 社会效益 | 提升水资源利用效率 | 定性 | 持续提升
| 可持续影响 | 群众满意度 | ≥ | 98 | %
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | %
|  |  |  | 填表人：袁亚玲 |  | 联系电话：0938-7884005