张家川县动物疫病预防控制中心

2021年村级防疫员补助资金

项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021年县村级防疫员补助项目资金总投资21.52万元，建设地点覆盖全县15乡（镇）269个自然村，每村一名防疫员补助800元，项目实施年度为2021年。

（二）项目绩效总目标及阶段性目标

确保在辖区村无重大动物疫情。口蹄疫应免疫密度达到100%；高致病性禽流感应免疫密度达到100%；猪瘟、小反刍兽疫、高致病性蓝耳病、新城疫等主要动物疫病应免疫密度达到100%以上；常年群体免疫密度保持在90%以上，动物群体免疫抗体合格率全年保持在80%以上。畜禽死亡率明显下降，年内羊猪、牛、禽死亡率分别降至3%、1%、10%以下。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况

2021年县财政拨付我县级村级防疫员补助项目资金总投资21.52万元，资金全部到位。

2.项目资金执行情况

2021年县财政拨付我县级村级防疫员补助项目资金总投资21.52万元， 计划使用资金21.52万元，我中心严格按照村级防疫员考核办法要求，于2021年12月9日前通过惠民系统实施完成并结算，12月中旬全部支付到位。

3.项目资金管理情况

项目资金严格按照国家《财政专项资金管理办法》、《甘肃省财政专项资金管理办法》《张家川县财政专项资金管理办法》《张家川县村级动物防疫员补助资金管理办法》的相关规定进行财务核算，做到了专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性

项目计划总投资21.52万元，经县乡考核验收后结算，实际使用资金21.52万元。项目预算控制良好，在计划预算内。项目计划发放269村269名防疫员，实防发放269村269名防疫员，每人补助800元/年，按照年初预算安排全面完成任务，项目实施良好。

2.项目的效率性

项目实施的整个过程，我中心和各乡镇密切配合，对项目实施全程进行跟踪监督检查，确保了项目的进度和质量，使项目能够在有效时期（2021年3月1日—2021年11月30日）内顺利实施完成并考核验收。

3.项目的效益性

2021年共免疫各类畜禽169.73万头（匹、只、次），应免密度达100%，免疫抗体合格率达到80%以上，驱治各类动物45万头（匹、只、次），驱治率达80%以上。牛、羊猪、禽死亡率分别降到1%、3%、7%以下。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。全年完成值269个村269名防疫员，人均800元，共21.52万元，实际完成值21.52万元，全面完成发放；完成春秋两季畜禽集中免疫注射年度指标值90%，全年完成值100%。

（2）质量指标。财政补助经费使用率年度指标值100%，全年完成值100%；依法对重大动物疫情处置率年度指标植100%，全年没有发生重大动物疫病；禽流感、口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫、新城疫等抗体检测合格率年度指标值70%，全年完成值100%；布病免疫检测防治年度指标值100%，全年完成值100%。

（3）时效指标。12月上旬全面完成

（4）成本指标。269个村269名防疫员每人补助800元，共计21.52万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：15乡镇无重大动物疫病的发生，年内牛、羊猪、禽死亡率分别降到1%、3%、7%以下，有效降低了畜禽死亡率，增加了群众收入。

（2）社会效益：不断提高了村级防疫员技术人员工作的积极性，为动物防疫工作提供了人员保障，确保了动物防疫工作正常开展，保障了全县畜牧业生产安全。

（3）生态效益：无病死畜禽对环境造成污染。

（4）可持续影响：无。

三、项目组织实施情况

（一）加强组织领导

为了使2021年县村级防疫员补助项目能够顺利实施，我中心成立了由分管副主任周文斌同志为组长,疫控中心副主任樊天喜为副组长的项目实施领导小组，将全县划分为三个片区，会同各乡镇人民政府和乡镇农业综合服务中心实行分片考核，明确责任，密切协作，为项目顺利实施提供组织保障。

（二）实行目标管理

在项目实施中层层签订工作责任书，规范村级防疫员工作任务和工作职责。项目主管单位（县畜牧兽医事务服务）与项目实施单位（县疫控中心）签订工作责任书，同时，村级动物防疫员与乡镇中心签订动物防疫目标管理责任书，明确工作职责，实行目标管理，根据任务内容和完成时限提出具体要求和考核办法，畜牧部门、乡镇政府派员共同参与，相互监督，将任务落实到各村级动物防疫员。

（三）项目的管理和验收

在项目实施过程中，为了确保预防、控制动物疫病，促进本辖区养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全达到确保本辖区无重大疫病的发生，确保本辖区畜牧业健康稳定发展，春秋防疫结束后由畜牧中心组织各乡镇政府对村级动物防疫员考核，将考核结果张榜公示，部门在惠农系统上下达发放资金文件及指标，乡镇上报补助花名册，银行效检一折通信息后，经财政和部门完成审核后完成支付，各乡镇防疫员补助花名统一造册，由乡镇主要领导签及乡中心主任签字后字后报我中心存档。

四、发现的问题及原因

一是村级防疫员在免疫注射时，大家畜没有保定设备，对人身安全无法保障，伤害事故时有发生，影响防疫质量。二是乡镇防疫从业人员技术水平参差不齐，部分人员技术有待提高。三是随着上级业务部门监测任务的逐年增加，各级防疫人员存在感染人畜共患病的风险隐患，防疫员补助太低，从业人员工作积极性不高。

五、相关建议

一是15乡镇269村设立防疫防护栏，对免疫动物进行集中免疫，防止意外事故的发生。二是多举办专业技术培训班，进一步提高防疫从业人中的业务能力。三是逐年增加防疫员工作补助经费，调动防疫从业人员的工作积极性。

张家川县动物疫病预防控制中心

2021年12月30日