2023年良种繁育示范基地建设项目

绩效运行监控报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《张家川县财政局关于下达2023年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配计划的通知》（张财发〔2023〕71号）文件精神，制定了《张家川县农业农村局关于张家川县2023年良种繁育示范基地建设项目实施方案的通知》（张农发〔2023〕76号），对项目具体实施、资金管理使用、各项措施落实等进行要求，确保项目高质量推进。

2023年良种繁育示范基地建设项目是张家川县2023年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的一部分，共投资180万元在梁山镇、马关镇、连五乡等乡镇建设农作物良种繁育基地10000亩，按照每亩180元的标准补助良种。

二、主要工作做法及绩效目标实现程度分析

（一）主要工作做法

1.统一思想认识，提高政治站位。将本项目作为巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接的重要举措来抓，勇于担当，主动作为，抓实抓好，切实将项目政策落到实处。

2.广泛宣传动员，营造舆论氛围。通过悬挂横幅、张贴标语、广播、微信群等多种行之有效的途径，大力宣传发展产业的重大意义，做到家喻户晓，人人皆知，激发广大人民群众的积极性，掀起发展特色优势富民产业的热潮。

3.注重技术指导，加快项目进度。县农业技术服务站定期不定期深入项目乡村，奔赴田间地头，现场解决农业生产中出现的实际问题，积极为农户做好技术培训。各乡镇要把握政策界限和时间节点，加快项目建设进度，保质保量完成项目任务，切实把实事做好，好事做实。

4.做好监督检查，强化项目监管。县农业技术服务站在供种、种植、入户核查等关键环节开展督促检查，如发现问题，各乡镇要及时整改。同时，各乡镇要切实负起实施项目的主体责任，建立全过程、全方位、公开透明的监管机制，确保项目运行顺畅，补贴良种全部种植到位。

（二）预算执行情况分析

根据《张家川县财政局关于下达2023年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配计划的通知》（张财发〔2023〕71号）文件精神，下达我县良种繁育示范基地建设资金180万元，在梁山镇、马关镇、连五乡等乡镇建设农作物良种繁育基地10000亩，按照每亩180元的标准补助良种。按照预算安排全面完成任务，项目实施良好。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.项目的实施。2023年良种繁育示范基地建设项目由农技站统一招标采购，将采购的小麦良种按照任务分解发放到项目涉及乡镇，种植出苗验收结束后，项目涉及乡镇将电子版和纸质版花名册一并上报县农业农村局各项目主管单位核实。

2.项目的管理和验收。在项目实施过程中，为了确保项目落实取得实效，在小麦生产的关键环节，我站以农民增收为出发点和落脚点，会同项目涉及乡镇严格按照项目要求进行项目实施，对小麦良种的采购发放进行全过程、全方位的现场监督管理和验收，严把质量关，督促农户全面落实小麦生产的各项技术规程，提高单产，增加总产。

三、绩效监控发现的问题及原因分析

一是农村主要劳动力外出务工，老弱妇幼从事农业生产，先进的技术和质量落实受到一定影响；二是小麦市场价格持续低迷，严重影响农户种植小麦的积极性，建议加大补贴投入；三是由于我站人员紧缺，工作任务量大，导致每年册子等手续交收困难。

四、下一步改进措施

做好相关宣传发动工作，提高群众认识，克服“等、靠、要”思想，提高群众自我发展能力，把项目融入到“藏粮于地、藏粮于技”战略中，通过巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，发挥辐射带动作用，提升小麦产业综合效益，最大限度提高农民收入，加快农业高质量发展。