## 附件1
附件1
绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 良种繁育示范基地 建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 周治国 0938-7882245
主管部门 |  | 县农业农村局 |  | 实施单位 | 县农技站
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 180
|  | 其中：财政拨款 |  | 180
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：在全县梁山镇、马关镇、连五乡等乡镇建设小麦良种繁育基地10000亩。 目标2：项目涉及乡镇按照每亩180元的标准补助良种，良种覆盖率达到95%以上。 目标3：取得显著的社会、经济、生态效益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 小麦良种繁育基地面积 |  |  | 10000亩
|  |  | 良种覆盖率 |  |  | ≥95%
|  | 质量指标 | 小麦出苗率 |  |  | ≥92%
|  | 时效指标 | 按期完成 |  |  | 按期完成
|  | 成本指标 | 小麦补助成本 |  |  | 180元/亩
绩 效 指 标 | 效益指标 | 经济效益 指标 | 小麦总产值 |  |  | ≥816万元
|  | 社会效益 指标 | 辐射带动农户发展小麦产业 |  |  | ≥1000户
|  | 生态效益 指标 | 化肥农药减量实现节本增效 |  |  | ≥10元/亩
|  | 可持续影响指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴 |  |  | 可持续发展
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 |  |  | ≥98%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 附件2
附件2
绩效目标执行监控表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 良种繁育示范基地 建设项目 |  |  | 项目负责人 | 周治国 |  | 联系电话 | 0938-7882245
主管部门 |  |  | 县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 县农技站
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 | 1-10月执行数 |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 180 | 180 |  | 180
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 180 | 180 |  | 180
其他资金
年度总体目标 | 目标1：在全县梁山镇、马关镇、连五乡等乡镇建设小麦良种繁育基地10000亩。 目标2：项目涉及乡镇按照每亩180元的标准补助良种，良种统供率达到95%以上。 目标3：取得显著的社会、经济、生态效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-12月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  |  | 备注
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建成小麦良种繁育示范基地面积10000亩，良种覆盖率达到95%以上。 | 建成小麦良种繁育示范基地面积10000亩，良种覆盖率达到95%以上。 | 建成小麦良种繁育示范基地面积10000亩，良种覆盖率达到95%以上。
|  | 质量指标 | 小麦籽粒质量符合要求，小麦出苗率≥92% | 小麦籽粒质量符合要求，小麦出苗率≥92% | 小麦籽粒质量符合要求，小麦出苗率≥92%
|  | 时效指标 | 不误农时，按期完成任务 | 不误农时，按期完成任务 | 10000亩小麦已种植完成，出苗良好 | 2024年7月完成收获
|  | 成本指标 | 小麦补助成本180元/亩 | 小麦补助成本180元/亩 | 小麦补助成本180元/亩
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 总产值816万元 | 总产值816万元 | 完成10000亩良种繁育示范基地建设 | 总产值816万元
|  | 社会效益 指标 | 满足农户增收需求，带动农户发展小麦产业 | 满足农户增收需求，带动农户发展小麦产业 | 满足农户增收需求，带动农户发展小麦产业
|  | 生态效益 指标 | 使用配方肥、化肥农药零污染 | 使用配方肥、化肥农药零污染 | 使用配方肥、化肥农药零污染
|  | 可持续影响 指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 98% | 98% | 98%
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 附件3
附件3
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 良种繁育示范基地 建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 周治国 0938-7882245
主管部门 |  |  | 县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 农技站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 180 |  | 180 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 180 |  | 180 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 在全县梁山镇、马关镇、连五乡等乡镇建设小麦良种繁育基地10000亩；项目涉及乡镇按照每亩180元的标准补助良种，良种覆盖率达到95%以上；取得显著的社会、经济、生态效益。 |  |  |  |  | 在全县梁山镇、马关镇、连五乡等乡镇建设小麦良种繁育基地10000亩；项目涉及乡镇按照每亩180元的标准补助良种，良种覆盖率达到95%以上；取得显著的社会、经济、生态效益。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建成小麦良种繁育示范基地面积10000亩，良种覆盖率达到95%以上。 |  | 15 | 建成小麦良种繁育示范基地面积10000亩，良种覆盖率达到95%以上。 | 建成小麦良种繁育示范基地面积10000亩，良种覆盖率达到95%以上。 | 15
|  | 质量指标 | 小麦籽粒质量符合要求，小麦出苗率≥92% |  | 15 | 小麦籽粒质量符合要求，小麦出苗率≥92% | 小麦籽粒质量符合要求，小麦出苗率≥92% | 15
|  | 时效指标 | 不误农时，按期完成任务 |  | 15 | 不误农时，按期完成任务 | 2024年7月收获 | 14
|  | 成本指标 | 小麦补助成本180元/亩 |  | 5 | 小麦补助成本180元/亩 | 小麦补助成本180元/亩 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 总产值816万元 |  | 8 | 总产值816万元 | 已完成10000亩小麦种植 | 7 | 小麦是跨年度作物，2024年收获
|  | 社会效益 指标 | 满足农户增收需求，带动农户发展小麦产业 |  | 8 | 满足农户增收需求，带动农户发展小麦产业 | 满足农户增收需求，带动农户发展小麦产业 | 8
|  | 生态效益 指标 | 使用配方肥、化肥农药零污染 |  | 8 | 使用配方肥、化肥农药零污染 | 使用配方肥、化肥农药零污染 | 8
|  | 可持续影响指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴 |  | 6 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴 | 6
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 98% |  | 10 | 98% | 98% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。