## 完成公示
张家川县2023年产业道路硬化项目建设完成情况统计表
序号 | 乡、镇 | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 总预算（万元） | 建安费（万元） | 承建单位 | 合同价（万元） | 实际完成工程量（万元）
|  |  | 建设里程 （公里） | 路基宽度（米） | 路面宽度（米）
合计 |  |  | 65.885 |  |  | 4977.6092 | 4785.0362 |  | 4693.2191 | 4448.4717
1 | 恭门镇 | 红崖观至杨壑至恭门 | 5 | 5.5 | 4.5 | 345.7391 | 332.6927 | 甘肃厚坤建设工程有限公司 | 328.9898 | 338.6168
2 | 恭门镇 | 白沟至沙庄 | 2.3 | 5.5 | 4.5 | 181.3713 | 174.7559 |  | 172.8042 | 180.0268
3 | 恭门镇 | 西坡至麻崖 | 1 | 5.5 | 4.5 | 61.4711 | 59.1159 |  | 58.427 | 68.597
4 | 恭门镇 | 付川至西坡 | 1.3 | 4.5 | 3.5 | 69.7517 | 67.042 |  | 66.324 | 90.7349
5 | 马鹿镇 | 林峰至杏花沟 | 3.4 | 5.5 | 4.5 | 223.1113 | 214.7753 |  | 212.3411 | 208.8864
6 | 马鹿镇 | 龙口至陡崖 | 2.7 | 5.5 | 4.5 | 194.5176 | 187.2316 |  | 161.0913
7 | 胡川镇 | 蒲家东组-西组 | 0.715 | 5.5 | 4.5 | 63.3597 | 60.0138 |  | 59.3681 | 61.845
8 | 张家川镇 | 南山-后湾 | 1 | 5.5 | 4.5 | 81.7391 | 77.9011 |  | 74.9001
9 | 张家川镇 | 发电站-峡口村 | 0.35 | 5.5 | 4.5 | 29.8394 | 27.9704 |  | 27.6921 | 30.9364
一标段小计 | [5 empty] | 1250.9003 | 1201.4987 |  | 1161.9377 | 979.6433
10 | 刘堡镇 | 东街至峡里 | 2.8 | 5.5 | 4.5 | 201.0334 | 193.5462 | 张家川回族自治县第二建筑工程公司 | 191.1961 | 192.22
11 | 刘堡镇 | 峡里至五星 | 4 | 5.5 | 4.5 | 372.7561 | 359.4561 |  | 355.406 | 341.1376
12 | 刘堡镇 | G566至郑沟 | 2 | 5.5 | 4.5 | 157.4582 | 151.6358 |  | 149.9134 | 155.9868
13 | 刘堡镇 | 米家至高家 | 2.4 | 5.5 | 4.5 | 162.9571 | 157.0064 |  | 155.2792 | 169.9416
14 | 刘堡镇 | 刘堡-王家 | 4.8 | 4.5 | 3.5 | 302.8106 | 290.9108 |  | 288.5475 | 290.0573
15 | 张棉驿乡 | 张大路-韦家 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 110.6196 | 106.2886 |  | 105.1509 | 102.1581
二标段小计 | [5 empty] | 1307.635 | 1258.8439 |  | 1245.4931 | 1251.5014
16 | 胡川镇 | 夏堡至夏堡三组 | 1.8 | 5.5 | 4.5 | 144.2348 | 139.0076 | 甘肃三力建筑工程有限公司 | 137.5583 | 127.4981
17 | 胡川镇 | 道林至养殖场合作社 | 0.2 | 4.5 | 3.5 | 10.8738 | 10.4557 |  | 10.2899 | 11.1101
18 | 川王镇 | 小河-冯家 | 1.2 | 5.5 | 4.5 | 107.1831 | 103.0207 |  | 97.4251
19 | 川王镇 | 马达-冯家 | 1.1 | 5.5 | 4.5 | 91.9919 | 88.3153 |  | 87.3383 | 84.6048
20 | 张棉驿乡 | 庄北路至东山 | 3 | 5.5 | 4.5 | 237.6225 | 228.8387 |  | 226.3523 | 212.5944
21 | 张棉驿乡 | 烂泥地-郭湾 | 1.62 | 5.5 | 4.5 | 115.4272 | 110.9572 |  | 109.5681 | 109.7059
22 | 大阳镇 | 寨子村二组-村委会 | 1.1 | 5.5 | 4.5 | 97.4615 | 93.6253 |  | 92.5127 | 93.3491
23 | 大阳镇 | 下渠村-吴家南山组 | 1.65 | 5.5 | 4.5 | 124.5655 | 119.8217 |  | 118.3701 | 124.4027
24 | 连五乡 | 兰家-中心 | 3.03 | 5.5 | 4.5 | 238.22 | 229.2871 |  | 226.75 | 233.8525
25 | 连五乡 | 陈家-陈台 | 1.16 | 5.5 | 4.5 | 101.5745 | 97.5725 |  | 96.6008 | 107.8022
26 | 龙山镇 | 连柯-连柯新村 | 0.72 | 4.5 | 3.5 | 46.8447 | 44.3861 |  | 43.8368 | 52.2207
三标段小计 | [5 empty] | 1315.9995 | 1265.2879 |  | 1246.6024 | 1157.1405
27 | 梁山镇 | 梁山-吕湾 | 3.72 | 5.5 | 4.5 | 254.3782 | 244.7041 | 陇南华晨 | 235.7997 | 249.1309
28 | 梁山镇 | C075-唐刘 | 0.4 | 4.5 | 3.5 | 26.8549 | 25.0477 |  | 23.1345 | 21.1673
29 | 梁山镇 | 樱桃沟路口-杨渠 | 0.7 | 5.5 | 4.5 | 53.9586 | 51.3806 |  | 50.5349 | 53.5626
30 | 马关镇 | 西庄-门神底 | 0.7 | 5.5 | 4.5 | 64.6202 | 61.7604 |  | 60.999 | 59.4972
31 | 木河乡 | 麦梨湾-角寺 | 1.72 | 5.5 | 4.5 | 137.9053 | 132.7345 |  | 131.2634 | 140.7923
32 | 大阳镇 | 太原至南山 | 2.2 | 5.5 | 4.5 | 205.1907 | 198.0075 |  | 195.6384 | 194.9961
33 | 大阳镇 | 小杨-刘沟村虎沟组 | 1.2 | 5.5/4.5 | 4.5/3.5 | 94.0097 | 90.2023 |  | 89.2044 | 85.4465
34 | 大阳镇 | 下渠村-八卜村 | 1.3 | 5.5 | 4.5 | 104.343 | 100.2488 |  | 99.1549 | 93.9971
35 | 胡川镇 | 胡川-张堡 | 2.1 | 5.5 | 4.5 | 161.8138 | 155.3198 |  | 153.4567 | 161.5965
四标段小计 | [5 empty] | 1103.0744 | 1059.4057 |  | 1039.1859 | 1060.1865

## 恭门镇
张家川县2023年产业道路硬化项目建设完成情况公示表
序号 | 乡、镇 | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 总预算（万元） | 建安费（万元） | 承建单位 | 合同价（万元） | 实际完成工程量（万元）
|  |  | 建设里程 （公里） | 路基宽度（米） | 路面宽度（米）
1 | 恭门镇 | 红崖观至杨壑至恭门 | 5 | 5.5 | 4.5 | 345.7391 | 332.6927 | 甘肃厚坤建设工程有限公司 | 328.9898 | 338.6168
2 | 恭门镇 | 白沟至沙庄 | 2.3 | 5.5 | 4.5 | 181.3713 | 174.7559 |  | 172.8042 | 180.0268
3 | 恭门镇 | 西坡至麻崖 | 1 | 5.5 | 4.5 | 61.4711 | 59.1159 |  | 58.427 | 68.597
4 | 恭门镇 | 付川至西坡 | 1.3 | 4.5 | 3.5 | 69.7517 | 67.042 |  | 66.324 | 90.7349
小计 |  |  | 9.6 |  |  | 658.3332 | 633.6065 |  | 626.545 | 677.9755

## 马鹿镇
张家川县2023年产业道路硬化项目建设完成情况公示表
序号 | 乡、镇 | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 总预算（万元） | 建安费（万元） | 承建单位 | 合同价（万元） | 实际完成工程量（万元）
|  |  | 建设里程 （公里） | 路基宽度（米） | 路面宽度（米）
1 | 马鹿镇 | 林峰至杏花沟 | 3.4 | 5.5 | 4.5 | 223.1113 | 214.7753 | 甘肃厚坤建设工程有限公司 | 212.3411 | 208.8864
小计 |  |  | 3.4 | 5.5 |  | 223.1113 | 214.7753 | 0 | 212.3411 | 208.8864

## 胡川镇
张家川县2023年产业道路硬化项目建设完成情况公示表
序号 | 乡、镇 | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 总预算（万元） | 建安费（万元） | 承建单位 | 合同价（万元） | 实际完成工程量（万元）
|  |  | 建设里程 （公里） | 路基宽度（米） | 路面宽度（米）
1 | 胡川镇 | 蒲家东组-西组 | 0.715 | 5.5 | 4.5 | 63.3597 | 60.0138 | 甘肃厚坤建设工程有限公司 | 59.3681 | 61.845
2 | 胡川镇 | 夏堡至夏堡三组 | 1.8 | 5.5 | 4.5 | 144.2348 | 139.0076 | 甘肃三力建筑工程有限公司 | 137.5583 | 127.4981
3 | 胡川镇 | 道林至养殖场合作社 | 0.2 | 4.5 | 3.5 | 10.8738 | 10.4557 |  | 10.2899 | 11.1101
4 | 胡川镇 | 胡川-张堡 | 2.1 | 5.5 | 4.5 | 161.8138 | 155.3198 | 陇南华晨建设工程有限公司 | 153.4567 | 161.5965
小计 | [5 empty] | 380.2821 | 364.7969 |  | 360.673 | 362.0497

## 张川镇
张家川县2023年产业道路硬化项目建设完成情况公示表
序号 | 乡、镇 | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 总预算（万元） | 建安费（万元） | 承建单位 | 合同价（万元） | 实际完成工程量（万元）
|  |  | 建设里程 （公里） | 路基宽度（米） | 路面宽度（米）
1 | 张家川镇 | 发电站-峡口村 | 0.35 | 5.5 | 4.5 | 29.8394 | 27.9704 | 甘肃厚坤建设工程有限公司 | 27.6921 | 30.9364
小计 |  |  | 0.35 |  |  | 29.8394 | 27.9704 |  | 27.6921 | 30.9364

## 刘堡镇
张家川县2023年产业道路硬化项目建设完成情况公示表
序号 | 乡、镇 | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 总预算（万元） | 建安费（万元） | 承建单位 | 合同价（万元） | 实际完成工程量（万元）
|  |  | 建设里程 （公里） | 路基宽度（米） | 路面宽度（米）
1 | 刘堡镇 | 东街至峡里 | 2.8 | 5.5 | 4.5 | 201.0334 | 193.5462 | 张家川回族自治县第二建筑工程公司 | 191.1961 | 192.22
2 | 刘堡镇 | 峡里至五星 | 4 | 5.5 | 4.5 | 372.7561 | 359.4561 |  | 355.406 | 341.1376
3 | 刘堡镇 | G566至郑沟 | 2 | 5.5 | 4.5 | 157.4582 | 151.6358 |  | 149.9134 | 155.9868
4 | 刘堡镇 | 米家至高家 | 2.4 | 5.5 | 4.5 | 162.9571 | 157.0064 |  | 155.2792 | 169.9416
5 | 刘堡镇 | 刘堡-王家 | 4.8 | 4.5 | 3.5 | 302.8106 | 290.9108 |  | 288.5475 | 290.0573
小计 |  |  | 16 |  |  | 1197.0154 | 1152.5553 |  | 1140.3422 | 1149.3433

## 张棉乡
张家川县2023年产业道路硬化项目建设完成情况公示表
序号 | 乡、镇 | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 总预算（万元） | 建安费（万元） | 承建单位 | 合同价（万元） | 实际完成工程量（万元）
|  |  | 建设里程 （公里） | 路基宽度（米） | 路面宽度（米）
1 | 张棉驿乡 | 张大路-韦家 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 110.6196 | 106.2886 | 张家川回族自治县第二建筑工程公司 | 105.1509 | 102.1581
2 | 张棉驿乡 | 庄北路至东山 | 3 | 5.5 | 4.5 | 237.6225 | 228.8387 | 甘肃三力建筑工程有限公司 | 226.3523 | 212.5944
3 | 张棉驿乡 | 烂泥地-郭湾 | 1.62 | 5.5 | 4.5 | 115.4272 | 110.9572 |  | 109.5681 | 109.7059
小计 |  |  | 6.12 |  |  | 463.6693 | 446.0845 |  | 441.0713 | 424.4584

## 川王镇
张家川县2023年产业道路硬化项目建设完成情况公示表
序号 | 乡、镇 | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 总预算（万元） | 建安费（万元） | 承建单位 | 合同价（万元） | 实际完成工程量（万元）
|  |  | 建设里程 （公里） | 路基宽度（米） | 路面宽度（米）
1 | 川王镇 | 马达-冯家 | 1.1 | 5.5 | 4.5 | 91.9919 | 88.3153 | 甘肃三力建筑工程有限公司 | 87.3383 | 84.6048
小计 |  |  | 1.1 |  |  | 91.9919 | 88.3153 |  | 87.3383 | 84.6048

## 大阳镇
张家川县2023年产业道路硬化项目建设完成情况公示表
序号 | 乡、镇 | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 总预算（万元） | 建安费（万元） | 承建单位 | 合同价（万元） | 实际完成工程量（万元）
|  |  | 建设里程 （公里） | 路基宽度（米） | 路面宽度（米）
1 | 大阳镇 | 寨子村二组-村委会 | 1.1 | 5.5 | 4.5 | 97.4615 | 93.6253 | 甘肃三力建筑工程有限公司 | 92.5127 | 93.3491
2 | 大阳镇 | 下渠村-吴家南山组 | 1.65 | 5.5 | 4.5 | 124.5655 | 119.8217 |  | 118.3701 | 124.4027
3 | 大阳镇 | 太原至南山 | 2.2 | 5.5 | 4.5 | 205.1907 | 198.0075 | 陇南华晨建设工程有限公司 | 195.6384 | 194.9961
4 | 大阳镇 | 小杨-刘沟村虎沟组 | 1.2 | 5.5/4.5 | 4.5/3.5 | 94.0097 | 90.2023 |  | 89.2044 | 85.4465
5 | 大阳镇 | 下渠村-八卜村 | 1.3 | 5.5 | 4.5 | 104.343 | 100.2488 |  | 99.1549 | 93.9971
小计 |  |  | 7.45 |  |  | 625.5704 | 601.9056 |  | 594.8805 | 592.1915

## 连五乡
张家川县2023年产业道路硬化项目建设完成情况公示表
序号 | 乡、镇 | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 总预算（万元） | 建安费（万元） | 承建单位 | 合同价（万元） | 实际完成工程量（万元）
|  |  | 建设里程 （公里） | 路基宽度（米） | 路面宽度（米）
1 | 连五乡 | 兰家-中心 | 3.03 | 5.5 | 4.5 | 238.22 | 229.2871 | 甘肃三力建筑工程有限公司 | 226.75 | 233.8525
2 | 连五乡 | 陈家-陈台 | 1.16 | 5.5 | 4.5 | 101.5745 | 97.5725 |  | 96.6008 | 107.8022
小计 |  |  | 4.19 |  |  | 339.7945 | 326.8596 |  | 323.3508 | 341.6547

## 龙山镇
张家川县2023年产业道路硬化项目建设完成情况公示表
序号 | 乡、镇 | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 总预算（万元） | 建安费（万元） | 承建单位 | 合同价（万元） | 实际完成工程量（万元）
|  |  | 建设里程 （公里） | 路基宽度（米） | 路面宽度（米）
1 | 龙山镇 | 连柯-连柯新村 | 0.72 | 4.5 | 3.5 | 46.8447 | 44.3861 | 甘肃三力建筑工程有限公司 | 43.8368 | 52.2207
小计 |  |  | 0.72 |  |  | 46.8447 | 44.3861 |  | 43.8368 | 52.2207

## 梁山镇
张家川县2023年产业道路硬化项目建设完成情况公示表
序号 | 乡、镇 | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 总预算（万元） | 建安费（万元） | 承建单位 | 合同价（万元） | 实际完成工程量（万元）
|  |  | 建设里程 （公里） | 路基宽度（米） | 路面宽度（米）
1 | 梁山镇 | 梁山-吕湾 | 3.72 | 5.5 | 4.5 | 254.3782 | 244.7041 | 陇南华晨建设工程有限公司 | 235.7997 | 249.1309
2 | 梁山镇 | C075-唐刘 | 0.4 | 4.5 | 3.5 | 26.8549 | 25.0477 |  | 23.1345 | 21.1673
3 | 梁山镇 | 樱桃沟路口-杨渠 | 0.7 | 5.5 | 4.5 | 53.9586 | 51.3806 |  | 50.5349 | 53.5626
小计 |  |  | 4.82 |  |  | 335.1917 | 321.1324 |  | 309.4691 | 323.8608

## 马关镇
张家川县2023年产业道路硬化项目建设完成情况公示表
序号 | 乡、镇 | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 总预算（万元） | 建安费（万元） | 承建单位 | 合同价（万元） | 实际完成工程量（万元）
|  |  | 建设里程 （公里） | 路基宽度（米） | 路面宽度（米）
1 | 马关镇 | 西庄-门神底 | 0.7 | 5.5 | 4.5 | 64.6202 | 61.7604 | 陇南华晨建设工程有限公司 | 60.999 | 59.4972
小计 |  |  | 0.7 |  |  | 64.6202 | 61.7604 |  | 60.999 | 59.4972

## 木河乡
张家川县2023年村道安全生命防护工程建设项目完成情况公示表
序号 | 乡、镇 | 项目名称 | 隐患里程 （公里） | 总预算（万元） | 建安费（万元） | 承建单位 | 合同价（万元） | 实际完成工程量（万元）
1 | 梁山镇、连五乡、张棉乡、胡川镇、马鹿镇 | 张家川县2023年村道安全生命防护工程 | 33.8 | 434.787 | 394.9116 | 甘肃厚坤建设工程有限公司 | 391.2941 | 392.4331
小计 |  |  | 33.8 | 434.787 | 394.9116 |  | 391.2941 | 392.4331