张人社发〔2023〕123号

张家川县人力资源和社会保障局

关于印发《张家川县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果已脱贫户(含监测户)劳动力职业技能培训

（钢筋工）工作方案》的通知

各乡（镇）人民政府、县直各单位：

现将《张家川县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果已脱贫户（含监测户）劳动力职业技能培训（钢筋工）工作方案》随文下发，请遵照执行。

张家川县人力资源和社会保障局

2023年6月12日

张家川县人力资源和社会保障局                2023年6月12日印

张家川县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果已脱贫户(含监测户)劳动力职业技能培训（钢筋工）工作方案

根据《省人社厅、省扶贫办关于2019年精准扶贫建档立卡贫困劳动力培训补助标准的指导意见》（甘人社厅发〔2019〕6号）文件精神、甘肃省人社厅等六部门关于《延续实施和调整优化部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》（甘人社厅发〔2021〕12号）精神、《张家川县财政局关于下达2023年中央、省级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的通知》（张财发〔2023〕4号）及2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库确定的重点目标任务,结合我县实际，现就2023年巩固拓展脱贫攻坚成果已脱贫户（含监测户）劳动力职业技能培训（钢筋工），制定如下方案。

- 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，坚持问题导向、目标导向、结果导向，以提质量、促就业、重服务、强监管为重点，立足我县县情，坚持以人民为中心的发展思想，以农村富余劳动力转移就业前的培训为重点，多层次，多渠道、多形式地开展引导性培训和职业技能培训，建立终身制培训机制，扩大农村富余劳动力转移培训规模，促进培训向“市场化、专业化、品牌化、标准化”方向发展，提高农村劳动者素质和转移就业能力。培育一批有文化、懂技术、会经营、能创业的人员。促进农村富余劳动力的合理有序流动，促进农民增收和农村经济快速健康发展。

二、培训任务

2023年钢筋工培训232人，任务按乡镇分解(附件1)。

三、培训对象及内容

培训对象为有意愿参加钢筋工职业技能培训的已脱贫户（含监测户）劳动力。培训条件：男16—55周岁，女16—50周岁，身体健康（无传染病、无重大疾病）。

培训以市场为导向，以群众需求为目标，采取“政府下单、农民点菜、部门主厨”的方式，积极引导有技术基础有就业意愿的已脱贫户、监测户参加培训，因户施策，量身定做，通过培训使受训人员掌握从事钢筋工的基本知识，掌握基本的操作技能、促进钢筋工从业人员规范化操作。培训内容包括外出务工常识、防艾禁毒常识、法律法规、社交礼仪及职业道德；钢筋的基础知识(钢筋的分类、性能、化学成分对钢筋性能的影响、钢筋的检验和保管、钢筋施工图的知识)，钢筋加工的机械、钢筋绑扎及安装基础知识；学会钢筋的除锈、钢筋的调直、钢筋的切断、钢筋的弯曲成形、钢筋的冷加工、钢筋的绑扎连接、钢筋的焊接连接、钢筋的机械连接、钢筋绑扎与安装、钢筋网、钢骨架的绑扎与安装等技能。每期培训15天，共90学时。

四、培训资金来源及补助标准

已脱贫户（含监测户）劳动力职业技能培训（钢筋工）资金来源于财政衔接资金，培训标准为2200元/人，共安排资金51.04万元，每人每天伙食补助36元。

五、组织程序

乡镇动员已脱贫户（含监测户）劳动力报名，按照已脱贫户（含监测户）技能培训相关要求精准选取培训对象，由培训机构报县乡村振兴局审定身份，县人社局安排培训时间，乡镇提供培训地点及必要的培训设施，共同落实培训任务。对培训合格人员积极联系推荐就业岗位，引导就业，实现培训一人、就业一人、致富一家，带动一片的目标。

六、组织保障

（一）靠实工作责任。县人社局和各乡镇主要领导是第一责任人，县人社局负责项目监管、县劳务输转服务中心负责加强对乡镇、部门的协调服务和督促指导，加快项目进度，各培训机构负责项目的具体实施，确保圆满完成当年任务。

（二）加强资金监管。严格执行省市县各项资金管理规定，明确资金使用和监管责任，提高项目资金透明度，确保衔接资金管理使用效益实现最大化。加大系统内对扶贫项目立项、审批、实施、检查、验收、管护等全过程的监管力度，确保衔接资金真正产生效益。

（三）强化协调服务。要加强职业技能培训师资队伍建设，定期开展师资培训，不断提高教师业务水平。做好职业技能培训信息服务工作，定期向社会公布劳务市场供求状况。加大对农民工输出前的培训工作力度，建设并完善农村劳动力就业市场体系，为学员就业创造条件并提供就业指导。建立农民工培训人才资源库，为农村劳动力就业市场体系建设奠定基础。

（四）加强政策研究。要广泛搜集全国及各省、市开展职业技能培训工作的政策、做法和经验。结合我县实际，研究在市场经济条件下，开展职业技能培训工作的措施和办法，使培训工作有的放矢，保证职业技能培训工作在政策指导下，数量、质量、效益同步增长，真正成为我县广大农民群众增收致富的支柱产业。

（五）提升培训质量。坚持正向宣传引导，建立正向激励机制，将帮扶政策措施与已脱贫户（含监测户）劳动力参与挂钩，培育其发展生产和务工经商的基本能力。坚持扶贫与扶志、扶智相结合，用身边的人和事鼓舞群众，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。