张人社发〔2023〕124号

张家川县人力资源和社会保障局

关于印发《张家川县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果已脱贫户(含监测户)劳动力职业技能培训

（牛肉面制作）工作方案》的通知

各乡（镇）人民政府、县直各单位：

现将《张家川县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果已脱贫户（含监测户）劳动力职业技能培训（牛肉面制作）工作方案》随文下发，请遵照执行。

张家川县人力资源和社会保障局

2023年6月12日

张家川县人力资源和社会保障局                          2023年6月12日印发

张家川县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果

已脱贫户(含监测户)劳动力职业技能培训

（牛肉面制作）工作方案

根据《省人社厅、省扶贫办关于2019年精准扶贫建档立卡贫困劳动力培训补助标准的指导意见》（甘人社厅发〔2019〕6号）文件精神、甘肃省人社厅等六部门关于《延续实施和调整优化部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》（甘人社厅发〔2021〕12号）精神、《张家川县财政局关于下达2023年中央、省级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的通知》（张财发〔2023〕4号）及2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库确定的重点目标任务、结合我县实际，现就2023年巩固拓展脱贫攻坚成果已脱贫户（含监测户）劳动力职业技能培训（牛肉面制作），制定如下方案。

- 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，坚持问题导向、目标导向、结果导向，以提质量、促就业、重服务、强监管为重点，立足我县县情，坚持以人民为中心的发展思想，以农村富余劳动力转移就业前的培训为重点，多层次，多渠道、多形式地开展引导性培训和职业技能培训，建立终身制培训机制，扩大农村富余劳动力转移培训规模，促进培训向“市场化、专业化、品牌化、标准化”方向发展，提高农村劳动者素质和转移就业能力。培育一批有文化、懂技术、会经营、能创业的人员。促进农村富余劳动力的合理有序流动，促进农民增收和农村经济快速健康发展。

二、培训任务

2023年牛肉面制作计划培训1400人，任务按乡镇分解(附件1)。

三、培训对象及内容

培训对象为有意愿参加牛肉面制作职业技能培训的已脱贫户（含监测户）劳动力。培训条件：男16—55周岁，女16—50周岁，身体健康（无传染病、无重大疾病）。

培训以市场为导向，以群众需求为目标，采取“政府下单、农民点菜、部门主厨”的方式，积极引导有技术基础有就业意愿的已脱贫户、监测户参加培训，因户施策，量身定做，通过培训使受训人员掌握从事牛肉面制作的基本知识。进而推进中式烹调师培训。培训内容包括外出务工常识、防艾禁毒常识、法律法规、安全生产、社交礼仪、食品安全、消防知识及职业道德；食品加工基本技能、拉面的方法和技巧、拉面中经常遇到的问题、和面方法、揉面方法、细面练习、二细面练习、三细面练习、宽带面练习、韭叶面练习、棱形面练习、调汤、上岗实习。羊糕肉、红烧丸子、孜然牛肉、麻辣鱼、豆角茄子、大盘鸡、鱼香肉丝、麻婆豆腐、香菇油菜、西芹百合、干锅土豆片、肉末粉丝、山药青笋、酸辣里脊、酸辣白菜和醪糟鸡蛋汤、西湖牛肉羹、冒菜、牛肉拉面等群众喜爱的菜品，讲授从切菜、配菜、炒菜、拉面、摆盘、上餐桌全部操作过程，并配套讲解营养搭配等相关从业基本知识。每期培训15天，共90学时。

四、培训资金来源及补助标准

已脱贫户（含监测户）劳动力职业技能培训（牛肉面制作）资金来源于财政衔接资金，培训标准为3300元/人，共安排资金462万元，每人每天伙食补助36元。

五、组织程序

乡镇动员已脱贫户（含监测户）劳动力报名，按照已脱贫户（含监测户）技能培训相关要求精准选取培训对象，由培训机构报县乡村振兴局审定身份，县人社局安排培训时间，乡镇提供培训地点及必要的培训设施，共同落实培训任务。对培训合格人员积极联系推荐就业岗位，引导就业，实现培训一人、就业一人、致富一家，带动一片的目标。

六、组织保障

（一）靠实工作责任。县人社局和各乡镇主要领导是第一责任人，县人社局负责项目监管、县劳务输转服务中心负责加强对乡镇、部门的协调服务和督促指导，加快项目进度，各培训机构负责项目的具体实施，确保圆满完成当年任务。

（二）加强资金监管。严格执行省市县各项资金管理规定，明确资金使用和监管责任，提高项目资金透明度，确保衔接资金管理使用效益实现最大化。加大系统内对扶贫项目立项、审批、实施、检查、验收、管护等全过程的监管力度，确保衔接资金真正产生效益。

（三）强化协调服务。要加强职业技能培训师资队伍建设，定期开展师资培训，不断提高教师业务水平。做好职业技能培训信息服务工作，定期向社会公布劳务市场供求状况。加大对农民工输出前的培训工作力度，建设并完善农村劳动力就业市场体系，为学员就业创造条件并提供就业指导。建立农民工培训人才资源库，为农村劳动力就业市场体系建设奠定基础。

（四）加强政策研究。要广泛搜集全国及各省、市开展职业技能培训工作的政策、做法和经验。结合我县实际，研究在市场经济条件下，开展职业技能培训工作的措施和办法，使培训工作有的放矢，保证职业技能培训工作在政策指导下，数量、质量、效益同步增长，真正成为我县广大农民群众增收致富的支柱产业。

（五）提升培训质量。坚持正向宣传引导，建立正向激励机制，将帮扶政策措施与已脱贫户（含监测户）劳动力参与挂钩，培育其发展生产和务工经商的基本能力。坚持扶贫与扶志、扶智相结合，用身边的人和事鼓舞群众，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。