## 自评表
附件3
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 张家川县2024年产业砂砾路建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 苏永平 0938-7886330
主管部门 |  |  | 张家川县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 张家川回族自治县交通运输事务服务中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 548.77 |  | 511.55 |  | 10 | 93.22% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 548.77 |  | 511.55 |  | 10 | 93.22% | 10
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 张家川县2024年产业砂砾路建设项目2条25.2公里，涉及1个乡镇。提高森林火灾综合防控能力和农村公路网通行条件，提升旅游、康养、产业运输，遇到重大公共突发事件时可作为应急通道，推动现代畜牧产业链和“四好农村路”高质量发展。确保按期保质保量完成任务。 |  |  |  |  | 确保按期保质保量完成任务，为全县旅游、畜牧养殖及完善农村公路路网同行条件。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | ★新增产业路里程（ ≥**公里 ） |  | 10 | >=25.2公里 | 25.2公里 | 10
|  |  | 道路设计、建设管理达标率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （100%） |  | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 5 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 5
|  |  | 预计完工时间 |  | 5 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 5
|  |  | 预计投入使用时间 |  | 5 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 5
|  |  | 项目（工程）完成及时率（≥**%） |  | 10 | >=98% | 98% | 9
|  | 成本指标 | ★道路补助标准（**万元/公里） |  | 5 | 21.77万元/公里 | 21.77万元/公里 | 5
| 效益指标（30分） | 经济指标 | 带动县域内游客量（**万次） |  | 8 | 3 | 3 | 8
|  | 社会效益指标 | 带动沿线受益群众（人） |  | 10 | 596人 | 596人 | 8
|  |  | 便捷周边群众出行及生产生活时间（≥**小时） |  | 6 | ≥1.5小时 | ≥1.5小时 | 6
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |  | 6 | >=10年 | 10年 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） |  | 10 | >=98% | 96% | 7
总分 |  |  |  |  | 90 |  |  | 83
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。