## 3稿
附表1：
张家川县2024年财政衔接资金调整安排项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设起止年限 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资规模 | 绩效目标 | [9 empty] | 项目 主管 单位 | 项目 实施 单位
[7 empty] | 项目效益情况 | 利益联结机制 | 受益村数 （个） |  | 受益户数 （万户） |  |  | 受益人数 （万人）
| 合计 |  |  |  |  | 1505.6 |  |  | 脱贫村 | 其他村 | 小计 | 脱贫户 （含监测对象） | 其他农户 | 小计 | 脱贫人口数 （含监测对象） | 其他人口数
一 | 就业帮扶项目 |  |  |  |  | 311.4
1 | “雨露计划”职业教育补助项目 | 新建 | 2024.10-2024.12 | 相关乡镇 | 投资311.4万元用于实施“雨露计划”职业教育补助项目，共计补助2076人，每人补助1500元；（张川镇276人，恭门镇172人，胡川镇78人，龙山镇289人，马关镇258人，大阳镇127人，刘堡镇104人，木河乡105人，连五乡174人，张棉乡67人，闫家乡81人，平安乡33人，梁山镇142人， 马鹿镇87人，川王镇83人）。 | 311.4 | 帮助获得中技、中专和高职学历的学生完成学业，达到“上学一人，就业一人”的目标 |  | 142 | 113 | 0.2074 | 0.2074 |  | 0.9335 | 0.9335 |  | 县农业农村局 | 相关 乡镇
二 | 基础设施补短板建设项目 |  |  |  |  | 1194.2
1 | 张家川镇西夭村东街村小型堤防建设项目 | 新建 | 2024.04-2024.12 | 张家川镇西夭村东街村 | 本次堤防共治理张家川县张家川镇西夭村东街村河道长860米，新建堤防总长1020米;其中左岸堤防长446米，右岸堤防长574 米，堤防形式为复合式现浇C20细粒砼块石重力式堤防。配套埋设DN400(HDPE)双壁波纹管300米，DN300(HDPE双壁波纹管305米，埋设筏ф1000混凝土排水管4处;新建污水检查井16座。 | 646.46 | 保证西夭村、东街村居民生命财产安全，改善周边生态环境，保证堤防的安全与稳定性，避免河道两岸居民生活、生产等方面受到洪水威胁，同时解决部分段落交通不便 |  |  | 2 | 0.06 | 0.0143 | 0.1779 | 0.2919 | 0.075 | 0.2169 | 县水务局 | 张家川县秦水城乡建设投资集团有限公司
2 | 张家川镇孟寺村排洪渠建设项目 | 新建 | 2024.04-2024.12 | 张家川镇孟寺村 | 治理沟道483.4米，新建排洪渠（含盖板）477.4米，维修改造排洪渠（含盖板）6米，新建缓冲池1座。 | 200.3 | 改善完善村级基础设施，改善群众生产生活条件，提升人居环境水平 |  |  | 1 | 0.0305 | 0.0046 | 0.0259 | 0.0988 | 0.0279 | 0.0709 | 县发改局 | 张家川镇
3 | 张家川镇西关村排污口整治及管网建设项目 | 新建 | 2024.04-2024.12 | 张家川镇西关村 | 新建道路硬化1900平方米，新建混凝土矩形排水渠307米，铺设HDPE双壁波纹管DN300排污管50米，DN400排污管340米，DN200排污管120米，三通（DN400-200）10个，新建化粪池（30立方米）1座，铺设DN300波纹管45米，污水检查井12座，新建八字墙护坡81立方米，土方开挖及外运3100立方米。 | 165.24 | 改善完善村级基础设施，改善群众生产生活条件，提升人居环境水平 |  |  | 1 | 0.0042 | 0.0025 | 0.0017 | 0.0206 | 0.0117 | 0.0089 | 县发改局 | 张家川镇
4 | 张家川镇赵川村排水管道建设项目 | 新建 | 2024.04-2024.12 | 张家川镇赵川村 | 1.破除:沥青混凝土路面19.98立方米，挖除水泥稳定类基层79.93立方米。2.新建DN800钢筋混凝土雨水主管道194米，检查井7个，沉淀池1座。3.路面修复:15厘米厚天然砂砾垫层399.64平方米，20厘米厚水泥稳定碎石基层399.64平方米，透层399.64平方米，7厘米厚AC-16沥青混凝土面层399.64平方米 | 44.09 | 改善完善村级基础设施，改善群众生产生活条件，提升人居环境水平 |  |  | 1 | 0.0105 | 0.0046 | 0.0059 | 0.0388 | 0.0179 | 0.0209 | 县发改局 | 张家川镇
5 | 恭门镇杨坡村高沟组护坡建设项目 | 新建 | 2024.04-2024.12 | 恭门镇杨坡村 | 修建毛石护坡919.59m³（1.长12.9m，高10.7m，平均宽度1.4m；2.长4.5m，高6.2m，平均宽度1.1m；3.长17.4m，高5.3m，平均宽度1.1m；4.长5m，高8.2m，平均宽度1.4m；5.长3.9m，高5.9m，平均宽度1.1m；6.长12.8m，高17.8m，平均宽度2.25m。）；硬化496.5㎡。 | 60.65 | 改善群众生活生产条件，方便出行，有效解决群众行路难的问题。 |  | 1 |  | 0.0203 | 0.0091 | 0.0112 | 0.1459 | 0.0505 | 0.0954 | 县发改局 | 恭门镇
6 | 胡川镇仓下新村过水路面改桥项目 | 新建 | 2024.04-2024.12 | 胡川镇仓下村 | 在胡川镇仓下新村新建2-16M预应力空心板梁桥一座33.64米。项目总投资168.74万元，本批衔接资金安排77.46万元。 | 77.46 | 改善完善村级基础设施，改善群众生产生活条件。 |  | 1 |  | 0.0042 | 0.0025 | 0.0017 | 0.0206 | 0.0117 | 0.0089 | 县交通局 | 交通事务服务中心