## Sheet1
张家川县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（结余资金）项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设起止 年限 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资 规模 （万元） | 绩效目标 | [9 empty] | 项目 主管 单位 | 项目 实施 单位
[7 empty] | 项目效益情况 | 利益联结机制 | 受益村数 （个） |  | 受益户数 （万户） |  |  | 受益人数 （万人）
| 合计 |  |  |  |  | 1060.016 |  |  | 脱贫村 | 其他村 | 小计 | 脱贫户 （含监测对象） | 其他农户 | 小计 | 脱贫人口数 （含监测对象） | 其他人口数
一 | 产业发展项目 |  |  |  | 概算投资575.416万元用于实施产业发展类项目。 | 575.416
（一） | 产业路建设项目 |  |  |  | 概算投资125.416万元用于实施产业路建设项目。 | 125.416
1 | 庄北路至小庄产业路建设项目 | 改建 | 2025.09-2025.12 | 张棉乡 先马村 | 硬化饲草产业路0.6公里。 | 42 | 提高机械化程度，便捷群众生产物资运输 | 吸纳项目村的农户就近就地务工，增加农户工资性收入 | 1 |  | 0.0183 | 0.0047 | 0.0136 | 0.071676 | 0.017766 | 0.05391 | 县交通运输局 | 县交通运输事务 服务中心
2 | 马上路-黄花产业路建设项目 | 改建 | 2025.09-2025.12 | 马关镇 黄花村 | 新建（马上路-黄花）饲料玉米产业路附属工程。主要含M7.5浆砌片石路堤墙62.05m3/17m，新建矩形排水沟98m，维修涵洞3处，维修旧排水沟1339m，新建Ф0.3过路涵38m/6处，新建1-1盖板过路涵4处，及其他附属设施。 | 21.5 | 提高机械化程度，便捷群众生产物资运输 | 吸纳项目村的农户就近就地务工，增加农户工资性收入 | 1 |  | 0.0052 | 0.0019 | 0.0033 | 0.0325 | 0.012 | 0.0205 | 县交通运输局 | 县交通运输事务 服务中心
3 | 马鹿镇龙口村产业路建设项目 | 改建 | 2025.09-2025.12 | 马鹿镇 龙口村 | 硬化饲料玉米产业路0.9公里。 | 61.916 | 提高机械化程度，便捷群众生产物资运输 | 吸纳项目村的农户就近就地务工，增加农户工资性收入 | 1 |  | 0.0202 | 0.0115 | 0.0087 | 0.0485 | 0.0358 | 0.0127 | 县交通运输局 | 县交通运输事务 服务中心
（二） | 其他产业项目 |  |  |  | 概算投资450万元用于实施其他产业项目。 | 450
1 | 大阳镇蓝莓棚建设项目 | 新建 | 2025.09-2025.12 | 大阳镇 | 在大阳镇大阳村修建蓝莓棚3座，占地面积为6000平方米, 单棚总长度为100m ，总宽度为20m,高度7.0米。使用财政资金实施项目形成的固定资产全部归村集体经济组织所有，具体运营方式及资产管理方式按照《张家川县衔接资金产业补助实施方案》（张政发【2024】100号）文件要求执行。 | 150 | 有效解决产业发展短板，推动产业发展壮大 | 通过吸纳就业等方式，提高农户收入 | 1 |  | 0.0338 | 0.0116 | 0.0222 | 0.1512 | 0.0568 | 0.0944 | 县农业农村局 | 大阳镇
2 | 张家川县畜禽粪污有机化集中处理中心建设项目 | 新建 | 2025.09-2025.12 | 大阳镇 | 概算投资150万元（小杨村、高沟村、刘山村3村各50万元）在大阳镇小杨村建设畜禽粪污有机化集中处理中心1个，占地3亩。主要建设内容为：建设生产厂房、沉化区、库房等2000余平方米，购进有机肥生产相关设施设备1套。使用财政资金实施项目形成的固定资产全部归村集体经济组织所有，具体运营方式及资产管理方式按照《张家川县衔接资金产业补助实施方案》（张政发【2024】100号）文件要求执行。 | 150 | 项目建成后形成的固定资产归村集体所有，通过出租的方式，每年按一定比例向村集体进行分红，持续增加村集体经济收益。 | 项目建成后将大幅度提升群众饲养畜禽粪污有机化利用率，有效降低畜禽粪污面源污染风险。 |  | 3 | 0.0799 | 0.0195 | 0.0604 | 0.3249 | 0.0975 | 0.2274 | 县畜牧 中心 | 大阳镇
|  |  |  | 马关镇 | 概算投资150万元（石川村100万元，西台村50万元）在马关镇石川村建设畜禽粪污处理中心1个，建设生产厂房、堆肥场等1500余平方米，购进粪污收集系统、固液分离系统、肥料化处理系统、能源化补充系统等相关设施设备。使用财政资金实施项目形成的固定资产全部归村集体经济组织所有，具体运营方式及资产管理方式按照《张家川县衔接资金产业补助实施方案》（张政发【2024】100号）文件要求执行。 | 150 | 项目建成后形成的固定资产归村集体所有，通过出租的方式，每年按一定比例向村集体进行分红，持续增加村集体经济收益。 | 项目建成后将大幅度提升群众饲养畜禽粪污有机化利用率，有效降低畜禽粪污面源污染风险。 | 1 | 1 | 0.0113 | 0.0044 | 0.0069 | 0.0565 | 0.0155 | 0.041 | 县畜牧 中心 | 马关镇
二 | 基础设施补短板建设项目 |  |  |  | 概算投资149.35万元用于实施基础设施补短板建设项目。 | 149.35
1 | 胡川镇胡川村小型水利设施建设项目 | 新建 | 2025.09-2025.12 | 胡川镇 | 胡川村铺设DN500镀锌钢波纹管40m，土方开挖98.8m³，土方夯填70.4m³，原土夯实48㎡，C20镇墩11座7.29m³，砂砾石垫层9.6m³，C20砼基座13.6m³，C20砼消力池2.42m³。 | 5.5 | 补齐基础实施短板，方便群众出行 |  | 1 |  | 0.0085 | 0.0012 | 0.0073 | 0.0352 | 0.007 | 0.0282 | 县发改局 | 胡川镇
2 | 胡川镇蒲家村小型水利设施建设项目 | 新建 | 2025.09-2025.12 | 胡川镇 | 在蒲家村西组至芦子组建设排水渠300米。 | 5.35 | 补齐基础实施短板，方便群众出行 |  | 1 |  | 0.0258 | 0.009 | 0.0168 | 0.124 | 0.0457 | 0.0783 | 县发改局 | 胡川镇
3 | 大阳镇高沟村道路硬化建设项目 | 新建 | 2025.09-2025.12 | 大阳镇 | 在大阳镇高沟村新建道路硬化6120平方米，完善各类排水设施195米，路基防护帮坡5处100米。 | 75 | 补齐基础实施短板，方便群众出行 |  |  | 1 | 0.0226 | 0.0056 | 0.017 | 0.1257 | 0.0372 | 0.0885 | 县发改局 | 大阳镇
4 | 马关镇庙湾村小巷道硬化项目 | 新建 | 2025.09-2025.12 | 马关镇 | 在马关镇庙湾村新建小巷道硬化6350平方米。 | 63.5 | 补齐基础实施短板，方便群众出行 |  | 1 |  | 0.031 | 0.0134 | 0.0176 | 0.071 | 0.0548 | 0.0162 | 县发改局 | 马关镇
三 | 就业帮扶项目 |  |  |  | 概算投资300万元用于实施就业帮扶项目。 | 300
1 | 外出务工交通补助 | 续建 | 2025.09- 2025.12 | 15乡镇 | 概算投资300万元用于一次性交通补助，具体标准严格按照《省人力资源和社会保障厅省发展改革委省财政厅省农业农村厅关于做好脱贫人口就业帮扶工作的通知》（甘人社通【2024】155号）、《省人力资源和社会保障厅省财政厅省乡村振兴局关于进一步优化脱贫劳动力外出务工交通补助政策的通知》（甘人社通【2023】257号）文件精神执行。 | 300 | 鼓励我县脱贫劳动力外出务工，增加收入 |  | 142 | 113 | 0.341 | 0.341 |  | 1.535 | 1.535 |  | 县人社局 | 县人社局、15乡镇
四 | 其他项目 |  |  |  | 概算投资35.25万元用于实施其他项目。 | 35.25
1 | 项目管理费 | 新建 | 2025.09-2025.12 | 张家川县 | 概算投资35.25万元用于衔接资金支持项目的前期设计、评审、招标、监理等与项目管理相关的支出。 | 35.25 | [10 empty] | 县农业农村局 | 相关单位