## 5833万元
附表：
张家川县2025年中央省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设起止年限 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资 规模 （万元） | 绩效目标 | [9 empty] | 项目 主管 单位 | 项目 实施 单位 | 备 注
[7 empty] | 项目效益情况 | 利益联结机制 | 受益村数 （个） |  | 受益户数 （万户） |  |  | 受益人数 （万人）
| 合计 |  |  |  |  | 5833 |  |  | 脱贫村 | 其他村 | 小计 | 脱贫户 （含监测对象） | 其他农户 | 小计 | 脱贫人口数 （含监测对象） | 其他人口数
一 | 产业发展项目 |  |  |  | 概算投资3519.1113万元用于实施产业发展项目。 | 3519.1133
（一） | 马铃薯产业基地补助项目 |  |  |  | 概算投资60万元用于实施马铃薯产业基地补助项目。 | 60
1 | 木河乡高标准绿色原种生产基地补助项目 | 新建 | 2025.06-2025.12 | 木河乡 | 概算投资36万元在木河乡马坪村由村级股份经济合作社牵头，带动基地内农户实施马铃薯高标准绿色原种生产基地补助项目共计200亩，亩物化补助原原种1800元。 | 36 | 培育马铃薯优质原种，提高马铃薯产量，增加村集体和农户收入。 | 通过收益分配、就近务工等形式增加农户收入。 | 1 |  | 0.0268 | 0.0106 | 0.0162 | 0.1393 | 0.0657 | 0.0736 | 县农业农村局 | 木河乡
2 | 木河乡马铃薯一级种薯扩繁推广应用补助项目 | 新建 | 2025.06-2025.12 | 木河乡 | 概算投资24万元由杜渠村村级股份经济合作社集体牵头带动农户实施马铃薯一级种薯扩繁推广应用补助项目400亩，每亩物化补助马铃薯原种和地膜600元。 | 24 | 培育马铃薯优质原种，提高马铃薯产量，增加村集体和农户收入。 | 通过收益分配、就近务工等形式增加农户收入。 |  | 1 | 0.0217 | 0.0085 | 0.0132 | 0.0977 | 0.0383 | 0.0594 | 县农业农村局 | 木河乡
（二） | 农产品晾晒场建设项目 |  |  |  | 概算投资75万元用于实施农产品晾晒场建设项目。 | 75
1 | 张棉驿乡农产品晾晒场建设项目 | 新建 | 2025.06-2025.12 | 张棉驿乡 | 在张棉驿乡4村实施农产品晾晒场建设6819㎡。其中：马夭村3130平方米，庙川村1680平方米，张棉村1223平方米，东峡村786平方米。 | 75 | 有效改善人居环境，为种粮农户提供便利，提高种粮积极性和粮食产量。 | 方便群众加工和储存粮食，增加群众种粮积极性。 | 3 | 1 | 0.0608 | 0.0369 | 0.0726 | 0.2804 | 0.1943 | 0.2569 | 县农业农村局 | 张家川县新农村建设办公室
（三） | 农田道路建设项目 |  |  |  | 概算投资1411.1133万元用于实施农田道路建设项目。 | 1411.1133
1 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 张家川镇 东街村 | 改建县一中至前山村砂砾路2.1公里 | 39.3 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.032 | 0.0098 | 0.0222 | 0.128 | 0.042 | 0.086 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
2 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 张家川镇 刘家村 | 改建马铃薯种子扩繁基地砂砾路0.5公里 | 3.31 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 |  | 1 | 0.032 | 0.0098 | 0.0222 | 0.128 | 0.042 | 0.086 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
3 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 张家川镇 上磨村 | 改建砂砾路2.8公里，其中：一组1.6公里，二组1.2公里。 | 31.85 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 |  | 1 | 0.032 | 0.0098 | 0.0222 | 0.128 | 0.042 | 0.086 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
4 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 张家川镇 杨川村 | 改建李家湾砂砾路1.6公里 | 23.29 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0031 | 0.0031 | 0.015 | 0.006 | 0.0009 | 0.0025 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
5 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 张家川镇 孟寺村 | 改建砂砾路1.4公里，其中：一组-梁顶上1.0，二组0.4公里。 | 13.53 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 |  | 1 | 0.0031 | 0.0031 | 0.015 | 0.006 | 0.0009 | 0.0025 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
6 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 张家川镇 纳沟村 | 改建一组至三组砂砾路1.9公里。 | 23.77 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 |  | 1 | 0.0031 | 0.0031 | 0.015 | 0.006 | 0.0009 | 0.0025 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
7 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 张家川镇 峡口村 | 改建产业砂砾路3.15公里。 | 21.03 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 |  | 1 | 0.0031 | 0.0031 | 0.015 | 0.006 | 0.0009 | 0.0025 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
8 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 张家川镇 崔家村 | 改建产业砂砾路2.1公里。 | 14.01 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 |  | 1 | 0.0031 | 0.0031 | 0.015 | 0.006 | 0.0009 | 0.0025 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
9 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 张家川镇 赵川村 | 改建一组至三组砂砾路1.8公里。 | 12 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 |  | 1 | 0.0031 | 0.0031 | 0.015 | 0.006 | 0.0009 | 0.0025 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
10 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 张家川镇 阳山村 | 改建一组至三组砂砾路2公里。 | 13.34 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0031 | 0.0031 | 0.015 | 0.006 | 0.0009 | 0.0025 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
11 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 恭门镇 天河村 | 改建洛河-大湾梁砂砾路1.5公里 | 14.43 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0031 | 0.0031 | 0.015 | 0.006 | 0.0009 | 0.0025 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
12 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 恭门镇 阳坡村 | 改建高沟炮山梁-海湾砂砾路1.7公里 | 11.33 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0276 | 0.0084 | 0.0152 | 0.021 | 0.0562 | 0.0773 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
13 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 恭门镇 柳沟村 | 改建砂砾路1.25公里 | 11.56 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0195 | 0.0081 | 0.0114 | 0.0975 | 0.0485 | 0.049 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
14 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 恭门镇 恭门村 | 改建北山砂砾路2.4公里 | 20.09 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 |  | 1 | 0.0224 | 0.0064 | 0.016 | 0.0958 | 0.0274 | 0.0684 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
15 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 恭门镇 张窑村 | 改建冯山至麻山砂砾路5公里 | 33.4 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0224 | 0.0064 | 0.016 | 0.0959 | 0.0274 | 0.0684 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
16 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 大阳镇 吴家村 | 改建吴家-中庄梁砂砾路1.5公里 | 12.87 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 |  | 1 | 0.0151 | 0.0042 | 0.0109 | 0.0756 | 0.0219 | 0.0537 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
17 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 大阳镇 梁堡村 | 改建梁堡-阳湾砂砾路1.36公里 | 10.26 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 |  | 1 | 0.0271 | 0.0087 | 0.0184 | 0.1246 | 0.0403 | 0.0843 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
18 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 大阳镇 双庙村 | 改建砂砾路1.7公里，其中：双庙-水泉湾0.8公里，双庙-东沟0.9公里。 | 34.5 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 |  | 1 | 0.0054 | 0.004 | 0.0014 | 0.0253 | 0.0239 | 0.0014 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
19 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 大阳镇 南山村 | 改建产业砂砾路2公里 | 13.34 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 |  | 1 | 0.0054 | 0.004 | 0.0014 | 0.0253 | 0.0239 | 0.0014 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
20 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 川王镇 哈沟村 | 改建哈沟-王家庄砂砾路0.72公里 | 7.18 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0185 | 0.0049 | 0.0129 | 0.0965 | 0.027 | 0.0695 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
21 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 川王镇 松树湾村 | 改建松树湾-柳家砂砾路1.0公里 | 10.85 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0192 | 0.0103 | 0.0089 | 0.116 | 0.0657 | 0.0503 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
22 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 川王镇 海湾村 | 改建砂砾路3.86公里，其中：撒家湾-梁顶1.4公里，梁顶-撒家湾1.36公里，海湾-阳坡梁1.1公里。 | 53.6 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.006 | 0.0017 | 0.0043 | 0.0447 | 0.0017 | 0.043 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
23 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 川王镇 河湾村 | 改建砂砾路3.0公里，其中：河湾梁顶上1.1公里，阴山湾1.9公里。 | 34.75 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0157 | 0.0072 | 0.0085 | 0.0811 | 0.0375 | 0.0436 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
24 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 川王镇 峡口村 | 改建东山砂砾路1.0公里 | 10.55 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0118 | 0.003 | 0.0088 | 0.062 | 0.0147 | 0.0473 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
25 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 川王镇 马达村 | 改建砂砾路3.86公里，其中：马达一组至河湾1.69公里，马达二组至冯家0.7公里，马达至高崖梁0.64公里，马达对面,0.83公里。 | 43.85 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0118 | 0.003 | 0.0088 | 0.062 | 0.0147 | 0.0473 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
26 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 胡川镇 蒲家村 | 改建砂砾路3.8公里，其中：西河至下河2.6公里，杜条至黄躺1.2公里。 | 40.94 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0058 | 0.0014 | 0.0044 | 0.0349 | 0.0086 | 0.0263 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
27 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 胡川镇 深坷村 | 改建砂砾路2.5公里，其中：上梁至寨子0.9公里，洞口至阳山湾1.6公里。 | 38.18 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0165 | 0.0093 | 0.0072 | 0.1376 | 0.0724 | 0.0652 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
28 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 胡川镇 王安村 | 改建南沟阴山湾至黄躺砂砾路1.9公里 | 23.47 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0199 | 0.0121 | 0.0078 | 0.0889 | 0.0738 | 0.0151 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
29 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 胡川镇 仓下村 | 改建砂砾路1.0公里。 | 15 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.017 | 0.0096 | 0.0074 | 0.0969 | 0.0557 | 0.0412 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
30 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 胡川镇 祁沟村 | 改建柳河滩至窑道砂砾路0.8公里 | 11.15 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.017 | 0.0096 | 0.0074 | 0.0969 | 0.0557 | 0.0412 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
31 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 胡川镇 阳山村 | 改建肖沟至南湾砂砾2.0公里 | 22.7 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.017 | 0.0096 | 0.0074 | 0.0969 | 0.0557 | 0.0412 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
32 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 刘堡镇 五星村 | 改建砂砾路3.85公里，其中：冯家林至毛家沟1.8公里，大路沟至五星牧场2.0公里。 | 74.15 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0296 | 0.028 | 0.0016 | 0.1064 | 0.1008 | 0.0056 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
33 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 刘堡镇 米家村 | 改建砂砾路2.2公里，其中：上川组至董家组0.8公里，庄科老庄子至查湾0.5公里，寺背后0.5公里，那面沟至水泥路0.4公里。 | 39.35 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0161 | 0.0067 | 0.0094 | 0.0529 | 0.0142 | 0.0387 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
34 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 张棉驿乡 先马村 | 改建二组上湾至阳洼砂砾路0.9公里 | 12.16 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.1712 | 0.157 | 0.0142 | 0.0411 | 0.0254 | 0.0157 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
35 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 张棉驿乡 周家村 | 改建风电梁至灯盏堡砂砾路3.3公里 | 45.91 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0231 | 0.0093 | 0.0138 | 0.1284 | 0.0337 | 0.0947 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
36 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 张棉驿乡 庙川村 | 改建小学门口至大园砂砾路0.5公里 | 6.31 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0182 | 0.0066 | 0.0116 | 0.0877 | 0.0348 | 0.0529 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
37 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 张棉驿乡 盘山村 | 改建瓦泉子弯梁至二方沟梁砂砾路1.2公里 | 20 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0084 | 0.0011 | 0.0073 | 0.047 | 0.0062 | 0.0408 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
38 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 张棉驿乡 马夭村 | 改建砂砾路2.13公里，其中：东山至新农村0.73公里，华尖子地-老爷梁0.8公里，毛峡庄底至韩岗岭0.6公里。 | 42.7 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0115 | 0.0046 | 0.0069 | 0.0698 | 0.0286 | 0.0412 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
39 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 平安乡 马塬村 | 改建砂砾路2.62公里，其中：马家山1.12公里，陈麻组0.78公里，马塬沟底至山顶0.72公里。 | 34.51 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 |  | 1 | 0.0251 | 0.0073 | 0.0178 | 0.1274 | 0.0423 | 0.0851 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
40 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 平安乡 包梁村 | 改建砂砾路4.14公里，其中：梁山组水泉湾1.39公里，包山组上湾里1.75公里，白湾里1.0公里。 | 40.12 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0092 | 0.0046 | 0.0046 | 0.045 | 0.0194 | 0.0256 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
41 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 连五乡 贠家村 | 改建砂砾路1.5公里。 | 30 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 |  | 1 | 0.0092 | 0.0046 | 0.0046 | 0.045 | 0.0194 | 0.0256 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
42 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 连五乡 四合村 | 改建北庄组砂砾路1.8公里。 | 24.72 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0353 | 0.0115 | 0.0238 | 0.95 | 0.09 | 0.86 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
43 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 连五乡 中渠村 | 改建上沟老砂砾路1.8公里。 | 29.76 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 |  | 1 | 0.0332 | 0.0117 | 0.0215 | 0.154 | 0.0521 | 0.1019 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
44 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 连五乡 连五村 | 改建一组砂砾路1.8公里。 | 25.08 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 |  | 1 | 0.0322 | 0.0117 | 0.0205 | 0.1736 | 0.0697 | 0.1039 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
45 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 连五乡 兰家村 | 改建砂砾路1.0公里。 | 9.05 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 |  | 1 | 0.0322 | 0.0117 | 0.0205 | 0.1736 | 0.0697 | 0.1039 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
46 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 木河乡 马坪村 | 改建砂砾路1.0公里。 | 14.8 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0281 | 0.0082 | 0.0199 | 0.1397 | 0.0474 | 0.0923 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
47 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 木河乡 下庞村 | 改建砂砾路5.1公里，其中：大庄阳1.65公里，庞家至上渠1.1公里，庞家至上丰银1.85公里，一组至七组0.8公里，七组至南湾0.7公里。 | 72.93 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0533 | 0.0159 | 0.0374 | 0.2737 | 0.0912 | 0.1825 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
48 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 马关镇 西庄村 | 改建砂砾路1.95公里，其中：二组-碌处地0.75公里，一组至羊圈0.6公里，曹家湾至合作社0.6公里。 | 15.81 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0301 | 0.0058 | 0.0243 | 0.1109 | 0.0321 | 0.0788 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
49 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 马关镇 上河村 | 改建沟湾至鸭坪口砂砾路1.35公里。 | 9 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0135 | 0.005 | 0.0085 | 0.052594 | 0.0189 | 0.033694 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
50 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 马关镇 黄花村 | 改建三组-花沟砂砾路1.0公里。 | 10 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0183 | 0.0047 | 0.0136 | 0.071676 | 0.017766 | 0.05391 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
51 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 龙山镇 汪堡村 | 改建砂砾路1.05公里。 | 15.3 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0442 | 0.012 | 0.0322 | 0.173 | 0.04536 | 0.12764 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
52 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 龙山镇 冯塬村 | 改建砂砾路3.16公里，其中：冯塬至南梁1.06公里，冯塬至梁堡2.1公里。 | 29.8 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0556 | 0.0234 | 0.0322 | 0.2464 | 0.1176 | 0.1288 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
53 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 龙山镇 芦塬村 | 改建九沟口-渠子砂砾路3.5公里 | 40.87 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0556 | 0.0234 | 0.0322 | 0.2464 | 0.1176 | 0.1288 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
54 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 龙山镇 李山村 | 改建杨湾-吕湾砂砾路4公里 | 49.8 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0556 | 0.0234 | 0.0322 | 0.2464 | 0.1176 | 0.1288 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
55 | 产业砂砾路 | 维修 | 2025.6-2025.10 | 龙山镇 西沟村 | 改建西沟-大阳砂砾路5.7公里 | 49.5533 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活。 | 增加群众种植业收入 | 1 |  | 0.0556 | 0.0234 | 0.0322 | 0.2464 | 0.1176 | 0.1288 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心
（四） | 其他产业项目 |  |  |  | 概算投资1973万元用于实施其他产业项目。 | 1973
1 | 胡川镇食用菌生产基地三期工厂化棚建设项目 | 新建 | 2025.06-2025.12 | 胡川镇 胡川村 | 1.新建单层钢结构大棚15座，总面积3748.5㎡,配套铝合金成品菇架7597.8㎡,电器系统一套,环境调控系统一套,包括照明系统15套、成品菇架灯光系统15套、专用新风系统15套。新建轻钢结构通道550.2㎡。2.室外电力工程,安装1250KVA,箱式变压器1台，综合配电柜15个。3.铺设供水管网378米,水泵控制器2台.4.专用设备,包括菌苗生产设备1套 ,冻干设备1套，配套钢构雨棚600㎡ 。项目建成后，财政资金形成的固定资产确权到村集体，资产运营管理方式严格按照《张家川县衔接资金产业补助实施方案》（张政发【2024】100号）文件执行。 | 1435 | 继续扩大羊肚菌工厂化大棚种植规模，延伸产业链条，提升产品附加值。 | 推动羊肚菌产业发展壮大，并带动周边群众就地就近务工。 | 16 |  | 0.375 | 0.1185 | 0.2565 | 2.0183 | 0.6785 | 1.3398 | 县农业农村局 | 胡川镇
2 | 张家川县胡川镇农特产品加工产业基地基础设施配套项目 | 新建 | 2025.06-2025.12 | 张家川经济开发区胡川园区 | 本次项目设计共包括1条道路，北起太极路，向南延伸至科创路处，长为366.577m，红线宽度为12m。工程内容包括道路（4/6cm 中粒式沥青混凝土（AC-20C）20cm 水泥稳定砂砾（5%)等）、给水（ND160 PN1.0MPa给水管438米，阀门井1400*1400 6个，以及预留阀门井等）、雨水（雨水管DN400 365米，雨水管DN300 84米，雨水检查井12座等）、污水（污水检查井1000*1000 18座，污水管DN300 436米）等相关配套设施。 | 500 | 带动周边群众实现就业，推动企业提升产能、效益，拓展周边农特产品销路，实现群众“能就业、可致富”的目标，巩固拓展全县脱贫攻坚成果，助力推进乡村振兴。 | 带动周边群众实现就业，推动企业提升产能、效益，拓展周边农特产品销路。 | 7 |  | 0.1 | 0.02 | 0.18 | 0.2 | 0.08 | 0.12 | 张家川经济开发区管委会 | 张家川经济开发区管委会
3 | 张家川县农业气象监测预警暨灾害防御能力提升工程 | 新建 | 2025.06-2025.12 | 相关乡镇 | 投资25万元在全县林果业及农作物主产区，选址建设5个农业气象观测站。 | 25 | 实现环境全天候实时监测，提供数据支撑，提高果园管理效率；进一步加快补齐农业设施短板，实现农田气象要素、土壤墒情、作物生长状况实时监测，增强农业及林果业气象服务效益，保障增产增收。 | 保障农业、果业增产增收。 | 142 | 113 | 0.3715 | 0.1265 | 0.245 | 1.486 | 0.506 | 0.98 | 县气象局 | 张家川县气象预警服务中心
4 | 畜禽贮粪棚建设项目 | 新建 | 2025.06-2025.12 | 川王镇 | 在川王镇西崖村股份经济合作社投资13万元，用于依托马三种养殖农民专业合作社建设畜禽粪污贮粪棚，使用财政资金实施项目形成的资产全部确权到村集体经济组织，资产运营管理方式采用“村有户营”“村有村营”“村企共营”三种方式，确保村级集体经济组织增加收入。 | 13 | 改善种植环境，方便群众种植，提高种植积极性。 | 改善种植环境，方便群众种植，提高养殖积极性。 | 1 |  | 0.0066 | 0.0066 |  | 0.0363 | 0.0363 |  | 县畜牧中心 | 川王镇
二 | 就业帮扶项目 |  |  |  | 概算投资1107.93万元用于实施就业帮扶项目。 | 1107.93
1 | 交通补助项目 | 新建 | 2025.6—2025.12 | 张家川县 | 根据《省人力资源和社会保障厅省发展改革委省财政厅省农业农村厅关于做好脱贫人口就业帮扶工作的通知》（甘人社通【2024】155号）文件要求，对县外省内就业的外出务工者，给予200元/人一次性交通补助。根据《省人力资源和社会保障厅省财政厅省乡村振兴局关于进一步优化脱贫劳动力外出务工交通补助政策的通知》（甘人社通【2023】257号）文件要求,按县外省内就业100元的标准实行定额预付，给予一次性交通补助。 | 652.98 | 鼓励我县脱贫劳动力外出务工，增加收入 |  | 142 | 113 | 0.44 | 0.44 |  | 0.44 | 0.44 |  | 县人社局 | 县人社局、15乡镇
2 | 村残协专职委员（爱心助残员）公益性岗位补助项目 | 新建 | 2025.6—2025.12 | 张家川县 | 用于174个村残协专职委员“爱心助残员”（监测对象）公益性岗位补助，每人每年补助8000元。 | 139.2 | 精准服务残疾人，助推残疾人社会保障制度和关爱服务体系建设。 |  | 142 | 113 | 0.0174 | 0.0174 |  | 0.0174 | 0.0174 |  | 县残联 | 县残联
3 | “雨露计划”职业教育补助项目 | 新建 | 2025.6—2025.12 | 张家川县 | 概算投资315.75万元用于实施“雨露计划”职业教育补助项目，每人每学期补助0.15万元，共计补助2105人。 | 315.75 | 通过补助资金减轻家庭负担，能够帮助中技、中专和高职学历的学生顺利完成学业。 |  | 142 | 113 | 0.2073 | 0.2073 |  | 0.2073 | 0.2073 |  | 县农业农村局 | 相关乡镇
三 | 农村安全饮水建设项目 |  |  |  | 概算投资426.8890万元用于实施农村安全饮水建设项目。 | 426.889
1 | 张家川县农村供水工程管网改造提升项目 | 新建 | 2025.06-2025.12 | 相关乡镇 | 更换龙山供水工程D219上水钢管600m,胡川镇祁沟村、刘塬村、阳山村、潘峪村PVCD110供水干管2200m，PVCD75供水干管1000m，刘堡镇王山村、丰银村、峡里村、梨园村PVCD75供水干管3300m。 | 90.19 | 可解决刘堡镇、龙山镇、胡川镇3镇正常供水。 |  | 11 | 4 | 0.4035 | 0.1005 | 0.303 | 2.0791 | 0.5226 | 1.5565 | 县水务局 | 县农村供水工程管理站
2 | 龙山镇四方村单村供水改造项目 | 新建 | 2025.06-2025.12 | 龙山镇 四方村 | 铺设输水管网8400米，公用检查井10座 | 80 | 解决龙山镇四方村476户单村供水工程并网，提高群众安全饮水。 |  |  | 1 | 0.0358 | 0.0118 | 0.024 | 0.2017 | 0.0691 | 0.1326 | 县水务局 | 龙山镇
3 | 木河乡秋木村单村供水改造项目 | 新建 | 2025.06-2025.12 | 木河乡 秋木村 | 铺设输水管网18000米，公共检查井13座。 | 97.5 | 解决木河乡秋木村366户单村供水工程并网，提高群众安全饮水。 |  |  | 1 | 0.0138 | 0.0052 | 0.0086 | 0.0492 | 0.026 | 0.0232 | 县水务局 | 木河乡
4 | 川王镇马达村西坪组单村供水改造项目 | 新建 | 2025.06-2025.12 | 川王镇 马达村 | 铺设各类管道2020米及配套设施、新建检查井5个。 | 13 | 解决川王镇马达村西坪组42户群众饮水问题 |  |  | 1 | 0.0015 | 0.0003 | 0.0012 | 0.02 | 0.0141 | 0.0059 | 县水务局 | 川王镇
5 | 胡川镇刘塬村单村供水改造项目 | 新建 | 2025.06-2025.12 | 胡川镇 刘塬村 | 铺设输水管道2800米及配套设施，检查井6座。 | 12.7 | 解决胡川镇刘塬村52户单村供水工程并网，提高群众安全饮水。 |  | 1 |  | 0.0093 | 0.002 | 0.0073 | 0.0465 | 0.01 | 0.0365 | 县水务局 | 胡川镇
6 | 马关镇八杜村农村供水管网改造提升项目 | 改建 | 2025.06-2025.12 | 马关镇 八杜村 | 改造各类管道18400米，新建公用检查井10座 | 28.929 | 保障该村群众饮水安全 |  | 1 |  | 0.0373 | 0.0247 | 0.0126 | 0.1688 | 0.1112 | 0.0576 | 县水务局 | 马关镇
7 | 龙山镇官泉村七组村级管网改造提升工程 | 改建 | 2025.06-2025.12 | 龙山镇 官泉村 | 50管道550米、32管道900米、20PE管道600米、公用检查井4套、其他配件 | 4.89 | 保障该村组群众饮水安全 |  |  | 1 | 0.0063 | 0.0021 | 0.0042 | 0.0315 | 0.0116 | 0.0199 | 县水务局 | 龙山镇
8 | 马关镇马堡村安全饮水建设项目 | 新建 | 2025.06-2025.12 | 马关镇马堡村 | 概算投资99.68万元用于实施马堡村安全饮水建设项目。PVC管材1700米 PE63管材2800米 50管材2000米 32管材2800米 20管材15000米，公用检查井15套及其他配套设备。 | 99.68 | 有效解决农户饮水安全。 |  | 1 |  | 0.0629 | 0.0219 | 0.041 | 0.305 | 0.1175 | 0.1875 | 县水务局 | 马关镇
四 | 基础设施建设项目 |  |  |  | 概算投资779.0677万元用于实施基础设施建设项目。 | 779.0677
1 | 张家川县马鹿镇2025年中央财政以工代赈项目 | 新建 | 2025.06-2025.12 | 马鹿镇 | 新建排水边沟1600米、巷道硬化16200平方米、防护工程107米、埋设排水波纹管1200米。 | 385 | 为补齐村级基础设施短板，巩固脱贫攻坚成效。 |  | 1 |  | 0.0112 | 0.0048 | 0.0064 | 0.0506 | 0.0219 | 0.0287 | 县发改局 | 马鹿镇
2 | 张家川镇赵川村—东街村排水管网提升改造工程 | 新建 | 2025.06-2025.12 | 张家川镇 | 新建路面1710平方米，铺设DN600雨水管道555米，DN400管道1215米，DN300管道180米，新建钢筋排洪渠240米，新建雨水检查井50座，集水池23座，沉淀池3座等附属设施。 | 292.96 | 有效改善人居环境，提高群众生活质量，完善村庄基础设施建设。 |  | 1 | 1 | 0.0113 | 0.0071 | .0.0036 | 0.0052 | 0.074 | 0.0233 | 市生态环境局张家川分局 | 张家川镇
3 | 闫家乡车古村水毁护坡建设项目 | 新建 | 2025.06-2025.12 | 闫家乡 车古村 | 新建水毁护坡1处，长220米，宽3.5米。 | 47 | 解决群众出行难问题，可保证群众日常生产生活及生命安全。 |  |  | 1 | 0.0192 | 0.0078 | 0.0114 | 0.0942 | 0.0377 | 0.0565 | 县发改局 | 闫家乡
4 | 村道修复养护工程建设项目 | 维修 | 2025.06-2025.12 | 刘堡镇 五星村 龙山镇 韩川村 | 1.概算投资23.0399万元用于实施五星梁-夭山组维修混凝土路面0.365公里； 2.概算投资31.0678万元用于实施韩川一组-川红秦椒种养殖合作社维修混凝土路面0.405公里。 | 54.1077 | 提高农村公路通行能力，方便群众生产生活 |  | 2 | 0 | 0.009 | 0.0036 | 0.0054 | 0.0485 | 0.0199 | 0.0286 | 县交通局 | 县交通运输事务服务中心