## 项目绩效目标表
项目绩效目标表 （2026年）
一级项目名称 | 张家川县马鹿林场场部附属工程建设项目 |  |  | 二级项目名称
项目分类 | 新建项目 |  |  | 申报属性 | 基础设施建设项目
资金用途 | 张家川县马鹿林场场部附属工程建设项目 |  |  | 主管部门 | 张家川县自然资源局
项目开始日期 | 2024年3月6日 |  |  | 项目完成日期 | 2024年4月14日
基本情况 | 在马鹿林场场部新建框架结构楼房161.61平方米，作为防火器材仓库和职工食堂，地上一层，建筑高度4.95米，建筑性质为单层公共建筑；建门卫室18.9平方米；森林管护用房和职工宿舍供暖改造1075.9平方米，墙面铲除粉刷2650平方米；供暖锅楼房20平方米，供热系统一套，旧房拆除760平方米，院落垫层土方2200立方米，院落硬化1200平方米，绿化600平方米，上下水管网及亮化工程。
项目立项必要性 | 实施张家川县马鹿林场场部附属工程建设项目，可解决马鹿林场场部水患安全问题，改善基础设施面貌，促进马鹿林场天然林保护工程顺利实施和林业生态工程顺利开展
保障项目实施的制度措施 | 在工程建设中，全面推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制等各项制度，规范项目建设管理。项目资金由县财政监管，在县财政国库统一支付系统线上支付，项目建设单位根据工程进展情况及时拨付资金，落实财政零余额账户制度。
项目实施计划 | 2024年1月完成勘察设计、实施方案编制、批复；2024年2月底完成项目招投标工作；2024年3月上旬-2024年4月底完成项目建设，2024年5月完成自查验收。
组织实施单位 | 张家川县自然资源局
监督管理单位 | 张家川县自然资源局
项目实施单位 | 张家川县马鹿林场
政策依据 | 张家川县人民政府2023年12月29日第61次专题会议纪要(张政发〔2023〕190号)
其他依据 | 《张家川县发展和改革局关于张家川县马鹿林场场部附属工程建设项目实施方案的批复》9张发改［2024) 22号)
需要说明的其他情况
年度绩效目标 | 新建框架结构楼房161.61平方米，建门卫室18.9平方米,供暖改造1075.9平方米，墙面铲除粉刷2650平方米；建供暖锅楼房20平方米，供热系统一套，旧房拆除760平方米，院落垫层土方2200立方米，院落硬化1200平方米，绿化600平方米，上下水管网及亮化工程。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注
成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | = | 284 | 万元
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 | 数量指标 | 完成建设数量 | = | 1 | 处
| 质量指标 | 完成质量 | 定性 | 合格
| 时效指标 | 完成时效 | = | 12 | 月
效益指标 | 经济效益指标 | 完善场部基础设施 | 定性 | 完善
社会效益指标
生态环境效益指标
| 可持续影响 | 解决基础设施 | 定性 | 解决
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | %