## 抗旱防汛经费
附件
张家川县抗旱防汛经费绩效评价得分表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 抗旱防汛经费 |  |  | 项目负责人及电话 | 海亚洲 18993864463
主管部门 |  |  | 张家川县水务局 |  |  | 实施单位 | 张家川县水旱灾害防御股
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 |  | 20 |  | 10 | 100%% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 20 |  | 20 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成防汛抗灾消耗、防汛物资储备和管理、水库视频监控、防汛物资维护及调运、山洪灾害防御演练；用于防汛储备物资采购；用于受灾地区水毁水利设施修复、抗洪抢险消耗补助。群众生活生产工作正常运行，供水正常，灌溉工程持续发挥效益 |  |  |  |  | 主要用于防汛抗灾消耗、防汛物资储备和管理、水库视频监控、防汛物资维护及调运、山洪灾害防御演练；用于防汛储备物资采购；用于受灾地区水毁水利设施修复、抗洪抢险消耗补助。群众生活生产工作正常运行，供水正常，灌溉工程持续发挥效益
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 抗旱、防汛工作开展 |  | 10 | 100% | 100% | 9
|  | 质量指标 | 山洪灾害预警“户户知”平台信息发布 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 有效防范水旱灾害 |  | 10 | 95% | 95% | 10
|  | 时效指标 | 及时发布预警信息 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 工作经费金额 |  | 10 | 20万元 | 20万元 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 及时预警 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 社会效益 指标 | 保护的人口数量 |  | 10 | 全县农村约28万人 | 全县农村约28万人 | 10
|  |  | 抗旱防汛工作取得实效 |  | 10 | 95% | 95% | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 10 | 98% | 98% | 9
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 张家川县马鹿镇金川村防洪堤工程
附件2
张家川县马鹿镇金川村防洪堤工程绩效评价得分表
（2024年） 单位（万元）
项目名称 |  |  | 张家川县马鹿镇金川村防洪堤工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 马玉祥：18298626768
主管部门 |  |  | 张家川县水务局 |  |  | 实施单位 | 张家川县水利工程建设服务中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 |  | 97.16 |  | 100 | 97% | 97
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 100 |  |  |  | - | 97% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 治理马鹿河金川段河长1.327km |  |  |  |  | 治理马鹿河金川段河长1.327km
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 堤防（护岸）水毁修复数量1（处） |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 工程施工设计标准 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 工程施工验收 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 资金支付率 |  | 10 | 100%% | 97.21% | 9
|  | 成本指标 | 资金控制在预算范围内 |  | 10 | 100% | 100% | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 保障防洪工程安全度汛 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 社会效益 指标 | 保障居民社会生活平稳 |  | 10 | 100% | 99% | 9
|  |  | 保障旱区城乡群众基本生活用水 |  | 10 | 100% | 100% | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 服务群众满意度（≥**%） |  | 10 | 100% | 99%% | 9
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 张家川县马鹿镇花园村三组生态河堤建设项目
附件2
张家川县马鹿镇花园村三组生态河堤建设项目绩效评价得分表
（2024年） 单位（万元）
项目名称 |  |  | 张家川县马鹿镇花园村三组生态河堤建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 马玉祥：18298626768
主管部门 |  |  | 张家川县水务局 |  |  | 实施单位 | 张家川县水利工程建设服务中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 12.42 |  | 97% |  | 100 | 97% | 97
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 12.42 |  |  |  | - | 97% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 采用环保措施，在马鹿镇花园村新建生态驳岸140m，新建卵石路60m，建立健全河堤建设质量监督体系，加强对施工过程的监督和管理，保证生态河堤全面完工，有效提高乡村防洪能力，保障群众生活和财产安全，保护当地生态环境，改善村容村貌。 |  |  |  |  | 采用环保措施，在马鹿镇花园村新建生态驳岸140m，新建卵石路60m，建立健全河堤建设质量监督体系，加强对施工过程的监督和管理，保证生态河堤全面完工，有效提高乡村防洪能力，保障群众生活和财产安全，保护当地生态环境，改善村容村貌。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建驳岸 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 新建卵石路 |  | 10 | 100%% | 100%% | 10
|  | 质量指标 | 单元工程验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 资金在规定时间内支付到位率 |  | 10 | 100% | 100% | 9
|  | 成本指标 | 资金控制在预算范围内 |  | 10 | 100% | 100% | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 保障防洪工程安全度汛 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 社会效益 指标 | 保障居民社会生活平稳 |  | 10 | 100% | 99% | 9
|  |  | 保障旱区城乡群众基本生活用水 |  | 10 | 100% | 100% | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 服务群众满意度（≥**%） |  | 10 | 100% | 99%% | 9
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 张家川县清水河庄河段堤防水毁修复项目
附件2
张家川县清水河庄河段堤防水毁修复项目绩效评价得分表
（2024年） 单位（万元）
项目名称 |  |  | 张家川县清水河庄河段堤防水毁修复项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 马玉祥：18298626768
主管部门 |  |  | 张家川县水务局 |  |  | 实施单位 | 张家川县水利工程建设服务中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 |  | 97.21 |  | 100 | 97% | 97
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 100 |  |  |  | - | 97% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。 |  |  |  |  | 张家川县清水河庄河段堤防水毁修复项目1处，维修加固堤防359m（左岸194m，右岸124m，基础加固41m）。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 堤防（护岸）水毁修复数量1（处） |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 工程施工设计标准 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 工程施工验收 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 资金支付率 |  | 10 | 100%% | 97.21% | 9
|  | 成本指标 | 资金控制在预算范围内 |  | 10 | 100% | 100% | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 保障防洪工程安全度汛 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 社会效益 指标 | 保障居民社会生活平稳 |  | 10 | 100% | 99% | 9
|  |  | 保障旱区城乡群众基本生活用水 |  | 10 | 100% | 100% | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 服务群众满意度（≥**%） |  | 10 | 100% | 99%% | 9
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 张家川县张川镇备用水源井保障项目
附件2
张家川县张川镇备用水源井保障项目绩效评价得分表
（2024年） 单位（万元）
项目名称 |  |  | 张家川县张川镇备用水源井保障项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 马玉祥：18298626768
主管部门 |  |  | 张家川县水务局 |  |  | 实施单位 | 张家川县水利工程建设服务中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 832 |  | 808.22 |  | 100 | 97% | 97
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 832 |  | 808.22 |  | - | 97% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新建大口井7眼，安装200QJ10-65型潜水泵7台套 |  |  |  |  | 新建大口井7眼，安装200QJ10-65型潜水泵7台套
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建机井数 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 工程施工验收 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 按期完成项目建设任务 |  | 10 | 100% | 100%% | 10
|  |  | 资金在规定时间内支付到位率 |  | 10 | 100% | 100% | 9
|  | 成本指标 | 标准符合省市县级行业标准规范 |  | 10 | 100% | 100% | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 提高了广大人民群众的应饮水质量，加快人民脱贫致富蹦小康的步伐 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 社会效益 指标 | 提高了广大人民群众的应饮水质量 |  | 10 | 100% | 99% | 9
|  |  | 促进产业发展和生态环境的改善 |  | 10 | 100% | 100% | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 服务群众满意度（≥**%） |  | 10 | 100% | 95%% | 9
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 张家川县中西部城乡供水水源保障工程
附件2
张家川县中西部城乡供水水源保障工程绩效评价得分表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 张家川县中西部城乡供水水源保障工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 黄军军 0938-7884005
主管部门 |  |  | 张家川回族自治县水务局 |  |  | 实施单位 | 张家川县农村供水工程管理站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2000 |  | 1997.34 |  | 10 | 99.86% | 8
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2000 |  | 1997.34 |  | - | 99.86% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 该财政衔接资金计划用于张家川县中西部城乡供水水源保障工程隧洞开挖支护1115米，隧洞衬砌2050米。工程建成可提升县境内11个乡镇17.3万农村人口的供水保障能力。 |  |  |  |  | 完成张家川县中西部城乡供水水源保障工程隧洞开挖支护1115米，隧洞衬砌2050米。工程建成可提升县境内11个乡镇17.3万农村人口的供水保障能力。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 年度实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 隧洞开挖支护 |  | 10 | 1115米 | 1115米 | 10
|  |  | 隧洞衬砌 |  | 10 | 2050米 | 2050米 | 10
|  | 质量指标 | 单元工程验收合格率 |  | 10 | =100% | =100% | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）验收时效 |  | 7 | 及时验收 | 及时验收 | 7
|  |  | 资金支付时效 |  | 7 | 及时支付 | 及时支付 | 7
|  | 成本指标 | 项目资金投入 |  | 6 | ≤2000万元 | ≤2000万元 | 6
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 解决农村人口饮水安全问题人数 |  | 5 | 17.3万人 | 17.3万人 | 5
|  |  | 提高农村安全供水保障水平 |  | 5 | 有效提高 | 有效提高 | 5
|  | 生态效益 指标 | 提升水资源利用效率 |  | 10 | 持续提升 | 持续提升 | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | 10 | 20年 | 20年 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 平安乡马原村黄家组自来水入户工程
附件4
平安乡马原村黄家组自来水入户工程绩效评价得分表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 平安乡马原村黄家组自来水入户工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 蒲晓亮
主管部门 |  |  | 张家川县农村供水工程管理站 |  |  | 实施单位 | 平安乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 42 |  | 42 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 42 |  | 42 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 计划在张家川县平安乡马原村黄家组自来水入户工程铺设输水管道 2107m，新建砖砌闸阀井 3 座，配套入户设施 32 套。该工程建成后有效缓解平安乡马原村黄家组近期供水紧张状况，解决农村人饮供水能力不足问题，实现农村人饮工程巩固提升。 |  |  |  |  | 完成张家川县平安乡马原村黄家组自来水入户工程铺设输水管道 2107m，新建砖砌闸阀井 3 座，配套入户设施 32 套。该工程可有效缓解平安乡马原村黄家组近期供水紧张状况，解决农村人饮供水能力不足问题，实现农村人饮工程巩固提升。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 年度实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 铺设输水管道（米） |  | 5 | 2107 | 2107 | 5
|  |  | 新建砖砌闸阀井（座） |  | 5 | 3 | 3 | 5
|  |  | 配套入户设施（套） |  | 10 | 32 | 32 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目验收时效 |  | 10 | 及时验收 | 及时验收 | 10
|  |  | 资金支付时效 |  | 5 | 及时支付 | 及时支付 | 5
|  | 成本指标 | 项目资金投入（万元） |  | 5 | 42 | 42 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 解决农村人口饮水安全问题户数（户） |  | 5 | 32 | 32 | 5
|  |  | 提升农村安全供水保障水平 |  | 5 | 持续提升 | 持续提升 | 4
|  | 生态效益 指标 | 提升水资源利用效率 |  | 10 | 持续提升 | 持续提升 | 9
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 10 | ≥98% | ≥98% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 张棉驿乡田湾村安全饮水建设项目
附件4
张棉驿乡田湾村安全饮水建设项目绩效评价得分表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 张棉驿乡田湾村安全饮水建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 尚立军
主管部门 |  |  | 张家川县农村供水工程管理站 |  |  | 实施单位 | 张棉驿乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 75 |  | 60.67 |  | 10 | 81% | 8
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 75 |  | 60.67 |  | - | 81% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 计划在张棉驿乡田湾村铺设PE给水管(DE32)5650m，PE给水管(DE50)2400m，均含原砼路面的切割铲除及恢复，阀门井10座(含减压阀等配件)。有效改善项目村基础设施条件，保证村民供水的可靠性和供水质量，为促进当地经济社会发展打下坚实基础。 |  |  |  |  | 在张棉驿乡田湾村铺设PE给水管(DE32)5650m，PE给水管(DE50)2400m，均含原砼路面的切割铲除及恢复，阀门井10座(含减压阀等配件)。有效改善项目村基础设施条件，保证村民供水的可靠性和供水质量，为促进当地经济社会发展打下坚实基础。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 年度实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 铺设PE给水管(DE32)（米） |  | 5 | 5650 | 5650 | 5
|  |  | 铺设PE给水管(DE50)（米） |  | 5 | 2400 | 2400 | 5
|  |  | 新建阀门井（座） |  | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目验收时效 |  | 10 | 及时验收 | 及时验收 | 9
|  |  | 资金支付时效 |  | 5 | 及时支付 | 及时支付 | 5
|  | 成本指标 | 项目资金投入（万元） |  | 5 | 75 | 75 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 解决农村人口饮水安全问题人数（人） |  | 5 | 1431 | 1431 | 5
|  |  | 提升农村安全供水保障水平 |  | 5 | 持续提升 | 持续提升 | 5
|  | 生态效益 指标 | 提升水资源利用效率 |  | 10 | 持续提升 | 持续提升 | 9
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 10 | ≥98% | ≥98% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 国家水土保持重点工程张家川县2024年木河沟治理项目
附件2
国家水土保持重点工程张家川县2024年木河沟治理项目绩效评价得分表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 国家水土保持重点工程张家川县2024年木河沟治理项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 马智录 13309388839
主管部门 |  |  | 张家川县水务局 |  |  | 实施单位 | 张家川县水土保持站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额：500 | 500 |  | 485.39 |  | 100 | 97.07% | 9.7
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 500 |  | 485.39 |  | - | 97.07% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新增水土保持综合治理面积1429.00hm²，其中：梯田62.61hm²，水保林616.50hm²，封禁治理749.89hm²，小型水利水保工程：现浇C20砼排水渠330m，浆砌石谷坊6座，柳谷坊5座，浆砌石护坡12m，消力池1座，生产路3535m，田间道路2066m。 |  |  |  |  | 新增水土保持综合治理面积1429.00hm²，其中：梯田62.61hm²，水保林616.50hm²，封禁治理749.89hm²，小型水利水保工程：现浇C20砼排水渠330m，浆砌石谷坊6座，柳谷坊5座，浆砌石护坡12m，消力池1座，生产路3535m，田间道路2066m。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 预算资金执行率10分 | 资金到位指标 | 资金到位金额（万元） |  | 4 | 500 | 500 | 4
|  | 资金支付指标 | 资金支付金额（万元） |  | 6 | 500 | 485.39 | 5.8
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成水土流失治理数量（km2） |  | 15 | 14.29 | 15.1 | 15
|  | 质量指标 | 1.截至2024年年底，完工项目初步验收率（%） |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 2.工程验收合格率（%） |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 1.截至当年底，投资完成比例（%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 2.截至2024年年底，投资完成比例（%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 项目成本控制在批复概算内且测算合理（是/否） |  | 5 | 是 | 是 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 1.保护耕地面积（万亩） |  | 15 | 90% | 90% | 15
|  | 社会效益 指标 | 1.山洪灾害防治保护人口数量（万人） |  | 15 | 3.39 | 3.4 | 15
| 满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  | 10 | 100% | 90% | 9
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98.8
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。