张家川县县级年初预算资金
2023年度牛羊改良补贴资金项目绩效自评报告
根据《张家川县财政局关于开展2023年度预算绩效自评的通知》文件精神，按照绩效目标自评表，逐一对照，对2023年牛羊改良补贴资金项目进行了绩效自评，现将项目实施自评情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况。

根据根据《张家川县财政局关于批复公开2023年部门预算的通知》张财发〔2023〕1号）文件精神，下达我站2023年牛羊改良补贴资金40万元，项目由18个肉牛改良员实施，完成牛羊冻配改良各1万头/只，补贴资金用于发放牛改员报酬40万元。
（二）项目资金基本情况。根据《张家川县财政局关于批复公开2023年部门预算的通知》张财发〔2023〕1号）文件精神，下达我站2023年度牛羊改良补贴项目金额40万元。主要用于发放牛改员报酬。
（三）项目资金绩效目标。完成牛羊冻配改良各1万头/只，补贴资金用于发放牛改员报酬40万元，具体由18个肉牛改良员实施。

（四）项目实施计划。年初制定《2023年牛羊冻配改良工作的安排意见》，一是广泛宣传引导，明确冻配改良任务。二是采取“上站冻配与上门服务”相结合的方式，竭力满足广大养牛户的需求，热情为广大养殖户服务。三是冻配操作严格按照《牛塑料细管人工授精技术操作规程》进行，准确把握适配时间，努力提高受胎率。四是加强冻配改良管理力度，改良人员要详细记录畜主信息，造册登记，杜绝浪费牛改物资、虚报冻配数量、乱收费等现象发生。五是实行冻配改良年终考核制。年底考核按照《肉牛冻配改良记录册》登记数量兑现报酬，对各牛改员以冻精使用情况、记录册填写情况、入户调查情况等项目进行考核，最后确定冻配数量予以兑现报酬。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金的安排和投入情况。下达预算资金40万元，主要用于发放牛改员报酬40万元。
（二）项目资金实际使用情况。预算项目资金40万元，实际支出40万元，预算执行率100%。全年冻配改良牛羊各1万头/只，发放牛羊改员报酬40万元。

（三）项目资金管理情况分析。严格项目资金管理，对项目资金实行专账管理、专款专用，并建立项目资金管理台帐。建立绩效评价机制，做到款物相符、帐款一致，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

三、项目组织实施情况

（一）资金使用管理情况。严格项目资金管理，对项目资金实行专账管理、专款专用，并建立项目资金管理台帐。建立绩效评价机制，做到款物相符、帐款一致，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（二）项目组织实施情况。项目的实施，严格按照安排意见执行，改良人员要详细记录畜主信息，造册登记，县级财政继续按授配一头母牛补助30元的标准，授配一只母羊补助10元的标准，用于牛羊改员的务工补助。各冻配改良点严格执行“册、卡、畜”一致，畜主必须在《登记表》上加盖畜主印章或按指纹，改良人员在凭证上注明“免费”二字。凭证一式三份，一份交畜主，一份乡镇中心留存，一份畜牧站留存。在全年改良工作结束后，由畜牧站组织人员进行验收，按其验收头数发放报酬，同时对上年年授配率较低的站（点）酌情给予处罚，对未能达到验收标准的相应减少报酬额度。

四、项目支出绩效情况
（一）总体绩效目标完成情况。项目资金到位情况和执行情况一致，预算执行率100%.

（二）绩效目标情况分析
1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。在项目实施期限内，完成补贴冻配改良牛羊各1万头/只，发放牛改员报酬40万元。

（2）质量指标。冻精到位后，我县组织技术人员进行精子活率检测，冻精质量合格率100%。冻精活力0.36。

（3）时效指标。该项项目在2023年1月开始，2023年12月30日前全部完成，实施进度按计划进行。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。随着改良补贴项目实施力度不断加大，官大养殖户特别是散养农户自觉选购使用良种的积极性显著增强，加速了畜禽良种的普及与推广，有效提高广大农户的畜牧养殖效益，降低生产成本，提高产肉率，经济效益显著。

（2）社会效益。张家川县肉牛冻配改良工作依托全县养牛大县扶持优惠政策实行全免费，由政府为农户买单实行免费肉牛冻配改良。项目实施以来，肉牛生长发育、育肥效果、繁殖性能等稳步提高，群众饲养良种牛的积极性普遍提升，有力地推动了肉牛产业的发展，社会效益显著。

（3）生态效益。通过项目实施，加快了全县肉牛改良工作，减少了种公牛的饲养量，减少了粪污排放量，较少了疾病的传播率，对生态安全具有重大意义。

3.满意度指标完成情况分析。

牛羊改良补贴项目的实施，生产了大量优质犊牛，活跃了牲畜市场，给规模养殖、肉牛育肥提供了良好的牛源，为张家川县肉牛产业发展奠定了坚实的基础。得到了广泛认可，赢得了较好口碑，养殖满意度达98%。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法。一是良种推广全覆盖。通过以县良种繁育中心为核心，各大养殖场（户）人工授精站点为纽带，充分发挥广大冻配改良员的作用，有效提高了能繁母牛人工授精技术的推广应用水平，全面覆盖到全县15个乡镇。二是体系完善促发展。目前，全县现有冻配点39个，冻配改良员18名。各冻配站点通过改造、配置仪器设备，有效解决了冻配改良点设施简陋、设备陈旧、配置不齐的问题，冻配点覆盖广泛，进一步提升了全县肉牛冻配改良工作的技术服务水平。 三是农民增收得实惠。通过项目实施，淘汰了大批土杂品种，养殖户普遍饲养上了良种肉牛，家畜改良点的建设方便了养殖户和养殖场就近冻配，养殖效益得到有效的提升。

（二）存在的问题及建议。项目实施以来，我县肉牛冻配改良技术水平、养殖户的接受率、良种覆盖率等均大幅度提高，但还存在一些问题。一是由于受传统养殖观念的影响，在靠近林缘地带的乡村自然交配（本交）仍占一定的比例。二是肉牛冻配改良宣传力度不够。“牛改”技术推广工作面向的主体是农村和农民，部分养殖户对肉牛良种补贴认识存在偏差，对肉牛良种化的认识还不够。三是基层改良技术人员的实际操作能力与技术要求存在差距，仍需加强培训。下一步我们将继续加强项目管理和服务工作，以确保达到项目实施效果，切实提高肉牛养殖效益，增加农民养殖收入。
附：绩效 目标申报表、绩效目标监控表


