张家川县科技局科技项目绩效自评报告

为了进一步贯彻落实《科技进步法》、《科技成果转化法》精神，围绕增强我县科技创新能力，进一步完善农村科技创新服务体系，培育以畜牧养殖和农作物种植、果园定植为主的特色主导产业和战略性新兴产业，通过科技人员和科技特派员的项目示范引领，以先进实用科技成果的推广转化及应用为重点，促进科技资源配置与扶贫开发直接挂钩，达到科技富民强县的目的。

一、项目基本情况

（一）项目背景。通过全县科技项目攻关、试验示范与推广以及科普宣传与培训项目的实施，充分调动全县广大科技工作者的积极性和创造性，强化科技人员直接到户、良种良法直接到田、技术要领直接到人的农业科技推广新机制，把先进、适用的技术直接导入农业生产第一线，有效实现科技成果转化和农业科技快速进入贫困户，科技人员积极开展推广先进农业技术、解决技术难题、创办示范基地、扶持特色优势产业、培养科技带头人等工作，谋划指导富民产业发展，积极服务和支持精准扶贫工作，形成有力的科技惠民示范效应。

（二）项目目标。利用科技活动周、科普日、“4.26”世界知识产权日、科技下乡等活动，开展 形式多样、内容丰富的科技宣传及科普活动，营造良好的社会氛围。并通过实施一批科技项目，推广一些先进适用技术，提高农产品的科技含量，增加农民收入，为县域科技水平的提高夯实基础。

（三）主要内容及预算支出情况。2022年科技项目资金共计27.38万元，现已全部拨付各项目实施单位，用于科技项目的开展。

二、绩效评价工作情况及评价结论

本次绩效评价对象为全县科技项目的实施，从项目的投入、过程、产出、效益等方面入手，对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价，重点分析2022年项目的实施情况。通过开展绩效评价工作，对项目管理、完成情况进行全面了解，对财政科技项目经费的执行情况和实施效果进行分析评价，总结经验及存在的问题，为财政科技项目经费的安排提供决策依据。

三、绩效评价指标完成情况

（一）投入指标分析。该指标分值35分，评价得分34分。该项目立项符合国家相关政策、《规划大纲》和《总体规划》；立项程序规范，项目绩效目标明确；绩效指标较全面，但过于笼统且个别指标设置前后口径不一致；预算编制不够合理。

(二）过程指标分析。该指标分值20分，评价得分19分。该项目业务管理制度和资金管理制度基本健全；项目实施程序和流程基本符合相关法律法规、部门规章及科技项目管理的相关制度，项目实施过程中履行了相关的规章制度，但评价发现在项目开展、资金使用等方面存在不够规范的地方；预算执行率较好，但资金使用和项目核算方面不够规范，项目管理及监督执行机制有待进一步完善。

（三）产出指标分析。该指标分值25分，评价得分25分。科技项目年度目标完成情况较好。但需要指出的是,项目实施与《总体规划》存在一定偏差，部分项目实施滞后。

（四）效益指标分析。该指标分值20分，评价得分17分。县域科技宣传培训和科技项目工作关系着我县社会的科学发展与和谐稳定，关系着我县全面建设小康社会的进程，为我县打赢精准扶贫攻坚战提供智力支撑；但从项目具体实施情况情况看，项目内容缺乏可持续性，规划和制度缺乏长期指导性。

四、发现的主要问题及原因

（一）项目绩效指标设置不够合理。项目绩效设置同实际实施项目的内容切合度低，没有针对项目内容分别列出具体的项目指标，不利于后期项目的绩效考核。

（二）预算编制不够合理。个别项目预算编制不规范、依据不充分，对于项目实施的具体情况体现不明显，对于项目整个实施过程的绩效评价工作帮助较小。

（三）项目实施管理不够规范，缺少有效的监督考核机制和措施。在项目组织管理健全性、制度建设及执行有效性、资金管理及使用等方面均存在不完善、不规范情况，缺少有效的监督考核机制和措施,导致一些不规范的情况发生。

（四）科研项目水平不高。由于我县经济欠发达，科研经费投入较少，科技创新动力不足，科研人员创新能力较弱，科技创新水平较低，导致科研项目的研究层次太低，创新水平不太高，影响了科技项目成果经济和社会效益的发挥，制约了我县科技引领经济发展作用的发挥。

五、相关建议

一是加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强办公室人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，树立没有预算就不得支出的理念；二是按照预算规定的项目和用途严格资金使用，经费支出严格按规定的支出项目进行会计预算，以便严格控制费用的支出；三是统筹控制公用经费支出，确保预算收支平衡；四是加强预算绩效分析，正常开展预算支出、财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。

今后我单位将严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的有关要求，进一步规范报账程序、加强内部控制制度建设，做到专款专用、厉行节约、从严控制支出，以有限的财力做好全县科技工作，为我县科技项目产业发展打下坚实基础。