## 附件3（自评表） (2)
附件4
财政资金绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年省级第二批衔接资金果园高接换优及改造提升补助项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 王耀锋 0938-7888636
主管部门 |  |  | 农业农村局 |  |  | 实施单位 | 涉及乡镇
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 124 |  | 124 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 124 |  | 124 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：安排99万元在全县实施果园改造提升项目330亩，其中连五乡陈家村300亩，龙山镇连柯村30 亩，每亩补助3000元，通过示范带动，技术培训，带动农户发展种植业，提高种植积极性，增加群众收入； 目标2：安排25万元在全县实施果园高接换优项目250亩，其中龙山镇西沟村90亩，龙山镇四方村60亩，大阳镇太原村50亩，连五乡贠家村50亩，每亩补助1000元。通过示范带动，技术培训，带动农户发展种植业，提高种植积极性，增加群众生产收入。 |  |  |  |  | 目标1：安排99万元在全县实施果园改造提升项目330亩，其中连五乡陈家村300亩，龙山镇连柯村30 亩，每亩补助3000元，通过示范带动，技术培训，带动农户发展种植业，提高种植积极性，增加群众收入； 目标2：安排25万元在全县实施果园高接换优项目250亩，其中龙山镇西沟村90亩，龙山镇四方村60亩，大阳镇太原村50亩，连五乡贠家村50亩，每亩补助1000元。通过示范带动，技术培训，带动农户发展种植业，提高种植积极性，增加群众生产收入。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：果园改造提升330亩 |  | 9 | 330亩 | 330亩 | 9
|  |  | 指标2：果园高接换优250亩 |  | 9 | 250亩 | 250亩 | 9
|  | 质量指标 | 项目质量合格率 |  | 7 | 100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 指标1：按期完成项目建设任务 |  | 7 | 完成 | 完成 | 7
|  |  | 指标2：资金在规定时间内支付到位率 |  | 7 | 100% | 100% | 7
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 6 | （预算数） | （预算数） | 6
|  |  | 指标2：成本控制率 |  | 5 | ≤100% | ≤100% | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：预计带动增加农户人均收入 |  | 6 | 0.3万元 | 0.05万元 | 4 | 果园效益从明年开始才能体现
|  | 社会效益 指标 | 指标1：受益人口数 |  | 6 | 381人 | 381人 | 6
|  | 生态效益 指标 | 指标1：促进产业发展和生态环境的改善 |  | 6 | 促进 | 促进 | 6
|  |  | 指标2：防风防沙，防止水土流失 |  | 6 | 可观 | 可观 | 6
|  | 可持续影响指标 | 指标1：持续带动产业发展 |  | 6 | 持续 | 持续 | 6
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益对象满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。