## Sheet1
附件1
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年村级公益事业性设施共管共享基金 |  |  | 项目负责人及电话 | 赵万鸿0938-7611001
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 | 大阳镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 48 |  | 48 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 48 |  | 48 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 维修管护24村公益性设施，每村2万元 |  |  |  |  | 对24村公益性设施进行维修管护
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 村级公益事业性设施共管共享基金 |  | 5 | 48万元 | 48万元 | 10
|  |  | 对全乡村级公益性设施维护 |  | 5 | 24村 | 24村 | 10
|  | 质量指标 | 公共设施改造工程验收通过率 |  | 20 | 100% | 100% | 20
|  | 时效指标 | 资金及时支付率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
成本指标
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 公共设施群众使用满意度 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 社会效益 指标 | 公共设施群众利用率 |  | 20 | 100% | 100% | 20
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 10 | 100% | 100% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。