项目支出绩效自评报告

项目名称      马铃薯种植基地建设补助项目      

项目单位         张家川县种子管理站           
主管部门        张家川县农业农村局            

报告日期： 2023 年 10 月  8 日

2023年马铃薯种植基地建设补助项目

绩效报告
一、项目基本情况
（一）实施项目的目的

实施该项目是为了加快新品种更新换代，规范新型经营主体，增强产业发展能力，拓宽农户增收渠道，促进我县马铃薯产业健康稳步发展，保障粮食安全，助推乡村振兴。

（二）项目内容

在张川镇孟寺村利之民种养殖农民专业合作社等15乡镇100村117个合作社7个公司24个家庭农场中落实马铃薯种植基地20478亩，每亩补助500元，共补助资金1023.9万元。

（三）扶持环节、标准、方式及资金计划

县上安排2023年马铃薯种植基地建设补助项目资金1023.9万元，每亩补贴500元，用于种薯和农资补助。

（四）项目目标

1、通过项目实施马铃薯亩均产量稳定在1700公斤以上，较非项目区产量亩均增加310公斤以上，亩均增收500元左右，经济效益显著。

2、规范新型经营主体，建立联农带农机制，通过土地流转、吸纳务工等方式联农带农，达到助农增收作用。
二、项目完成情况
在张川、木河、龙山、川王、连五、大阳、马关、梁山、马鹿、闫家、恭门、平安、胡川等15乡镇100村117个经营主体7个公司24个家庭农场中落实马铃薯种植基地20478亩，每亩补贴500元，由县种子管理站统一挂网公开招标采购种薯3072吨，中标单位将种薯供应到乡镇政府，乡镇政府联合县种子管理站验货收货后，由乡镇政府负责发放到新型经营主体，并填写种薯调运单、收货单。种薯招标剩余资金每亩50元在乡镇统一指导下，由合作社等新型经营主体自行（不再公开招标或议标）采购地膜和化肥，报账时提供正式发票等相关资料。
三、项目实施与绩效
（一）加强组织领导，靠实工作责任

为确保项目顺利实施，成立了由县农业局分管局长任组长、县种子管理站负责人任副组长，本单位相关技术人员为成员的项目技术指导小组，负责制定和推广标准化生产栽培技术，良种良法配套，农技农艺融合，技术培训紧跟，责任靠实到人，为项目顺利实施提供强有力的技术支撑。同时各项目乡镇也成立了相应的组织机构，负责本乡镇村组的具体工作。

（二）严格技术规程，强化指导服务

在种薯生产期间，组织技术人员全程跟踪指导，严格落实技术规程，搞好技术指导服务。手把手引导农民运用高产栽培技术，重施基肥，巧施化肥，按标准起垄，合理密植，力求项目田每亩密度保持在3500株左右，提高播种质量。马铃薯生长期间及时指导中耕除草、培土追肥、病虫害防治及田间管理技术，引导农户加强田间管理。

（三）强化督促检查，突出助农增收
为确保项目落实取得实效，在马铃薯生产的关键环节，加强督促检查，督促新型经营主体全面落实任务面积及脱毒种薯生产的各项技术规程，提高单产，增加总产，推动我县马铃薯产业的可持续发展。

四、综合评价结论
通过自评，一致认为，项目实施组织严密，程序规范，管理到位，资金安全，符合要求；新型经营主体种植规范，不误农时，各项技术措施落实到位，提高了马铃薯脱毒种薯生产能力和水平，加快了脱毒种薯更新换代步伐，促进了马铃薯产业的发展。   

 五、项目资金情况分析

项目资金已于2023年3月全部到位，严格按照实施方案执行。种薯招标工作4月下旬完成，同时完成各乡镇原种供种工作，并拨付种薯资金893.85万元，占项目总资金的85%以上，9月底县级验收全面完成，待新型经营主体报账资料完善后全部拨付。
六、项目效益分析
（一）项目实施的经济效益分析

项目预计产量每亩1700公斤，20478亩产鲜薯3481.26万公斤，每公斤按1.6元计算，总产值5570万元，较非项目区产量亩均增加310公斤以上，亩均增收500元左右，经济效益十分可观。

（二）项目实施的社会效益分析

项目的实施，可满足当地乃至邻近县区二级马铃薯种薯供应，新品种覆盖率达90%以上，促进产业大发展，同时带动经营主体（合作社、家庭农场）致富，社会效益显著。

（三）项目实施的生态效益分析

项目实施中全部使用有机肥，高效、低毒、低残留生物农药，可以达到化肥、农药0污染。

七、存在的问题
一是劳动力成本高，新型经营主体机械化程度不高。

二是栽培水平不高，管理粗放，重视程度不够。

三是一些管理制度需进一步完善，管理方法不够科学，项目监管需加强和细化。

八、下一步改进措施
1、加强项目监管，提高工作效率，进行适度规模经营，为产业发展提供有效平台。

2、采用农业机械，降低生产成本，良种良法配套，农技农艺融合，提高种植生产积极性。

3、加大资金使用跟踪力度，管好用好资金，确保持久发挥效益。

九、建议
1、建议县政府引入农业专业和内控人才，提高工作效率。

2、建议进一步提高预算的合理性、严谨性和政策的适宜性，既利于发展项目，又能使少资金发挥更大作用。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为今后实施和管理项目的依据，并适时公开。

- 8 -

