## Sheet1
张家川县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况统计表
截止日期：2023年12月15日
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设起止 年限 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 计划投资资金 （万元） |  |  |  |  | 支出资金 （万元） |  |  |  |  | 项目建设进度 |  |  | 项目 主管 单位 | 项目 实施 单位 | 备注
[6 empty] | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 开工 | 未开工 | 已完工
合计 | [5 empty] | 47898 | 30820 | 9058 | 2720 | 5300 | 46835.9111 | 30225.0241 | 8932.5348 | 2446.77 | 5231.5822
中央省级第一批衔接资金 张财发【2023】4号 | [5 empty] | 计划投资资金 （万元） 合计: 34045.24; 计划投资资金 （万元） 中央: 26416.91; 计划投资资金 （万元） 省级: 7628.33; 支出资金 （万元） 合计: 33364.4141; 支出资金 （万元） 中央: 25838.7141; 支出资金 （万元） 省级: 7525.7
一 | 产业发展项目 |  |  |  | 投资20262.06万元用于产业发展项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 20116.82; 计划投资资金 （万元） 中央: 15436.58; 计划投资资金 （万元） 省级: 4680.24; 支出资金 （万元） 合计: 19795.62; 支出资金 （万元） 中央: 15123.07; 支出资金 （万元） 省级: 4672.55
（一） | 到户产业 |  |  |  | 投资5900.46万元用于实施到户产业项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 5778.44; 计划投资资金 （万元） 中央: 5778.44; 支出资金 （万元） 合计: 5760.1; 支出资金 （万元） 中央: 5760.1
1 | 种植业 |  |  |  | 投资2027.072万元用于实施到户种植业项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 2023.532; 计划投资资金 （万元） 中央: 2023.532; 支出资金 （万元） 合计: 2023.53; 支出资金 （万元） 中央: 2023.53
① | 到户种植业（三类户） |  |  |  | 投资153.82万元用于实施三类户到户种植业项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 151.78; 计划投资资金 （万元） 中央: 151.78; 支出资金 （万元） 合计: 151.78; 支出资金 （万元） 中央: 151.78
1.1 | 旱作农业到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资73.07万元在全县范围内实施旱作农业三类户补助项目，每亩补助200元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 73.07; 计划投资资金 （万元） 中央: 73.07; 支出资金 （万元） 合计: 73.07; 支出资金 （万元） 中央: 73.07; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
1.2 | 马铃薯种植到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资58.98万元在全县范围内实施马铃薯种植三类户到户补助项目，每亩补助500元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 58.98; 计划投资资金 （万元） 中央: 58.98; 支出资金 （万元） 合计: 58.98; 支出资金 （万元） 中央: 58.98; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
1.3 | 火麻种植到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资3.22万元在全县范围内实施火麻种植三类户到户补助项目，每亩补助400元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 3.22; 计划投资资金 （万元） 中央: 3.22; 支出资金 （万元） 合计: 3.22; 支出资金 （万元） 中央: 3.22; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
1.4 | 新建蔬菜大棚到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资2.4万元在全县范围内实施新建蔬菜大棚三类户到户补助项目，每座补助8000元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 2.4; 计划投资资金 （万元） 中央: 2.4; 支出资金 （万元） 合计: 2.4; 支出资金 （万元） 中央: 2.4; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
1.5 | 中药材种植到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资14.11万元在全县范围内实施中药材种植三类户到户补助项目，亩补助1700元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 14.11; 计划投资资金 （万元） 中央: 14.11; 支出资金 （万元） 合计: 14.11; 支出资金 （万元） 中央: 14.11; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
② | 到户种植业（脱贫户） |  |  |  | 投资1099.41万元用于实施脱贫户到户种植业项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 1097.91; 计划投资资金 （万元） 中央: 1097.91; 支出资金 （万元） 合计: 1097.91; 支出资金 （万元） 中央: 1097.91
2.1 | 旱作农业到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资634.49万元在全县范围内实施脱贫户旱作农业到户补助项目，每亩补助200元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 634.49; 计划投资资金 （万元） 中央: 634.49; 支出资金 （万元） 合计: 634.49; 支出资金 （万元） 中央: 634.49; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
2.2 | 马铃薯种植到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资374.16万元在全县范围内实施脱贫户马铃薯种植到户补助项目，每亩补助500元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 374.16; 计划投资资金 （万元） 中央: 374.16; 支出资金 （万元） 合计: 374.16; 支出资金 （万元） 中央: 374.16; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
2.3 | 火麻种植到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资29.66万元在全县范围内实施火麻种植脱贫户到户补助项目，每亩补助400元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 29.66; 计划投资资金 （万元） 中央: 29.66; 支出资金 （万元） 合计: 29.66; 支出资金 （万元） 中央: 29.66; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
2.4 | 新建蔬菜大棚到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资16万元在全县范围内实施脱贫户新建蔬菜大棚到户补助项目，每座补助8000元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 16; 计划投资资金 （万元） 中央: 16; 支出资金 （万元） 合计: 16; 支出资金 （万元） 中央: 16; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
2.5 | 大蒜种植到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资1万元在马关镇实施脱贫户大蒜种植到户补助项目，每亩补助500元 | [13 empty] | 县农业农村局 | 相关乡镇 | bar: 计划投资资金 （万元） 合计 to 计划投资资金 （万元） 中央; 支出资金 （万元） 合计 to 支出资金 （万元） 中央; 项目建设进度 已完工
2.6 | 中药材种植到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资42.6万元在全县范围内实施中药材种植脱贫户到户补助项目，亩补助1700元（柴胡、板蓝根、艾、冬花、金银花、油用牡丹、芍药亩补助500元） | 计划投资资金 （万元） 合计: 42.6; 计划投资资金 （万元） 中央: 42.6; 支出资金 （万元） 合计: 42.6; 支出资金 （万元） 中央: 42.6; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
③ | 到户种植业（其他农户） |  |  |  | 投资773.842万元用于其他农户到户种植业项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 773.842; 计划投资资金 （万元） 中央: 773.842; 支出资金 （万元） 合计: 773.84; 支出资金 （万元） 中央: 773.84
3.1 | 旱作农业到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资460.982万元在全县范围内实施旱作农业农户补助项目，每亩补助200元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 460.982; 计划投资资金 （万元） 中央: 460.982; 支出资金 （万元） 合计: 460.98; 支出资金 （万元） 中央: 460.98; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
3.2 | 马铃薯种植到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资285.16万元在全县范围内实施马铃薯种植农户到户补助项目，每亩补助500元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 285.16; 计划投资资金 （万元） 中央: 285.16; 支出资金 （万元） 合计: 285.16; 支出资金 （万元） 中央: 285.16; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
3.3 | 火麻种植到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资20.5万元在马鹿镇实施火麻种植农户到户补助项目，每亩补助400元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 20.5; 计划投资资金 （万元） 中央: 20.5; 支出资金 （万元） 合计: 20.5; 支出资金 （万元） 中央: 20.5; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
3.4 | 新建蔬菜大棚到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资7.2万元在全县范围内实施新建蔬菜大棚农户到户补助项目，每座补助8000元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 7.2; 计划投资资金 （万元） 中央: 7.2; 支出资金 （万元） 合计: 7.2; 支出资金 （万元） 中央: 7.2; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
2 | 养殖业 |  |  |  | 投资3517.429万元用于实施到户养殖业项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 3398.949; 计划投资资金 （万元） 中央: 3398.949; 支出资金 （万元） 合计: 3380.6; 支出资金 （万元） 中央: 3380.6
① | 到户养殖业（三类户） |  |  |  | 投资223.92万元用于实施三类户到户养殖业项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 209.04; 计划投资资金 （万元） 中央: 209.04; 支出资金 （万元） 合计: 208.19; 支出资金 （万元） 中央: 208.19
1.1 | 饲草种植到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资1.41万元在全县范围内实施饲草种植三类户到户补助项目，每亩补助300元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 1.41; 计划投资资金 （万元） 中央: 1.41; 支出资金 （万元） 合计: 1.41; 支出资金 （万元） 中央: 1.41; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
1.2 | 基础母牛购进到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资67.5万元在全县范围内实施基础母牛购进三类户到户补助项目，每头补助5000元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 67.5; 计划投资资金 （万元） 中央: 67.5; 支出资金 （万元） 合计: 67.5; 支出资金 （万元） 中央: 67.5; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
1.3 | 牛犊到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资66.6万元在全县范围内实施三类户牛犊到户补助项目，每头补助2000元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 66.6; 计划投资资金 （万元） 中央: 66.6; 支出资金 （万元） 合计: 66.6; 支出资金 （万元） 中央: 66.6; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
1.4 | 基础母羊购进到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资20万元在全县范围内实施边缘户基础母羊到户补助项目，每只补助500元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 20; 计划投资资金 （万元） 中央: 20; 支出资金 （万元） 合计: 20; 支出资金 （万元） 中央: 20; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
1.5 | 羊羔到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资6.68万元在全县范围内实施三类户羊羔到户补助项目，每只补助100元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 6.68; 计划投资资金 （万元） 中央: 6.68; 支出资金 （万元） 合计: 6.68; 支出资金 （万元） 中央: 6.68; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
1.6 | 土鸡养殖到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资0.15万元在实施三类户土鸡养殖到户补助项目，每只补助15元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 0.15; 计划投资资金 （万元） 中央: 0.15; 支出资金 （万元） 合计: 0.15; 支出资金 （万元） 中央: 0.15; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
1.7 | 中蜂养殖到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资2.28万元在实施三类户中蜂养殖到户补助项目，每箱补助400元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 2.28; 计划投资资金 （万元） 中央: 2.28; 支出资金 （万元） 合计: 2.28; 支出资金 （万元） 中央: 2.28; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
1.8 | 新建养畜暖棚建设到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资14万元在相关乡镇实施三类户新建养畜暖棚建设到户补助项目，每座补助10000元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 14; 计划投资资金 （万元） 中央: 14; 支出资金 （万元） 合计: 14; 支出资金 （万元） 中央: 14; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
1.9 | 电动铡草机到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资24.89万元在相关乡镇实施三类户电动铡草机到户补助项目，每台补助6000元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 24.89; 计划投资资金 （万元） 中央: 24.89; 支出资金 （万元） 合计: 24.14; 支出资金 （万元） 中央: 24.14; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
1.1 | 电动割草机到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资3.73万元在相关乡镇实施三类户电动割草机到户补助项目，每台补助5000元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 3.73; 计划投资资金 （万元） 中央: 3.73; 支出资金 （万元） 合计: 3.63; 支出资金 （万元） 中央: 3.63; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
1.11 | 饲草料棚建设到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资1.8万元在相关乡镇实施三类户饲草料棚建设到户补助项目，每座补助2000元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 1.8; 计划投资资金 （万元） 中央: 1.8; 支出资金 （万元） 合计: 1.8; 支出资金 （万元） 中央: 1.8; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
② | 到户养殖业（脱贫户） |  |  |  | 投资1943.115万元用于实施脱贫户到户养殖业项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 1860.745; 计划投资资金 （万元） 中央: 1860.745; 支出资金 （万元） 合计: 1850.25; 支出资金 （万元） 中央: 1850.25
2.1 | 饲草种植到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资24.12万元在全县范围内实施脱贫户饲草种植到户补助项目，每亩补助300元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 24.12; 计划投资资金 （万元） 中央: 24.12; 支出资金 （万元） 合计: 24.12; 支出资金 （万元） 中央: 24.12; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
2.2 | 基础母牛购进到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资383.5万元在相关乡镇实施脱贫户基础母牛购进到户补助项目，每头补助5000元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 383.5; 计划投资资金 （万元） 中央: 383.5; 支出资金 （万元） 合计: 383.5; 支出资金 （万元） 中央: 383.5; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
2.3 | 牛犊到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资757.4万元在相关乡镇实施脱贫户牛犊到户补助项目，每头补助2000元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 757.4; 计划投资资金 （万元） 中央: 757.4; 支出资金 （万元） 合计: 757.4; 支出资金 （万元） 中央: 757.4; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
2.4 | 基础母羊购进到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资76.95万元在相关乡镇实施脱贫户基础母羊购进到户补助项目，每只补助500元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 76.95; 计划投资资金 （万元） 中央: 76.95; 支出资金 （万元） 合计: 76.95; 支出资金 （万元） 中央: 76.95; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
2.5 | 羊羔到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资61.29万元在相关乡镇实施脱贫户羊羔到户补助项目，每只补助100元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 61.29; 计划投资资金 （万元） 中央: 61.29; 支出资金 （万元） 合计: 61.29; 支出资金 （万元） 中央: 61.29; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
2.6 | 土鸡养殖到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资8.775万元在相关乡镇实施脱贫户土鸡养殖到户补助项目，每只补助15元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 8.775; 计划投资资金 （万元） 中央: 8.775; 支出资金 （万元） 合计: 8.78; 支出资金 （万元） 中央: 8.78; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
2.7 | 中蜂养殖到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资36.08万元在相关乡镇实施脱贫户中蜂养殖到户补助项目，每箱补助400元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 36.08; 计划投资资金 （万元） 中央: 36.08; 支出资金 （万元） 合计: 36.08; 支出资金 （万元） 中央: 36.08; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
2.8 | 新建养畜暖棚建设到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资149万元在相关乡镇实施脱贫户新建养畜暖棚建设到户补助项目，每座补助10000元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 149; 计划投资资金 （万元） 中央: 149; 支出资金 （万元） 合计: 149; 支出资金 （万元） 中央: 149; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
2.9 | 电动铡草机到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资306.61万元在相关乡镇实施脱贫户电动铡草机到户补助项目，每台补助6000元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 306.6; 计划投资资金 （万元） 中央: 306.6; 支出资金 （万元） 合计: 297.4; 支出资金 （万元） 中央: 297.4; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
2.1 | 电动割草机到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资43.23万元在相关乡镇实施脱贫户电动割草机到户补助项目，每台补助5000元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 43.23; 计划投资资金 （万元） 中央: 43.23; 支出资金 （万元） 合计: 41.93; 支出资金 （万元） 中央: 41.93; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
2.11 | 饲草料棚建设到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资13.8万元在相关乡镇实施脱贫户饲草料棚建设到户补助项目，每座补助2000元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 13.8; 计划投资资金 （万元） 中央: 13.8; 支出资金 （万元） 合计: 13.8; 支出资金 （万元） 中央: 13.8; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
③ | 到户养殖业（其他农户） |  |  |  | 投资1350.394万元用于实施其他农户到户养殖业项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 1329.164; 计划投资资金 （万元） 中央: 1329.164; 支出资金 （万元） 合计: 1322.16; 支出资金 （万元） 中央: 1322.16
3.1 | 饲草种植到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资13.05万元在全县范围内实施饲草种植农户到户补助项目，每亩补助300元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 13.05; 计划投资资金 （万元） 中央: 13.05; 支出资金 （万元） 合计: 13.05; 支出资金 （万元） 中央: 13.05; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
3.2 | 基础母牛购进到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资514.5万元在全县范围内实施基础母牛购进农户到户补助项目，每头补助3000元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 514.5; 计划投资资金 （万元） 中央: 514.5; 支出资金 （万元） 合计: 514.5; 支出资金 （万元） 中央: 514.5; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
3.3 | 牛犊到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资266.3万元在全县范围内实施农户牛犊到户补助项目，每头补助1000元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 266.3; 计划投资资金 （万元） 中央: 266.3; 支出资金 （万元） 合计: 266.3; 支出资金 （万元） 中央: 266.3; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
3.4 | 基础母羊购进到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资107.34万元在全县范围内实施边缘户基础母羊到户补助项目，每只补助300元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 107.34; 计划投资资金 （万元） 中央: 107.34; 支出资金 （万元） 合计: 107.34; 支出资金 （万元） 中央: 107.34; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
3.5 | 羊羔到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资29.39万元在全县范围内实施农户羊羔到户补助项目，每只补助100元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 29.39; 计划投资资金 （万元） 中央: 29.39; 支出资金 （万元） 合计: 29.39; 支出资金 （万元） 中央: 29.39; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
3.6 | 基础母马养殖到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资15万元在相关乡镇实施农户母马养殖到户补助项目，每匹补助3000元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 15; 计划投资资金 （万元） 中央: 15; 支出资金 （万元） 合计: 15; 支出资金 （万元） 中央: 15; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
3.7 | 土鸡养殖到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资0.894万元在全县实施农户土鸡养殖到户补助项目，每只补助15元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 0.894; 计划投资资金 （万元） 中央: 0.894; 支出资金 （万元） 合计: 0.89; 支出资金 （万元） 中央: 0.89; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
3.8 | 中蜂养殖到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资27.32万元在全县实施农户中蜂养殖到户补助项目，每箱补助400元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 27.32; 计划投资资金 （万元） 中央: 27.32; 支出资金 （万元） 合计: 27.32; 支出资金 （万元） 中央: 27.32; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
3.9 | 新建养畜暖棚建设到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资91万元在相关乡镇实施农户新建养畜暖棚建设到户补助项目，每座补助1万元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 91; 计划投资资金 （万元） 中央: 91; 支出资金 （万元） 合计: 91; 支出资金 （万元） 中央: 91; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
3.1 | 电动铡草机到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资226.18万元在相关乡镇实施农户电动铡草机到户补助项目，每台补助6000元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 226.18; 计划投资资金 （万元） 中央: 226.18; 支出资金 （万元） 合计: 219.38; 支出资金 （万元） 中央: 219.38; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
3.11 | 电动割草机到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资6.99万元在相关乡镇实施农户电动割草机到户补助项目，每台补助5000元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 6.99; 计划投资资金 （万元） 中央: 6.99; 支出资金 （万元） 合计: 6.79; 支出资金 （万元） 中央: 6.79; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
3.12 | 饲草料棚建设到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资31.2万元在相关乡镇实施农户饲草料棚建设到户补助项目，每座补助2000元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 31.2; 计划投资资金 （万元） 中央: 31.2; 支出资金 （万元） 合计: 31.2; 支出资金 （万元） 中央: 31.2; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
3 | 林果业 |  |  |  | 投资16.982万元用于实施到户林果业项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 16.982; 计划投资资金 （万元） 中央: 16.982; 支出资金 （万元） 合计: 16.98; 支出资金 （万元） 中央: 16.98
① | 林果业（三类户） |  |  |  | 投资0.89万元用于实施三类户到户林果业项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 0.89; 计划投资资金 （万元） 中央: 0.89; 支出资金 （万元） 合计: 0.89; 支出资金 （万元） 中央: 0.89
1.1 | 苹果栽植到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资0.2万元在梁山镇实施三类户苹果栽植到户补助项目，每亩补助1000元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 0.2; 计划投资资金 （万元） 中央: 0.2; 支出资金 （万元） 合计: 0.2; 支出资金 （万元） 中央: 0.2; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
1.2 | 花椒栽植到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资0.69万元在相关乡镇实施三类户花椒栽植到户补助项目，每亩补助300元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 0.69; 计划投资资金 （万元） 中央: 0.69; 支出资金 （万元） 合计: 0.69; 支出资金 （万元） 中央: 0.69; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
② | 林果业（脱贫户） |  |  |  | 投资10.462万元用于实施脱贫户到户林果业项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 10.462; 计划投资资金 （万元） 中央: 10.462; 支出资金 （万元） 合计: 10.46; 支出资金 （万元） 中央: 10.46
2.1 | 苹果栽植到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资4.9万元在梁山镇实施脱贫户苹果栽植到户补助项目，每亩补助1000元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 4.9; 计划投资资金 （万元） 中央: 4.9; 支出资金 （万元） 合计: 4.9; 支出资金 （万元） 中央: 4.9; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
2.2 | 花椒栽植到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资5.262万元在相关乡镇实施脱贫户花椒栽植到户补助项目，每亩补助300元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 5.262; 计划投资资金 （万元） 中央: 5.262; 支出资金 （万元） 合计: 5.26; 支出资金 （万元） 中央: 5.26; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
2.3 | 核桃栽植到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资0.3万元在相关乡镇实施脱贫户花椒栽植到户补助项目，每亩补助500元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 0.3; 计划投资资金 （万元） 中央: 0.3; 支出资金 （万元） 合计: 0.3; 支出资金 （万元） 中央: 0.3; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
③ | 林果业（其他农户） |  |  |  | 投资5.63万元用于实施其他农户到户林果业项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 5.63; 计划投资资金 （万元） 中央: 5.63; 支出资金 （万元） 合计: 5.63; 支出资金 （万元） 中央: 5.63
3.1 | 苹果栽植到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资0.1万元在相关乡镇实施农户苹果栽植到户补助项目，每亩补助1000元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 0.1; 计划投资资金 （万元） 中央: 0.1; 支出资金 （万元） 合计: 0.1; 支出资金 （万元） 中央: 0.1; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
3.2 | 乌龙头栽植到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资5万元在相关乡镇实施农户乌龙头栽植到户补助项目，每亩补助500元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 5; 计划投资资金 （万元） 中央: 5; 支出资金 （万元） 合计: 5; 支出资金 （万元） 中央: 5; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
3.3 | 核桃栽植到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资0.26万元在相关乡镇实施农户核桃栽植到户补助项目，每亩补助500元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 0.26; 计划投资资金 （万元） 中央: 0.26; 支出资金 （万元） 合计: 0.26; 支出资金 （万元） 中央: 0.26; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
3.4 | 花椒栽植到户补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资0.27万元在相关乡镇实施农户花椒栽植到户补助项目，每亩补助300元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 0.27; 计划投资资金 （万元） 中央: 0.27; 支出资金 （万元） 合计: 0.27; 支出资金 （万元） 中央: 0.27; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
4 | 庭院经济 |  |  |  | 投资338.977万元用于实施庭院经济发展项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 338.977; 计划投资资金 （万元） 中央: 338.977; 支出资金 （万元） 合计: 338.99; 支出资金 （万元） 中央: 338.99; 项目建设进度 已完工: √
① | 庭院经济（三类户） | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资26.945万元用于实施三类户庭院经济发展项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 26.945; 计划投资资金 （万元） 中央: 26.945; 支出资金 （万元） 合计: 26.95; 支出资金 （万元） 中央: 26.95; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
② | 庭院经济（脱贫户） | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资206.367万元用于实施脱贫户户庭院经济发展项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 206.367; 计划投资资金 （万元） 中央: 206.367; 支出资金 （万元） 合计: 206.37; 支出资金 （万元） 中央: 206.37; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
③ | 庭院经济（其他农户） | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资105.665万元用于实施其他农户庭院经济发展项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 105.665; 计划投资资金 （万元） 中央: 105.665; 支出资金 （万元） 合计: 105.67; 支出资金 （万元） 中央: 105.67; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
（二） | 绿色标准化种养殖基地建设项目 |  |  |  | 投资4728.69万元用于实施绿色标准化种养殖基地建设项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 4716.69; 计划投资资金 （万元） 中央: 4716.69; 计划投资资金 （万元） 省级: 0; 计划投资资金 （万元） 市级: 0; 计划投资资金 （万元） 县级: 0; 支出资金 （万元） 合计: 4425.76; 支出资金 （万元） 中央: 4425.76
1 | 饲草青贮补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 采取先建后补机制，在全县青贮饲草17.58万吨，每吨奖补100元。经营主体与农户建立联农带农机制， 将《项目联农带农明细台账》作为项目实施及验收、报账资料。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 1758; 计划投资资金 （万元） 中央: 1758; 支出资金 （万元） 合计: 1758; 支出资金 （万元） 中央: 1758; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
2 | 饲草黄贮补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 采取先建后补机制，在全县黄贮饲草5.26万吨，每吨奖补100元。经营主体与农户建立联农带农机制， 将《项目联农带农明细台账》作为项目实施及验收、报账资料。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 526; 计划投资资金 （万元） 中央: 526; 支出资金 （万元） 合计: 250.07; 支出资金 （万元） 中央: 250.07; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
3 | 张家川县马铃薯种子贮藏窖建设项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 张家川镇 刘家村 | 在张家川镇刘家村新建一座1300平方米以上的马铃薯种子贮藏窖，用于马铃薯原种、原原种等种子贮藏。形成的固定资产归村集体所有，使用主体与村集体签订使用协议，按照一定比例支付费用。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 260; 计划投资资金 （万元） 中央: 260; 支出资金 （万元） 合计: 252; 支出资金 （万元） 中央: 252; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 县种子管理站
4 | 胡川镇村集体经济发展项目 | 新建 | 2023.08-2023.12 | 胡川镇 | 在胡川镇投资280万元用于发展壮大村集体经济，其中阳山村、窑上村、后湾村、柳湾村各70万元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 280; 计划投资资金 （万元） 中央: 280; 支出资金 （万元） 合计: 280; 支出资金 （万元） 中央: 280; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 胡川镇
5 | 胡川镇蔬菜（食用菌）大棚基础设施建设项目 | 新建 | 2023.08-2023.12 | 胡川镇 胡川村 | 投入70万元在胡川镇蔬菜（食用菌）大棚基础设施建设项目，用于建设取水井、自来水管、水池、排水渠、供电系统等基础设施。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 70; 计划投资资金 （万元） 中央: 70; 支出资金 （万元） 合计: 63; 支出资金 （万元） 中央: 63; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 胡川镇
6 | 马铃薯种植基地建设补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 在全县15乡镇投入1023.9万元种植马铃薯20478亩，亩奖补500元。其中张家川镇70.5万元1410亩，龙山镇63万元1260亩，恭门镇36万元720亩，刘堡镇83万元1660亩，胡川镇67.5万元1350亩，大阳镇87.5万元1750亩，川王镇58万元1160亩，马关镇41.5万元830亩，梁山镇72万元1440亩，马鹿镇138万元2760亩，木河乡67.5万元1350亩，闫家乡2.5万元50亩，张棉驿乡129.4万元2588亩，平安乡40万元800亩，连五乡67.5万元1350亩。经营主体与农户建立联农带农机制， 将《项目联农带农明细台账》作为项目实施及验收、报账资料。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 1023.9; 计划投资资金 （万元） 中央: 1023.9; 支出资金 （万元） 合计: 1023.9; 支出资金 （万元） 中央: 1023.9; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
7 | 大豆（蚕豆）种植基地补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 在全县10乡镇投入240万元种植大豆（蚕豆）6000亩，亩奖补400元。其中张家川镇16万元400亩，恭门镇22万元550亩，刘堡镇4万元100亩，胡川镇74万元1850亩，马关镇8万元200亩，马鹿镇400万元1000亩，川王镇6万元150亩，闫家乡32万元800亩，张棉驿乡18万元450亩，平安乡20万元500亩。经营主体与农户建立联农带农机制， 将《项目联农带农明细台账》作为项目实施及验收、报账资料。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 240; 计划投资资金 （万元） 中央: 240; 支出资金 （万元） 合计: 240; 支出资金 （万元） 中央: 240; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
8 | 林果业提质增效补助项目（苹果） | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投入129.9万元在全县实施苹果提质增效项目。其中投入61.2万元在龙山镇苹果提质增效1020亩，投入68.7万元在梁山镇苹果提质增效1145亩，亩奖补600元。经营主体与农户建立联农带农机制， 将《项目联农带农明细台账》作为项目实施及验收、报账资料。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 129.9; 计划投资资金 （万元） 中央: 129.9; 支出资金 （万元） 合计: 129.9; 支出资金 （万元） 中央: 129.9; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
9 | 林果业提质增效补助项目（花椒） | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投入56.4万元在全县实施花椒提质增效项目。其中投入24万元在龙山镇花椒提质增效600亩，投入30.4万元在马关镇花椒提质增效760亩，投入2万元在梁山镇花椒提质增效50亩，亩补助400元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 56.4; 计划投资资金 （万元） 中央: 56.4; 支出资金 （万元） 合计: 56.4; 支出资金 （万元） 中央: 56.4; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
10 | 中药材种植基地补助项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 相关乡镇 | 投30万元种植中药材600亩，亩补助500元。其中马关镇15万元300亩，梁山镇10万元200亩，马鹿镇5万元100亩。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 30; 计划投资资金 （万元） 中央: 30; 支出资金 （万元） 合计: 30; 支出资金 （万元） 中央: 30; 项目建设进度 已完工: √ | 农业农村局 | 相关乡镇
11 | 火麻种植基地补助项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 马鹿镇 | 在马鹿镇投入4万元种植火麻100亩，亩补助400元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 4; 计划投资资金 （万元） 中央: 4; 支出资金 （万元） 合计: 4; 支出资金 （万元） 中央: 4; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 马鹿镇
12 | 高原夏菜种植基地补助项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 相关乡镇 | 在全县5乡镇投入32.19万元种植蔬菜611.5亩。恭门镇3万元50亩，木河乡3万元50亩，马关镇15.69万元261.5亩，连五乡6万元100亩，亩补助600元。梁山镇4.5万元150亩大蒜，亩补助300元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 32.19; 计划投资资金 （万元） 中央: 32.19; 支出资金 （万元） 合计: 32.19; 支出资金 （万元） 中央: 32.19; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
13 | 马铃薯高标准绿色原种生产基地建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 相关乡镇 | 在全县投入180万元，补助脱毒马铃薯原原种种植1000亩，扩繁原种，亩补助原原种1800元（亩成本的30%），建设高标准技术集成示范基地。其中马鹿镇龙口村600亩，恭门镇恭门村300亩，张川镇刘家村100亩。经营主体与农户建立联农带农机制， 将《项目联农带农明细台账》作为项目实施及验收、报账资料。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 180; 计划投资资金 （万元） 中央: 180; 支出资金 （万元） 合计: 180; 支出资金 （万元） 中央: 180; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
14 | 基础母羊引进补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投入126.3万元引进基础母羊4610只。其中张家川镇25.5万元850只，龙山镇52.5万元1750只，恭门镇6万元200只，刘堡镇3.6万元120只，大阳镇12万元400只，川王镇6.3万元210只，马关镇6万元200只，梁山镇3万元100只，马鹿镇13.8万元460只，木河乡3.6万元只，平安乡6万元200只。经营主体与农户建立联农带农机制， 将《项目联农带农明细台账》作为项目实施及验收、报账资料。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 126.3; 计划投资资金 （万元） 中央: 126.3; 支出资金 （万元） 合计: 126.3; 支出资金 （万元） 中央: 126.3; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
(三) | 贮藏类项目 |  |  |  | 投资100万元用于实施贮藏类项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 100; 计划投资资金 （万元） 中央: 100; 支出资金 （万元） 合计: 100; 支出资金 （万元） 中央: 100
1 | 大阳镇农产品仓储保鲜设施建设补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 大阳镇 大阳村 | 在大阳镇大阳村修建1000吨的冷库一处。项目建立联农带农机制，带动农户增收。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 100; 计划投资资金 （万元） 中央: 100; 支出资金 （万元） 合计: 100; 支出资金 （万元） 中央: 100; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 大阳镇
（四） | 村集体经济发展项目 |  |  |  | 投资700万元用于实施产业基地建设项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 700; 计划投资资金 （万元） 中央: 700; 支出资金 （万元） 合计: 700; 支出资金 （万元） 中央: 700
1 | 大阳镇村集体经济发展项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 大阳镇 | 在大阳镇梁堡村、下李村、小杨村、高沟村、刘山村、下渠村每村投入50万元用于村集体经济发展产业，使用主体与村集体签订投资协议，按协议约定比例给村集体分红。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 300; 计划投资资金 （万元） 中央: 300; 支出资金 （万元） 合计: 300; 支出资金 （万元） 中央: 300; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 大阳镇
2 | 平安乡村集体经济发展项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 平安乡 | 在平安乡8村投入村集体发展资金400万元，其中新庄村、大湾村、包梁村、马原村、磨马村、梨树村、铁固村、水泉村各50万元，用于村集体经济发展产业项目，使用主体与村集体签订投资协议，按协议约定比例给村集体分红。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 400; 计划投资资金 （万元） 中央: 400; 支出资金 （万元） 合计: 400; 支出资金 （万元） 中央: 400; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 平安乡
（五） | 农业服务类项目 |  |  |  | 投资393.78万元用于实施农业服务类项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 393.78; 计划投资资金 （万元） 中央: 141.45; 计划投资资金 （万元） 省级: 252.33; 支出资金 （万元） 合计: 381.97; 支出资金 （万元） 中央: 137.21; 支出资金 （万元） 省级: 244.76
1 | 张家川县饲料玉米植保机械购置项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投入141.45万元在全县购置饲料玉米植保机械15台，用于提高全县饲料玉米种植效率，财政资金形成的固定资产，产权归相关村集体所有，使用主体与村集体签订协议，按协议约定比例给村集体分红。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 141.45; 计划投资资金 （万元） 中央: 141.45; 支出资金 （万元） 合计: 137.21; 支出资金 （万元） 中央: 137.21; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 县农业农村局
2 | 张家川县农作物秸秆打捆一体机购置项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投入252.33万元在全县购置农作物秸秆打捆一体机15台，用于提高秸秆打捆效率，财政资金形成的固定资产，产权归相关村集体所有，使用主体与村集体签订协议，按协议约定比例给村集体分红。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 252.33; 计划投资资金 （万元） 省级: 252.33; 支出资金 （万元） 合计: 244.76; 支出资金 （万元） 省级: 244.76; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 县农业农村局
（六） | 产业路建设项目 |  |  |  | 投资4340.43万元用于改建产业硬化路66.88公里。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 4340.43; 计划投资资金 （万元） 省级: 4340.43; 支出资金 （万元） 合计: 4340.43; 支出资金 （万元） 省级: 4340.43
1 | 发电站-峡口村 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 张家川镇峡口村 | 0.35 | 计划投资资金 （万元） 合计: 26.25; 计划投资资金 （万元） 省级: 26.25; 支出资金 （万元） 合计: 26.25; 支出资金 （万元） 省级: 26.25; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
2 | 南山-后湾 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 张家川镇纳沟村 | 土方回填 | 计划投资资金 （万元） 合计: 6; 计划投资资金 （万元） 省级: 6; 支出资金 （万元） 合计: 6; 支出资金 （万元） 省级: 6; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
2 | 连柯-连柯新村 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 龙山镇连柯村 | 0.72 | 计划投资资金 （万元） 合计: 54; 计划投资资金 （万元） 省级: 54; 支出资金 （万元） 合计: 54; 支出资金 （万元） 省级: 54; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
3 | 麦梨湾-角寺 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 木河乡高山村 | 1.5 | 计划投资资金 （万元） 合计: 112.5; 计划投资资金 （万元） 省级: 112.5; 支出资金 （万元） 合计: 112.5; 支出资金 （万元） 省级: 112.5; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
4 | 红崖观-杨壑-恭门 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 恭门镇团结村 | 5 | 计划投资资金 （万元） 合计: 275; 计划投资资金 （万元） 省级: 275; 支出资金 （万元） 合计: 275; 支出资金 （万元） 省级: 275; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
5 | 白沟-沙庄 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 恭门镇麻山村 | 2.3 | 计划投资资金 （万元） 合计: 172.5; 计划投资资金 （万元） 省级: 172.5; 支出资金 （万元） 合计: 172.5; 支出资金 （万元） 省级: 172.5; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
6 | 西坡-麻崖 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 恭门镇西坡村 | 1 | 计划投资资金 （万元） 合计: 75; 计划投资资金 （万元） 省级: 75; 支出资金 （万元） 合计: 75; 支出资金 （万元） 省级: 75; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
7 | 兰家-中心 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 连五乡中心村 | 3 | 计划投资资金 （万元） 合计: 133; 计划投资资金 （万元） 省级: 133; 支出资金 （万元） 合计: 133; 支出资金 （万元） 省级: 133; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
8 | 陈家-陈台 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 连五乡陈家村 | 1.1 | 计划投资资金 （万元） 合计: 82.5; 计划投资资金 （万元） 省级: 82.5; 支出资金 （万元） 合计: 82.5; 支出资金 （万元） 省级: 82.5; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
9 | 夏堡-夏堡三组 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 胡川镇夏堡村 | 1.85 | 计划投资资金 （万元） 合计: 138.75; 计划投资资金 （万元） 省级: 138.75; 支出资金 （万元） 合计: 138.75; 支出资金 （万元） 省级: 138.75; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
10 | 小河-冯家 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 川王镇小河村 | 土方回填 | 计划投资资金 （万元） 合计: 5.4; 计划投资资金 （万元） 省级: 5.4; 支出资金 （万元） 合计: 5.4; 支出资金 （万元） 省级: 5.4; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
11 | 冯家-马达 | 改建 | 2023.04-2023.11 | 川王镇马达村 | 1.1 | 计划投资资金 （万元） 合计: 72; 计划投资资金 （万元） 省级: 72; 支出资金 （万元） 合计: 72; 支出资金 （万元） 省级: 72; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
12 | 蒲家东组-西组 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 胡川镇蒲家村 | 0.75 | 计划投资资金 （万元） 合计: 34.25; 计划投资资金 （万元） 省级: 34.25; 支出资金 （万元） 合计: 34.25; 支出资金 （万元） 省级: 34.25; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
13 | 道林堡-养殖合作社 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 胡川镇仓下村 | 0.2 | 计划投资资金 （万元） 合计: 16; 计划投资资金 （万元） 省级: 16; 支出资金 （万元） 合计: 16; 支出资金 （万元） 省级: 16; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
14 | 梁山-吕湾 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 梁山镇吕湾村 | 3.7 | 计划投资资金 （万元） 合计: 165.5; 计划投资资金 （万元） 省级: 165.5; 支出资金 （万元） 合计: 165.5; 支出资金 （万元） 省级: 165.5; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
15 | C075-唐刘 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 梁山镇唐刘村 | 0.4 | 计划投资资金 （万元） 合计: 16; 计划投资资金 （万元） 省级: 16; 支出资金 （万元） 合计: 16; 支出资金 （万元） 省级: 16; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
16 | 樱桃沟-樱桃沟路口 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 梁山镇杨渠村 | 0.67 | 计划投资资金 （万元） 合计: 30.25; 计划投资资金 （万元） 省级: 30.25; 支出资金 （万元） 合计: 30.25; 支出资金 （万元） 省级: 30.25; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
17 | 庄北路-东山 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 张棉乡先马村 | 3 | 计划投资资金 （万元） 合计: 225; 计划投资资金 （万元） 省级: 225; 支出资金 （万元） 合计: 225; 支出资金 （万元） 省级: 225; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
18 | 西庄-门神底 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 马关镇西庄村 | 0.7 | 计划投资资金 （万元） 合计: 52.5; 计划投资资金 （万元） 省级: 52.5; 支出资金 （万元） 合计: 52.5; 支出资金 （万元） 省级: 52.5; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
19 | 林峰-杏花沟 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 马鹿镇林峰村 | 3.4 | 计划投资资金 （万元） 合计: 199; 计划投资资金 （万元） 省级: 199; 支出资金 （万元） 合计: 199; 支出资金 （万元） 省级: 199; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
20 | 东街-峡里 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 刘堡镇芦科村 | 2.8 | 计划投资资金 （万元） 合计: 150; 计划投资资金 （万元） 省级: 150; 支出资金 （万元） 合计: 150; 支出资金 （万元） 省级: 150; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
21 | 峡里-五星 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 刘堡镇五星村 | 4.23 | 计划投资资金 （万元） 合计: 230.68; 计划投资资金 （万元） 省级: 230.68; 支出资金 （万元） 合计: 230.68; 支出资金 （万元） 省级: 230.68; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
22 | G566-郑沟 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 刘堡镇郑沟村 | 2 | 计划投资资金 （万元） 合计: 150; 计划投资资金 （万元） 省级: 150; 支出资金 （万元） 合计: 150; 支出资金 （万元） 省级: 150; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
23 | 太原-南山 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 大阳镇太原村 | 2.2 | 计划投资资金 （万元） 合计: 165; 计划投资资金 （万元） 省级: 165; 支出资金 （万元） 合计: 165; 支出资金 （万元） 省级: 165; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
24 | 烂泥地-郭湾 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 张棉乡先马村 | 2.2 | 计划投资资金 （万元） 合计: 165; 计划投资资金 （万元） 省级: 165; 支出资金 （万元） 合计: 165; 支出资金 （万元） 省级: 165; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
25 | 张大路-韦家 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 张棉乡和平村 | 1.5 | 计划投资资金 （万元） 合计: 112.5; 计划投资资金 （万元） 省级: 112.5; 支出资金 （万元） 合计: 112.5; 支出资金 （万元） 省级: 112.5; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
26 | 寨子村二组—村委会 | 新建 | 2023.04-2023.10 | 大阳镇寨子村 | 1.1 | 计划投资资金 （万元） 合计: 82.5; 计划投资资金 （万元） 省级: 82.5; 支出资金 （万元） 合计: 82.5; 支出资金 （万元） 省级: 82.5; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
27 | 下渠村-吴家南山组 | 新建 | 2023.04-2023.10 | 大阳镇吴家村 | 1.65 | 计划投资资金 （万元） 合计: 123.75; 计划投资资金 （万元） 省级: 123.75; 支出资金 （万元） 合计: 123.75; 支出资金 （万元） 省级: 123.75; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
28 | 小杨—刘沟村虎沟组 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 大阳镇刘沟村 | 1.2 | 计划投资资金 （万元） 合计: 90; 计划投资资金 （万元） 省级: 90; 支出资金 （万元） 合计: 90; 支出资金 （万元） 省级: 90; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
29 | 下渠村-八卜村 | 新建 | 2023.04-2023.10 | 大阳镇下渠村 | 1.3 | 计划投资资金 （万元） 合计: 97.5; 计划投资资金 （万元） 省级: 97.5; 支出资金 （万元） 合计: 97.5; 支出资金 （万元） 省级: 97.5; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
30 | 刘堡-王家 | 改建 | 2022.6-2022.10 | 刘堡镇王家村 | 4.8 | 计划投资资金 （万元） 合计: 360; 计划投资资金 （万元） 省级: 360; 支出资金 （万元） 合计: 360; 支出资金 （万元） 省级: 360; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
31 | 米家-高家 | 改建 | 2022.6-2022.10 | 刘堡镇米家村 | 2.4 | 计划投资资金 （万元） 合计: 120; 计划投资资金 （万元） 省级: 120; 支出资金 （万元） 合计: 120; 支出资金 （万元） 省级: 120; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
32 | 付川-西坡 | 改建 | 2022.6-2022.10 | 恭门镇西坡村 | 1.3 | 计划投资资金 （万元） 合计: 98; 计划投资资金 （万元） 省级: 98; 支出资金 （万元） 合计: 98; 支出资金 （万元） 省级: 98; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
33 | 胡川至张堡 | 改建 | 2022.6-2022.10 | 胡川镇张堡村 | 2.1 | 计划投资资金 （万元） 合计: 157.5; 计划投资资金 （万元） 省级: 157.5; 支出资金 （万元） 合计: 157.5; 支出资金 （万元） 省级: 157.5; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
34 | 产业路硬化中渠一组-中渠二组 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 连五乡 中渠村 | 新建马铃薯产业道路1.3公里。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 98; 计划投资资金 （万元） 省级: 98; 支出资金 （万元） 合计: 98; 支出资金 （万元） 省级: 98; 项目建设进度 已完工: √ | 县交通局 | 交通运输事务服务中心
35 | 产业路硬化大庄--窑上 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 胡川镇 窑上村 | 新建蚕豆产业道路2.1公里。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 116.6; 计划投资资金 （万元） 省级: 116.6; 支出资金 （万元） 合计: 116.6; 支出资金 （万元） 省级: 116.6; 项目建设进度 已完工: √ | 县交通局 | 交通运输事务服务中心
36 | 产业路硬化张巴-崔洼 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 恭门镇 张巴村 | 新建饲料玉米产业道路1.9公里。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 132; 计划投资资金 （万元） 省级: 132; 支出资金 （万元） 合计: 132; 支出资金 （万元） 省级: 132; 项目建设进度 已完工: √ | 县交通局 | 交通运输事务服务中心
（七） | 农田道路建设项目 |  |  |  | 投资87.48万元用于实施农田道路建设项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 87.48; 计划投资资金 （万元） 省级: 87.48; 支出资金 （万元） 合计: 87.36; 支出资金 （万元） 省级: 87.36
1 | 饲料玉米农田产业道路 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投入87.48万元建设饲料玉米农田产业道路145.8公里，每公里6000元。其中张川镇49.08万元81.8公里，川王镇38.4万元64公里。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 87.48; 计划投资资金 （万元） 省级: 87.48; 支出资金 （万元） 合计: 87.36; 支出资金 （万元） 省级: 87.36; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
（八） | 金融配套项目 |  |  |  | 投资4000万元用于实施金融配套项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 4000; 计划投资资金 （万元） 中央: 4000; 支出资金 （万元） 合计: 4000; 支出资金 （万元） 中央: 4000
1 | 小额贷款贴息 | 续建 | 2023.01-2023.12 | 张家川县 | 为全县享受脱贫户和监测户生产性小额贷款进行贴息4000万元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 4000; 计划投资资金 （万元） 中央: 4000; 支出资金 （万元） 合计: 4000; 支出资金 （万元） 中央: 4000; 项目建设进度 已完工: √ | 县财政局 | 县担保公司
二 | 就业帮扶项目 |  |  |  | 投资1290.14万元用于实施就业帮扶项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 1289.48; 计划投资资金 （万元） 中央: 1289.48; 支出资金 （万元） 合计: 1289.48; 支出资金 （万元） 中央: 1289.48
（一） | 生产经营和职业技能培训 |  |  |  | 投资799.04万元用于实施生产经营和职业技能培训项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 798.38; 计划投资资金 （万元） 中央: 798.38; 支出资金 （万元） 合计: 798.38; 支出资金 （万元） 中央: 798.38
1 | 脱贫劳动力职业技能技能培训项目 |  |  |  | 投资799.04万元用于实施脱贫劳动力职业技能技能培训项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 798.38; 计划投资资金 （万元） 中央: 798.38; 支出资金 （万元） 合计: 798.38; 支出资金 （万元） 中央: 798.38
1 | 脱贫劳动力职业技能技能培训项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 15乡镇 | 投资798.38万元在全县15个乡镇实施脱贫劳动力职业技能技能培训项目，其中，中式烹调师264万元、牛肉面制作462万元、餐厅服务员22万元、钢筋工51.04万元） | 计划投资资金 （万元） 合计: 798.38; 计划投资资金 （万元） 中央: 798.38; 支出资金 （万元） 合计: 798.38; 支出资金 （万元） 中央: 798.38; 项目建设进度 已完工: √ | 县人社局 | 县人社局、15个乡镇人民政府
（二） | 雨露计划补助项目 |  |  |  | 投资491.1万元用于实施雨露计划补助项目，共计补助1637人，每人补助3000元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 491.1; 计划投资资金 （万元） 中央: 491.1; 支出资金 （万元） 合计: 491.1; 支出资金 （万元） 中央: 491.1
三 | 易地搬迁类项目 |  |  |  | 投资1440万元用于实施易地搬迁类项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 1440; 计划投资资金 （万元） 中央: 1420; 计划投资资金 （万元） 省级: 20; 支出资金 （万元） 合计: 1423.5919; 支出资金 （万元） 中央: 1403.5919; 支出资金 （万元） 省级: 20
（一） | 易地搬迁后续产业 |  |  |  | 投资550万元用于实施易地搬迁后续产业项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 550; 计划投资资金 （万元） 中央: 550; 支出资金 （万元） 合计: 533.5919; 支出资金 （万元） 中央: 533.5919
1 | 马关镇庙湾村、上河村中药材种植大棚建设项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 马关镇上河村、庙湾村 | 新建中药材日光温室大棚3座（每座50万元）。财政资金形成的固定资产归村集体所有，经营主体与村集体按约定比例进行分红，项目建立联农带农机制，带动农户增收。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 150; 计划投资资金 （万元） 中央: 150; 支出资金 （万元） 合计: 145.4236; 支出资金 （万元） 中央: 145.4236; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 马关镇
2 | 龙山镇连柯村日光温室建设项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 龙山镇连柯村 | 新建日光温室4座2400平米，业务用房1座40平米，道路硬化600平米，机电井1口并配套灌溉管道。土方回填2400立方米。财政资金形成的固定资产归村集体所有，经营主体与村集体按约定比例进行分红，项目建立联农带农机制，带动农户增收。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 120; 计划投资资金 （万元） 中央: 120; 支出资金 （万元） 合计: 116.374; 支出资金 （万元） 中央: 116.374; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 龙山镇
3 | 大阳镇蔬菜大棚建设项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 河李村 | 大阳镇蔬菜大棚建设项目，共计建设小型大棚8座（每座长度30.0m，宽度8.0m），配套室外硬化面积280.0㎡，道牙石135.0m，大棚之间砂化路面积1850.0㎡，配套蔬菜大棚蓄水池1座，配电箱1个，室外电力电缆及给排水管线1项等。财政资金形成的固定资产归村集体所有，经营主体与村集体按约定比例进行分红，项目建立联农带农机制，带动农户增收。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 140; 计划投资资金 （万元） 中央: 140; 支出资金 （万元） 合计: 135.695; 支出资金 （万元） 中央: 135.695; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 大阳镇
4 | 张家川县平安乡马原新村淀粉加工厂建设项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 平安乡马原新村 | 占地3.2亩，建设生产仓储车间2000平方米，硬化2100平方米，污水处理站1处及其他设备购置和附属设施，马铃薯收购储存地窖提升加固及周边基础设施建设。财政资金形成的固定资产归村集体所有，经营主体与村集体按约定比例进行分红，项目建立联农带农机制，带动农户增收。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 140; 计划投资资金 （万元） 中央: 140; 支出资金 （万元） 合计: 136.0993; 支出资金 （万元） 中央: 136.0993; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 平安乡
（二） | 易地搬迁贴息 |  |  |  | 投资890万元用于易地搬迁贴息补助项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 890; 计划投资资金 （万元） 中央: 870; 计划投资资金 （万元） 省级: 20; 支出资金 （万元） 合计: 890; 支出资金 （万元） 中央: 870; 支出资金 （万元） 省级: 20
1 | 张家川县2023年易地扶贫搬迁贴息 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 张家川县 | 1.甘肃省“十三五”易地扶贫搬迁张家川县龙山镇等乡镇2016年易地扶贫搬迁工程贷款贴息资金220万元；2.张家川回族自治县2015—2016年易地扶贫搬迁工程贷款贴息资金670万元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 890; 计划投资资金 （万元） 中央: 870; 计划投资资金 （万元） 省级: 20; 支出资金 （万元） 合计: 890; 支出资金 （万元） 中央: 870; 支出资金 （万元） 省级: 20; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 县发改局
四 | 农村公共基础设施建设项目 |  |  |  | 投资1509.6万元用于实施农村公共基础设施建设项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 1509.6; 计划投资资金 （万元） 中央: 1509.6; 支出资金 （万元） 合计: 1509.6; 支出资金 （万元） 中央: 1509.6
（一） | 农村公路窄加宽建设项目 |  |  |  | 33.4 | 计划投资资金 （万元） 合计: 1509.6; 计划投资资金 （万元） 中央: 1509.6; 支出资金 （万元） 合计: 1509.6; 支出资金 （万元） 中央: 1509.6
1 | 杨渠-高营 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 梁山镇阳洼村 | 2.5 | 计划投资资金 （万元） 合计: 120; 计划投资资金 （万元） 中央: 120; 支出资金 （万元） 合计: 120; 支出资金 （万元） 中央: 120; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
2 | 三合梁-李家 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 连五乡李家村 | 4.9 | 计划投资资金 （万元） 合计: 249; 计划投资资金 （万元） 中央: 249; 支出资金 （万元） 合计: 249; 支出资金 （万元） 中央: 249; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
3 | 小河-李山 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 川王镇范湾村 | 6.1 | 计划投资资金 （万元） 合计: 287; 计划投资资金 （万元） 中央: 287; 支出资金 （万元） 合计: 287; 支出资金 （万元） 中央: 287; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
4 | 郑家-连五 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 连五乡高庄村 | 5.7 | 计划投资资金 （万元） 合计: 257; 计划投资资金 （万元） 中央: 257; 支出资金 （万元） 合计: 257; 支出资金 （万元） 中央: 257; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
5 | 陈家庙-黄洼 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 闫家乡陈庙村 | 1.2 | 计划投资资金 （万元） 合计: 58.3; 计划投资资金 （万元） 中央: 58.3; 支出资金 （万元） 合计: 58.3; 支出资金 （万元） 中央: 58.3; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
6 | 杜渠二组-糟家 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 木河乡杜渠村 | 2.5 | 计划投资资金 （万元） 合计: 122; 计划投资资金 （万元） 中央: 122; 支出资金 （万元） 合计: 122; 支出资金 （万元） 中央: 122; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
7 | 宁马-老湾 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 胡川镇宁马村 | 1.3 | 计划投资资金 （万元） 合计: 66.3; 计划投资资金 （万元） 中央: 66.3; 支出资金 （万元） 合计: 66.3; 支出资金 （万元） 中央: 66.3; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
8 | 阴山-肖沟 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 胡川镇阳山村 | 3 | 计划投资资金 （万元） 合计: 151; 计划投资资金 （万元） 中央: 151; 支出资金 （万元） 合计: 151; 支出资金 （万元） 中央: 151; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
9 | 新庄-白石咀 | 改建 | 2023.04-2023.10 | 平安乡新庄村 | 6.2 | 计划投资资金 （万元） 合计: 199; 计划投资资金 （万元） 中央: 199; 支出资金 （万元） 合计: 199; 支出资金 （万元） 中央: 199; 项目建设进度 已完工: √ | 交通运输局 | 交通运输事务服务中心
五 | 以工代赈 |  |  |  | 投资756万元用于实施以工代赈项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 756; 计划投资资金 （万元） 中央: 756; 支出资金 （万元） 合计: 683.2622; 支出资金 （万元） 中央: 683.2622
1 | 张家川县张家川镇2023年中央财政以工代赈建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 西夭村、南川村 | 1.张家川镇西夭村新建一座2-16米预应力钢筋混凝土空心板梁桥一座，桥梁全长为32.04米；2.张家川镇南川村新建一座1-13米预应力钢筋混凝土空心板桥，桥梁全长为19.04米。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 377; 计划投资资金 （万元） 中央: 377; 支出资金 （万元） 合计: 316.7836; 支出资金 （万元） 中央: 316.7836; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 张家川镇
2 | 张家川县恭门镇2023年中央财政以工代赈建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 恭门镇 | 恭门镇新建仰斜式路肩墙2600米，M7.5浆砌片石7740.2立方米。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 379; 计划投资资金 （万元） 中央: 379; 支出资金 （万元） 合计: 366.4786; 支出资金 （万元） 中央: 366.4786; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 恭门镇
六 | 乡村建设 |  |  |  | 投资6850万元用于实施乡村建设项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 6710; 计划投资资金 （万元） 中央: 3781.91; 计划投资资金 （万元） 省级: 2928.09; 支出资金 （万元） 合计: 6502.56; 支出资金 （万元） 中央: 3669.41; 支出资金 （万元） 省级: 2833.15
1 | 村庄整洁区域示范提升村项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 张家川县 | 在全县建设31个提升村。其中：张川镇：上川村、孟寺村、堡山村、杨川村；马鹿镇：堡梁村、金川村、牌楼村；马关镇：西山村、小庄村、上河村；梁山镇：五方村；大阳镇：下李村、侯吴村、吴家村、阳沟村、寨子村、下渠村、东沟村、高沟村、刘山村、水滩村、陈阳村、豁岘村、双庙村、汪洋村；川王镇：峡口村、冯家村；刘堡镇：刘堡村；连五乡：连五村；张棉乡：上蒋村；闫家乡：闫家村，共2960万元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 2960; 计划投资资金 （万元） 中央: 31.91; 计划投资资金 （万元） 省级: 2928.09; 支出资金 （万元） 合计: 2865.06; 支出资金 （万元） 中央: 31.91; 支出资金 （万元） 省级: 2833.15; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
2 | 乡村建设示范村项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 张家川县 | 在全县建设22个示范村，实行差异化补助。其中：张川镇：上磨村、袁川村、南川村、东街村、峡口村；龙山镇：南街村、西门村、北街村；恭门镇：付川村；刘堡镇：峡里村；胡川镇：张堡村(150万元)；马关镇：上豆村、草湾村、西台村；梁山镇：阳洼村；川王镇：铁洼村。木河乡：李沟村（100万元）；马鹿镇：宝坪村（100万元）闫家乡：花山村(100万元)；张棉乡：张棉村(100万元)；平安乡：包梁村（100万元）；连五乡：兰家村(100万元)； | 计划投资资金 （万元） 合计: 3750; 计划投资资金 （万元） 中央: 3750; 支出资金 （万元） 合计: 3637.5; 支出资金 （万元） 中央: 3637.5; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
七 | 安全饮水 |  |  |  | 投资2316.2万元用于实施农村安全饮水项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 2066.34; 计划投资资金 （万元） 中央: 2066.34; 支出资金 （万元） 合计: 2008.54; 支出资金 （万元） 中央: 2008.54
1 | 新建、扩建农村供水保障工程 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 恭门镇 西关村 | 恭门镇西关村五组至妖魔湾供水管道、入户10户自来水，道路开挖及回填5300立方米，检查井10个，管网铺设5400米，道路硬化300平方米 | 计划投资资金 （万元） 合计: 36.2; 计划投资资金 （万元） 中央: 36.2; 支出资金 （万元） 合计: 35.08; 支出资金 （万元） 中央: 35.08; 项目建设进度 已完工: √ | 县水务局 | 恭门镇
2 | 张家川县2023年农村供水工程改造提升项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 马鹿镇、闫家乡、恭门镇、平安乡 | 铺设各类管道23.8km，新建砖砌闸阀井44座、2000m3蓄水池1座，1000m3蓄水池2座，更换YQS150-7.5型水泵2台/套，15KW软启动柜2面。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 2030.14; 计划投资资金 （万元） 中央: 2030.14; 支出资金 （万元） 合计: 1973.46; 支出资金 （万元） 中央: 1973.46; 项目建设进度 已完工: √ | 县水务局 | 张家川县农村供水工程管理站
八 | 国有林场建设项目 |  |  |  | 投资157万元用于实施国有林场建设项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 157; 计划投资资金 （万元） 中央: 157; 支出资金 （万元） 合计: 151.76; 支出资金 （万元） 中央: 151.76
1 | 张家川县马鹿林场2023年欠发达国有林场提升基础设施建设项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 马鹿镇 | 在马鹿林场石槽沟管护站原址新建框架结构管护用房311平方米，太阳能光伏发电系统一套，室外附属工程（院落硬化420平方米，打饮用水机井一眼，综合管网一套等附属设施），道路硬化500平方米，护坡20米，作为森林资源管护用房。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 157; 计划投资资金 （万元） 中央: 157; 支出资金 （万元） 合计: 151.76; 支出资金 （万元） 中央: 151.76; 项目建设进度 已完工: √ | 县自然资源局 | 马鹿林场
中央省级第二批衔接资金 张财发【2023】104号 | [5 empty] | 计划投资资金 （万元） 合计: 5288.11; 计划投资资金 （万元） 中央: 4010; 计划投资资金 （万元） 省级: 1278.11; 支出资金 （万元） 合计: 5248.4923; 支出资金 （万元） 中央: 3993.22; 支出资金 （万元） 省级: 1255.2748
一 | 产业发展项目 |  |  |  | 概算投资3210.55万元用于实施产业发展项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 3201.66; 计划投资资金 （万元） 中央: 2438.35; 计划投资资金 （万元） 省级: 763.31; 支出资金 （万元） 合计: 3180.29; 支出资金 （万元） 中央: 2421.57; 支出资金 （万元） 省级: 758.72
（一） | 到户产业 |  |  |  | 概算投资423.06万元用于实施到户产业补助项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 414.35; 计划投资资金 （万元） 省级: 414.35; 支出资金 （万元） 合计: 413.65; 支出资金 （万元） 省级: 413.65
1 | 种植业 |  |  |  | 概算投资50.61万元用于实施到户种植业补助项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 46.77; 计划投资资金 （万元） 省级: 46.77; 支出资金 （万元） 合计: 46.77; 支出资金 （万元） 省级: 46.77
① | 到户种植业（三类户） |  |  |  | 概算投资5.1万元用于实施三类户到户种植补助项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 5.1; 计划投资资金 （万元） 省级: 5.1; 支出资金 （万元） 合计: 5.1; 支出资金 （万元） 省级: 5.1
1.1 | 旱作农业到户补助项目 |  |  |  | 安排2.62万元在全县范围内实施旱作农业三类户补助项目，每亩补助200元，共补助131亩。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 2.62; 计划投资资金 （万元） 省级: 2.62; 支出资金 （万元） 合计: 2.62; 支出资金 （万元） 省级: 2.62; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
1.2 | 马铃薯种植到户补助项目 |  |  |  | 安排1.8万元在全县范围内实施马铃薯种植三类户到户补助项目，每亩补助500元，共补助36亩。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 1.8; 计划投资资金 （万元） 省级: 1.8; 支出资金 （万元） 合计: 1.8; 支出资金 （万元） 省级: 1.8; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
1.3 | 火麻种植到户补助项目 |  |  |  | 安排0.68万元在全县范围内实施火麻种植三类户到户补助项目，每亩补助400元，共补助17亩。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 0.68; 计划投资资金 （万元） 省级: 0.68; 支出资金 （万元） 合计: 0.68; 支出资金 （万元） 省级: 0.68; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
② | 到户种植业（脱贫户） |  |  |  | 概算投资45.51万元用于实施脱贫户到户种植补助项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 41.67; 计划投资资金 （万元） 省级: 41.67; 支出资金 （万元） 合计: 41.67; 支出资金 （万元） 省级: 41.67
2.1 | 旱作农业到户补助项目 |  |  |  | 安排13.24万元在全县范围内实施脱贫户旱作农业到户补助项目，每亩补助200元，共补助854亩。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 13.24; 计划投资资金 （万元） 省级: 13.24; 支出资金 （万元） 合计: 13.24; 支出资金 （万元） 省级: 13.24; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
2.2 | 马铃薯种植到户补助项目 |  |  |  | 安排22.65万元在全县范围内实施脱贫户马铃薯种植到户补助项目，每亩补助500元，共补助478亩。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 22.65; 计划投资资金 （万元） 省级: 22.65; 支出资金 （万元） 合计: 22.65; 支出资金 （万元） 省级: 22.65; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
2.3 | 火麻种植到户补助项目 |  |  |  | 安排4.98万元在全县范围内实施火麻种植脱贫户到户补助项目，每亩补助400元，共补助124.5亩。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 4.98; 计划投资资金 （万元） 省级: 4.98; 支出资金 （万元） 合计: 4.98; 支出资金 （万元） 省级: 4.98; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
2.4 | 新建蔬菜大棚到户补助项目 |  |  |  | 安排0.8万元在全县范围内实施脱贫户新建蔬菜大棚到户补助项目，每座补助8000元，共补助1座。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 0.8; 计划投资资金 （万元） 省级: 0.8; 支出资金 （万元） 合计: 0.8; 支出资金 （万元） 省级: 0.8; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
2 | 养殖业 |  |  |  | 概算投资372.45万元用于实施到户养殖业补助项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 367.58; 计划投资资金 （万元） 省级: 367.58; 支出资金 （万元） 合计: 366.88; 支出资金 （万元） 省级: 366.88
① | 到户养殖业（三类户） |  |  |  | 概算投资67.13万元用于实施三类户到户养殖业补助项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 66.66; 计划投资资金 （万元） 省级: 66.66; 支出资金 （万元） 合计: 66.56; 支出资金 （万元） 省级: 66.56
1.1 | 饲草种植到户补助项目 |  |  |  | 安排0.24万元在全县范围内实施饲草种植三类户到户补助项目，每亩补助300元，共补助8亩。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 0.24; 计划投资资金 （万元） 省级: 0.24; 支出资金 （万元） 合计: 0.24; 支出资金 （万元） 省级: 0.24; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
1.2 | 基础母牛购进到户补助项目 |  |  |  | 安排21万元在全县范围内实施基础母牛购进三类户到户补助项目，每头补助5000元，共补助42头。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 21; 计划投资资金 （万元） 省级: 21; 支出资金 （万元） 合计: 21; 支出资金 （万元） 省级: 21; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
1.3 | 牛犊到户补助项目 |  |  |  | 安排25.8万元在全县范围内实施三类户牛犊到户补助项目，每头补助2000元，共补助129头。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 25.8; 计划投资资金 （万元） 省级: 25.8; 支出资金 （万元） 合计: 25.8; 支出资金 （万元） 省级: 25.8; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
1.4 | 基础母羊购进到户补助项目 |  |  |  | 投资4.1万元在全县范围内实施三类户基础母羊到户补助项目，每只补助500元，共补助82只。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 4.1; 计划投资资金 （万元） 省级: 4.1; 支出资金 （万元） 合计: 4.1; 支出资金 （万元） 省级: 4.1; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
1.5 | 羊羔到户补助项目 |  |  |  | 安排1.79万元在全县范围内实施三类户羊羔到户补助项目，每只补助100元，共补助179只。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 1.79; 计划投资资金 （万元） 省级: 1.79; 支出资金 （万元） 合计: 1.79; 支出资金 （万元） 省级: 1.79; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
1.6 | 基础母马养殖到户补助项目 |  |  |  | 安排2万元在相关乡镇实施三类户基础母马养殖到户补助项目，每匹补助5000元，共补助4匹。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 2; 计划投资资金 （万元） 省级: 2; 支出资金 （万元） 合计: 2; 支出资金 （万元） 省级: 2; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
1.7 | 新建养畜暖棚建设到户补助项目 |  |  |  | 安排6万元在相关乡镇实施三类户新建养畜暖棚建设到户补助项目，每座补助10000元，共补助6座。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 6; 计划投资资金 （万元） 省级: 6; 支出资金 （万元） 合计: 6; 支出资金 （万元） 省级: 6; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
1.8 | 电动铡草机到户补助项目 |  |  |  | 安排3.27万元在相关乡镇实施三类户电动铡草机到户补助项目，每台补助6000元，共补助6台。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 3.27; 计划投资资金 （万元） 省级: 3.27; 支出资金 （万元） 合计: 3.22; 支出资金 （万元） 省级: 3.22; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
1.9 | 电动割草机到户补助项目 |  |  |  | 安排1.86万元在相关乡镇实施三类户电动割草机到户补助项目，每台补助5000元，共补助4台。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 1.86; 计划投资资金 （万元） 省级: 1.86; 支出资金 （万元） 合计: 1.81; 支出资金 （万元） 省级: 1.81; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
1.1 | 饲草料棚建设到户补助项目 |  |  |  | 安排0.6万元在相关乡镇实施三类户饲草料棚建设到户补助项目，每座补助2000元，共补助3座。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 0.6; 计划投资资金 （万元） 省级: 0.6; 支出资金 （万元） 合计: 0.6; 支出资金 （万元） 省级: 0.6; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
② | 到户养殖业（脱贫户） |  |  |  | 概算投资305.32万元用于实施脱贫户到户养殖业补助项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 300.92; 计划投资资金 （万元） 省级: 300.92; 支出资金 （万元） 合计: 300.32; 支出资金 （万元） 省级: 300.32
2.1 | 饲草种植到户补助项目 |  |  |  | 安排2.43万元在全县范围内实施脱贫户饲草种植到户补助项目，每亩补助300元，共补助81亩。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 2.43; 计划投资资金 （万元） 省级: 2.43; 支出资金 （万元） 合计: 2.43; 支出资金 （万元） 省级: 2.43; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
2.2 | 牛犊到户补助项目 |  |  |  | 安排170万元在相关乡镇实施脱贫户牛犊到户补助项目，每头补助2000元，共补助850头。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 170; 计划投资资金 （万元） 省级: 170; 支出资金 （万元） 合计: 170; 支出资金 （万元） 省级: 170; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
2.3 | 基础母羊购进到户补助项目 |  |  |  | 安排26.25万元在相关乡镇实施脱贫户基础母羊购进到户补助项目，每只补助500元，共补助525只。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 26.25; 计划投资资金 （万元） 省级: 26.25; 支出资金 （万元） 合计: 26.25; 支出资金 （万元） 省级: 26.25; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
2.4 | 羊羔到户补助项目 |  |  |  | 安排9.26万元在相关乡镇实施脱贫户羊羔到户补助项目，每只补助100元，共补助926只。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 9.26; 计划投资资金 （万元） 省级: 9.26; 支出资金 （万元） 合计: 9.26; 支出资金 （万元） 省级: 9.26; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
2.5 | 基础母马养殖到户补助项目 |  |  |  | 安排17.5万元在相关乡镇实施脱贫户基础母马养殖到户补助项目，每匹补助5000元，共补助35匹。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 17.5; 计划投资资金 （万元） 省级: 17.5; 支出资金 （万元） 合计: 17.5; 支出资金 （万元） 省级: 17.5; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
2.6 | 马驹到户补助项目 |  |  |  | 安排6万元在相关乡镇实施脱贫户马驹到户补助项目，每匹补助2000元，共补助30匹。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 6; 计划投资资金 （万元） 省级: 6; 支出资金 （万元） 合计: 6; 支出资金 （万元） 省级: 6; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
2.7 | 土鸡养殖到户补助项目 |  |  |  | 安排3.18万元在相关乡镇实施脱贫户土鸡养殖到户补助项目，每只补助15元，共补助2120只。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 3.18; 计划投资资金 （万元） 省级: 3.18; 支出资金 （万元） 合计: 3.18; 支出资金 （万元） 省级: 3.18; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
2.8 | 中蜂养殖到户补助项目 |  |  |  | 安排4.4万元在相关乡镇实施脱贫户中蜂养殖到户补助项目，每箱补助400元，共补助110箱。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 4.4; 计划投资资金 （万元） 省级: 4.4; 支出资金 （万元） 合计: 4.4; 支出资金 （万元） 省级: 4.4; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
2.9 | 新建养畜暖棚建设到户补助项目 |  |  |  | 安排40万元在相关乡镇实施脱贫户新建养畜暖棚建设到户补助项目，每座补助10000元，共补助40座。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 40; 计划投资资金 （万元） 省级: 40; 支出资金 （万元） 合计: 40; 支出资金 （万元） 省级: 40; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
2.1 | 电动铡草机到户补助项目 |  |  |  | 安排16.72万元在相关乡镇实施脱贫户电动铡草机到户补助项目，每台补助6000元，共补助35台。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 16.72; 计划投资资金 （万元） 省级: 16.72; 支出资金 （万元） 合计: 16.62; 支出资金 （万元） 省级: 16.62; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
2.11 | 电动割草机到户补助项目 |  |  |  | 安排2.38万元在相关乡镇实施脱贫户电动割草机到户补助项目，每台补助5000元，共补助5台。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 2.38; 计划投资资金 （万元） 省级: 2.38; 支出资金 （万元） 合计: 1.88; 支出资金 （万元） 省级: 1.88; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
2.12 | 饲草料棚建设到户补助项目 |  |  |  | 安排2.8万元在相关乡镇实施脱贫户饲草料棚建设到户补助项目，每座补助2000元，共补助14座。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 2.8; 计划投资资金 （万元） 省级: 2.8; 支出资金 （万元） 合计: 2.8; 支出资金 （万元） 省级: 2.8; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
（二） | 绿色标准化种养殖基地建设项目 |  |  |  | 概算投资334万元用于实施绿色标准化养殖基地建设项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 333.82; 计划投资资金 （万元） 省级: 333.82; 支出资金 （万元） 合计: 331.57; 支出资金 （万元） 省级: 331.57
1 | 马鹿镇苜蓿田间套种禾本科种植基地建设项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 马鹿镇 | 投资30万元，在大滩村流转土地500亩，进行紫花苜蓿种植，在苜蓿行间套种青贮玉米，并在玉米收获季一同混收青贮玉米和苜蓿制作青贮饲料。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 30; 计划投资资金 （万元） 省级: 30; 支出资金 （万元） 合计: 30; 支出资金 （万元） 省级: 30; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 马鹿镇
2 | 连五乡、龙山镇果园改造提升项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 相关乡镇 | 投入99万元在全县实施果园改造提升项目330亩，其中连五乡陈家村50亩、贠家村62亩，梁山镇阳洼村65亩，龙山镇西沟村137.5亩、连柯村15.5亩。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 99; 计划投资资金 （万元） 省级: 99; 支出资金 （万元） 合计: 99; 支出资金 （万元） 省级: 99; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
3 | 龙山镇、大阳镇、连五乡果园高接换优项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 相关乡镇 | 安排25万元在全县实施果园高接换优项目250亩，其中龙山镇西沟村90亩，龙山镇四方村60亩，大阳镇太原村50亩，连五乡贠家村50亩，每亩补助1000元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 25; 计划投资资金 （万元） 省级: 25; 支出资金 （万元） 合计: 25; 支出资金 （万元） 省级: 25; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
4 | 张家川县东部饲草配送中心供电项目 | 续建 | 2023.05-2023.12 | 马鹿镇 | 投资80万元，在张家川县东部饲草配送中心建设供电配电设施，财政资金形成的资产归村集体所有。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 80; 计划投资资金 （万元） 省级: 80; 支出资金 （万元） 合计: 80; 支出资金 （万元） 省级: 80; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 县畜牧中心
5 | 马关镇农作物烘干房建设项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 马关镇 | 投入49.82万元在马关镇马堡村建设烘干1座。形成的固定资产归相关村集体所有，使用主体与村集体签订使用协议，按照一定比例分红。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 49.82; 计划投资资金 （万元） 省级: 49.82; 支出资金 （万元） 合计: 48.32; 支出资金 （万元） 省级: 48.32; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 县农业技术服务站
6 | 张家川县马铃薯基础种薯生产基地基础设施建设项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 张家川镇 | 投资25万元，在张家川镇刘家村张家川县马铃薯基础种薯生产基地建设供电等基础设施，财政资金形成的资产归村集体所有。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 25; 计划投资资金 （万元） 省级: 25; 支出资金 （万元） 合计: 24.25; 支出资金 （万元） 省级: 24.25; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 县种子管理站
7 | 中药材种植基地补助项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 平安乡 | 平安乡共种植连翘500亩，涉及5村5个合作社，其中马原村股份经济合作社150亩，梨树村股份经济合作社50亩，磨马村股份经济合作社100亩，大湾村股份经济社100亩，铁固村股份经济合作社100亩 | 计划投资资金 （万元） 合计: 25; 计划投资资金 （万元） 省级: 25; 支出资金 （万元） 合计: 25; 支出资金 （万元） 省级: 25; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 平安乡
（三） | 村集体经济发展项目 |  |  |  | 投资875万元用于实施村集体经济发展项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 875; 计划投资资金 （万元） 中央: 875; 支出资金 （万元） 合计: 875; 支出资金 （万元） 中央: 875
1 | 张家川镇村集体资金发展项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 张家川镇 | 投入300万元村集体资金用于发展村集体经济，其中刘家村，赵川村、上川村、赵阳村、袁川村、园树村各50万元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 300; 计划投资资金 （万元） 中央: 300; 支出资金 （万元） 合计: 300; 支出资金 （万元） 中央: 300; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 张家川镇
2 | 龙山镇村集体资金发展项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 龙山镇 | 共4村325万村集体资金用于发展村集体经济，其中：树坡村50万元、西川村75万、汪堡村100万、西沟村100万，用于村集体发展经济。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 325; 计划投资资金 （万元） 中央: 325; 支出资金 （万元） 合计: 325; 支出资金 （万元） 中央: 325; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 龙山镇
3 | 马鹿镇村集体资金发展项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 马鹿镇 | 投资100万元用于发展村级集体经济，其中：金川村50万元、石庄科村50万元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 100; 计划投资资金 （万元） 中央: 100; 支出资金 （万元） 合计: 100; 支出资金 （万元） 中央: 100; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 马鹿镇
4 | 张棉乡村集体资金发展项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 张棉乡 | 投资50万元用于发展村级集体经济，其中：张棉村50万元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 50; 计划投资资金 （万元） 中央: 50; 支出资金 （万元） 合计: 50; 支出资金 （万元） 中央: 50; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 张棉乡
5 | 连五乡村集体资金发展项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 连五乡 | 投资50万元用于发展村级集体经济，其中：腰庄村50万元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 50; 计划投资资金 （万元） 中央: 50; 支出资金 （万元） 合计: 50; 支出资金 （万元） 中央: 50; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 连五乡
6 | 大阳镇村集体经济发展项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 大阳镇 | 投资50万元用于发展村级集体经济，其中：水滩村50万元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 50; 计划投资资金 （万元） 中央: 50; 支出资金 （万元） 合计: 50; 支出资金 （万元） 中央: 50; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 大阳镇
（四） | 三部委新型农村集体经济发展项目 |  |  |  | 概算投资980万元用于实施新型农村集体经济发展项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 980; 计划投资资金 （万元） 中央: 980; 支出资金 （万元） 合计: 980; 支出资金 （万元） 中央: 980
1 | 张家川县张家川镇孟寺村农业种植项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 张家川镇 孟寺村 | 依托村级股份经济合作社，采用“党支部+合作社+农户”的经营模式，围绕全县"4+2"现代化产业体系建设，流转土地500亩，种植马铃薯和饲草料玉米及大豆作物，并购置一台饲草料收割机、拖拉机用于合作社耕作及租赁农户耕地，增强村集体经济收入，预计年收益6万元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 70; 计划投资资金 （万元） 中央: 70; 支出资金 （万元） 合计: 70; 支出资金 （万元） 中央: 70; 项目建设进度 已完工: √ | 县委组织部农业农村局县财政局 | 张家川镇
2 | 张家川县张家川镇大堡村农机租赁服务及特色种养殖项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 张家川镇 大堡村 | 依托村领办股份经济合作社，采用“党支部+合作社+农户”的经营模式，发展农机租赁服务项目，计划购进804型拖拉机、旋耕机和饲草料收割机各1台，为农户耕作租赁。流转土地400亩发展种植中药材、饲料玉米和蚕豆等作物；并扩建村领办养殖合作社，发展基础母牛养殖，发展壮大村集体经济，预计年收益6.5万元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 70; 计划投资资金 （万元） 中央: 70; 支出资金 （万元） 合计: 70; 支出资金 （万元） 中央: 70; 项目建设进度 已完工: √ | 县委组织部农业农村局县财政局 | 张家川镇
3 | 张家川县龙山镇连柯村宇宁种植农民专业合作社扩建提升项目 | 续建 | 2023.05-2023.10 | 龙山镇 连柯村 | 扩建提升村级领办宇宁种植农民专业合作社，采用“ 党支部+合作社+农户” 的模式，流转土地500亩，种植饲料玉米、果树等，按照资金所占的股份分配收益，预计年村集体经济收益6万元以上。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 70; 计划投资资金 （万元） 中央: 70; 支出资金 （万元） 合计: 70; 支出资金 （万元） 中央: 70; 项目建设进度 已完工: √ | 县委组织部农业农村局县财政局 | 龙山镇
4 | 张家川县龙山镇官泉村通旺种养殖农民专业合作社基础母牛养殖扩建项目 | 续建 | 2023.05-2023.10 | 龙山镇 官泉村 | 通旺种养殖农民专业合作社现养殖基础母牛40头，运行稳健。计划将中央扶持资金70万元入股到该合作社用于扩大养殖规模，并按所占股金比例分配收益资金，预计年收益达6万元以上。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 70; 计划投资资金 （万元） 中央: 70; 支出资金 （万元） 合计: 70; 支出资金 （万元） 中央: 70; 项目建设进度 已完工: √ | 县委组织部农业农村局县财政局 | 龙山镇
5 | 张家川县张棉驿乡和平村温室大棚种植项目 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 张棉驿乡 和平村 | 依托村级领办合作社，采用“党支部+合作社+农户”的模式，计划新建反季节种植蔬菜及水果的温室塑料大棚项目5座，种植特色脆瓜和草莓、羊肚菌等，预计年收入5万元以上，所得收益将全部用于提高村集体收入、发展村级产业。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 70; 计划投资资金 （万元） 中央: 70; 支出资金 （万元） 合计: 70; 支出资金 （万元） 中央: 70; 项目建设进度 已完工: √ | 县委组织部农业农村局县财政局 | 张棉驿乡
6 | 张家川县川王镇范湾养殖农民专业合作社肉牛养殖项目 | 续建 | 2023.05-2023.10 | 川王镇 范湾村 | 依托村级领办养殖农民专业合作社，采用“党支部+合作社+农户”的模式，计划扩大养殖规模，购进肉牛18头，修建草料棚1座、牛棚1座，带动群众增收和村集体经济发展，预计年收益4.2万元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 70; 计划投资资金 （万元） 中央: 70; 支出资金 （万元） 合计: 70; 支出资金 （万元） 中央: 70; 项目建设进度 已完工: √ | 县委组织部农业农村局县财政局 | 川王镇
7 | 张家川县胡川镇胡川村大棚设施农业项目 | 新建 | 2023.05— 2023.09 | 胡川镇 胡川村 | 申请中央财政扶持新型农村集体经济补助资金70万元，采用“党支部+产业基地+龙头企业”的模式，在工业园区流转二组群众土地，建造2座联动设施冬暖大棚，种植蘑菇、蔬菜等带动群众增收致富和村集体经济发展，预计年收益将达4.2万余元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 70; 计划投资资金 （万元） 中央: 70; 支出资金 （万元） 合计: 70; 支出资金 （万元） 中央: 70; 项目建设进度 已完工: √ | 县委组织部农业农村局县财政局 | 胡川镇
8 | 张家川县胡川镇前梁村大棚设施农业项目 | 新建 | 2023.05— 2023.09 | 胡川镇 前梁村 | 申请中央财政扶持新型农村集体经济补助资金70万元，在工业园区租赁胡川村土地，建造2座联动设施冬暖大棚，面积达440平方米，采用“党支部+产业基地+龙头企业”的模式，种植蘑菇、蔬菜等，带动群众增收致富和村集体经济发展，预计年收益将达4.2万余元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 70; 计划投资资金 （万元） 中央: 70; 支出资金 （万元） 合计: 70; 支出资金 （万元） 中央: 70; 项目建设进度 已完工: √ | 县委组织部农业农村局县财政局 | 胡川镇
9 | 张家川县木河乡坪王村冬暖温室大棚项目 | 新建 | 2023.05-2023.08 | 木河乡蔬菜产业示范基地 | 由村党支部牵头，依托坪王村股份经济合作社，采取“党支部+合作社+农户”的模式，申请中央财政扶持新型农村集体经济补助资金70万元，在木河乡蔬菜产业示范基地建设2个冬暖温室大棚，预计村集体经济收益4.2万元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 70; 计划投资资金 （万元） 中央: 70; 支出资金 （万元） 合计: 70; 支出资金 （万元） 中央: 70; 项目建设进度 已完工: √ | 县委组织部农业农村局县财政局 | 木河乡
10 | 张家川县木河乡店子村冬暖温室大棚项目 | 新建 | 2023.05-2023.08 | 木河乡蔬菜产业示范基地 | 依托木河乡店子村股份经济合作社，采取“党支部+合作社+农户”的模式，申请中央财政扶持新型农村集体经济补助资金70万元，在木河乡蔬菜产业示范基地建设2个冬暖温室大棚，预计村集体经济收益4.2万元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 70; 计划投资资金 （万元） 中央: 70; 支出资金 （万元） 合计: 70; 支出资金 （万元） 中央: 70; 项目建设进度 已完工: √ | 县委组织部农业农村局县财政局 | 木河乡
11 | 张家川县平安乡新庄村农机租赁服务项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 平安乡 新庄村 | 依托村领办股份经济合作社，采用“党支部+合作社+农户”的经营模式，发展农机租赁服务项目，计划购置青储收割打包一体机1台，联合收割机1台，收割耕种租赁，预计为村集体经济年创收益4.2万元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 70; 计划投资资金 （万元） 中央: 70; 支出资金 （万元） 合计: 70; 支出资金 （万元） 中央: 70; 项目建设进度 已完工: √ | 县委组织部农业农村局县财政局 | 平安乡
12 | 张家川县马鹿镇花园村乡村旅游项目 | 续建 | 2023.01-2023.12 | 马鹿镇 花园村 | 采取“党支部+合作社+农户”的模式，依托花春园生态农民专业合作社，建设冷水鱼繁殖基地，发展旅游观光，预计每年可为村集体增收6万元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 70; 计划投资资金 （万元） 中央: 70; 支出资金 （万元） 合计: 70; 支出资金 （万元） 中央: 70; 项目建设进度 已完工: √ | 县委组织部农业农村局县财政局 | 马鹿镇
13 | 张家川县马关镇东庄村蔬菜大棚建设项目 | 新建 | 2023.06-2023.12 | 马关镇 东庄村 | 村领办股份经济合作社以“党支部+村集体+企业”的模式，依托西部蔬菜产业园区，投资建设蔬菜大棚，种植特色蔬菜，预计年收入5万元以上，所得收益，将全部用于提高村集体收入、发展村级产业。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 70; 计划投资资金 （万元） 中央: 70; 支出资金 （万元） 合计: 70; 支出资金 （万元） 中央: 70; 项目建设进度 已完工: √ | 县委组织部农业农村局县财政局 | 马关镇
14 | 张家川县马关镇赵沟村蔬菜大棚建设项目 | 新建 | 2023.06-2023.12 | 马关镇 赵沟村 | 赵沟村股份经济合作社以“党支部+合作社”的经营模式，计划建设蔬菜大棚，种植经济作物羊肚菌，预计每年可为村集体增收8万元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 70; 计划投资资金 （万元） 中央: 70; 支出资金 （万元） 合计: 70; 支出资金 （万元） 中央: 70; 项目建设进度 已完工: √ | 县委组织部农业农村局县财政局 | 马关镇
（五） | 产业配套基础设施建设项目 |  |  |  | 概算投资598.49万元用于实施产业配套基础设施建设项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 598.49; 计划投资资金 （万元） 中央: 583.35; 计划投资资金 （万元） 省级: 15.14; 支出资金 （万元） 合计: 580.07; 支出资金 （万元） 中央: 566.57; 支出资金 （万元） 省级: 13.5
1 | 刘堡镇产业园基础设施补短板建设项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 高家村 | 张家川县中部蔬菜、肉牛产业园区基础设施补短板建设项目，概算投资192.24万元。1.蔬菜产业园建设硬化产业路965平米（配套涵管160米、八字墙2处），防洪堤675米，排洪渠110米；2、肉牛养殖示范场建设防洪堤42米。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 192.24; 计划投资资金 （万元） 中央: 177.1; 计划投资资金 （万元） 省级: 15.14; 支出资金 （万元） 合计: 190.6; 支出资金 （万元） 中央: 177.1; 支出资金 （万元） 省级: 13.5; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 刘堡镇
2 | 刘堡镇产业基地基础设施配套建设项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 米家村 | 刘堡蔬菜种植加工基地配套建设项目，概算投资38.7万元。硬化产业路192平米，产业砂化路1.9公里，配套1.9公里U型渠，4处1.2米*6米*60公分口径管涵。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 38.7; 计划投资资金 （万元） 中央: 38.7; 支出资金 （万元） 合计: 32.43; 支出资金 （万元） 中央: 32.43; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 刘堡镇
3 | 马关镇产业园区基础设施建设项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 石川村 | 蔬菜园区护坡735立方米，道路硬化880平方米，土方1000立方米。畜牧园区道路硬化3500平方米，护坡924.5立方米。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 132.55; 计划投资资金 （万元） 中央: 132.55; 支出资金 （万元） 合计: 129.09; 支出资金 （万元） 中央: 129.09; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 马关镇
4 | 张家川镇中部饲草配送中心桥梁建设项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 赵川村 | 在张家川镇赵川村新建通往张家川镇中部饲草配送中心桥梁一座，长46米，宽7米，引道55米。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 235; 计划投资资金 （万元） 中央: 235; 支出资金 （万元） 合计: 227.95; 支出资金 （万元） 中央: 227.95; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 张家川镇
二 | 就业帮扶项目 |  |  |  | 投资1350万元用于实施就业帮扶项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 1350; 计划投资资金 （万元） 中央: 1350; 支出资金 （万元） 合计: 1350; 支出资金 （万元） 中央: 1350
（一） | 公益性岗位补助 |  |  |  | 投资1312.2万元用于实施公益性岗位补助项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 1312.2; 计划投资资金 （万元） 中央: 1312.2; 支出资金 （万元） 合计: 1312.2; 支出资金 （万元） 中央: 1312.2
1 | 公益性岗位补助 | 续建 | 2023.05-2023.12 | 张家川县 | 安排1312.2万元，用于全县2379名乡村公益性岗位补助。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 1312.2; 计划投资资金 （万元） 中央: 1312.2; 支出资金 （万元） 合计: 1312.2; 支出资金 （万元） 中央: 1312.2; 项目建设进度 已完工: √ | 县人社局 | 县人社局、15个乡镇
（二） | 雨露计划补助项目 |  |  |  | 投资37.8万元用于实施雨露计划补助项目，共计补助126人，每人补助3000元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 37.8; 计划投资资金 （万元） 中央: 37.8; 支出资金 （万元） 合计: 37.8; 支出资金 （万元） 中央: 37.8; 项目建设进度 已完工: √ | 县乡村振兴局 | 相关乡镇
三 | 农村公共基础设施建设项目 |  |  |  | 概算投资525.45万元用于实施农村公共基础设施建设项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 525.45; 计划投资资金 （万元） 中央: 10.65; 计划投资资金 （万元） 省级: 514.8; 支出资金 （万元） 合计: 507.2023; 支出资金 （万元） 中央: 10.65; 支出资金 （万元） 省级: 496.5548
1 | 张家川县龙山镇西川村生态及地址灾害避险搬迁安置点基础设施项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 西川村 | 1.硬化道路1194m²，道牙325m，HDPE 双壁波纹管 DN500管758米，水篦子16个，雨水检查井8座，污水检查井12座。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 54; 计划投资资金 （万元） 省级: 54; 支出资金 （万元） 合计: 52.27; 支出资金 （万元） 省级: 52.27; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 龙山镇
2 | 龙山镇南街村小巷道硬化及排水建设项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 南街村 | 小巷道硬化5250平方米，铺设排水管网1120米。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 74.6; 计划投资资金 （万元） 省级: 74.6; 支出资金 （万元） 合计: 72.32; 支出资金 （万元） 省级: 72.32; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 龙山镇
3 | 张川镇阳上村地质灾害避让搬迁安置点基础设施建设项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 阳上村 | 巷道硬化5560平方米、污水检查井41个、雨水检查井39个、污水管道1040米、雨水管道1210米、水篦子新建92个 | 计划投资资金 （万元） 合计: 133; 计划投资资金 （万元） 省级: 133; 支出资金 （万元） 合计: 127.069; 支出资金 （万元） 省级: 127.069; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 张家川镇
4 | 张川镇纳沟村地质灾害避让搬迁安置点基础设施建设项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 纳沟村 | 巷道及管网排水。巷道硬化1600平方米、污水检查井9个、雨水检查井4个、污水管道220米、雨水管道130米、水篦子新建9个。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 48; 计划投资资金 （万元） 省级: 48; 支出资金 （万元） 合计: 45.5661; 支出资金 （万元） 省级: 45.5661; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 张家川镇
5 | 张家川县大阳镇小杨村拆迁安置点基础设施 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 小杨村 | 硬化道路8000平方米 | 计划投资资金 （万元） 合计: 88; 计划投资资金 （万元） 省级: 88; 支出资金 （万元） 合计: 85.4614; 支出资金 （万元） 省级: 85.4614; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 大阳镇
6 | 胡川镇仓下村地质灾害治理建设项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 仓下村 | 修建台阶式排水槽65m，洪凝土排水渠275m，土方夯填300m³。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 28; 计划投资资金 （万元） 省级: 28; 支出资金 （万元） 合计: 27.3145; 支出资金 （万元） 省级: 27.3145; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 胡川镇
7 | 张家川镇背武村滑坡点路面硬化项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 背武村 | 在张家川镇背武村硬化道路1350平方米。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 14.85; 计划投资资金 （万元） 中央: 10.65; 计划投资资金 （万元） 省级: 4.2; 支出资金 （万元） 合计: 14.3175; 支出资金 （万元） 中央: 10.65; 支出资金 （万元） 省级: 3.67; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 张家川镇
8 | 张棉驿乡马夭村地质灾害排危除险建设项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 马夭村 | 1.新修建长40米，均高12米护坡750立方米，硬化路98平方米。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 35; 计划投资资金 （万元） 省级: 35; 支出资金 （万元） 合计: 34.4318; 支出资金 （万元） 省级: 34.4318; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 张棉驿乡
9 | 张棉乡张棉村崩塌排危除险建设项目 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 张棉村 | 新建挡土墙1处，长49.5米，AB段墙体均高8.6米，底宽1.88米，顶宽0.5米；C段墙体均高8.6米，底宽1.6米，顶宽0.5米；硬化路面123平方米。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 50; 计划投资资金 （万元） 省级: 50; 支出资金 （万元） 合计: 48.452; 支出资金 （万元） 省级: 48.452; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 张棉驿乡
四 | 农房抗震改造建设项目 |  |  |  | 概算投资211万元用于实施农房抗震改造建设项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 211; 计划投资资金 （万元） 中央: 211; 支出资金 （万元） 合计: 211; 支出资金 （万元） 中央: 211
1 | 农房抗震改造建设项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 投资211万元用于张川镇等12乡镇实施85户脱贫户家庭农房抗震改造项目。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 211; 计划投资资金 （万元） 中央: 211; 支出资金 （万元） 合计: 211; 支出资金 （万元） 中央: 211; 项目建设进度 已完工: √ | 县住建局 | 相关乡镇
市级第一三批衔接资金 张财发【2023】5号 | [5 empty] | 计划投资资金 （万元） 合计: 2696.9; 计划投资资金 （万元） 市级: 2696.9; 支出资金 （万元） 合计: 2423.67; 支出资金 （万元） 市级: 2423.67
一 | 产业发展项目 |  |  |  |  | 计划投资资金 （万元） 合计: 1633; 计划投资资金 （万元） 市级: 1633; 支出资金 （万元） 合计: 1389.77; 支出资金 （万元） 市级: 1389.77
1 | 饲草青贮补助项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 相关乡镇 | 采取先建后补机制，在全县青贮饲草16.33万吨，每吨奖补100元。经营主体与农户建立联农带农机制， 将《项目联农带农明细台账》作为项目实施及验收、报账资料。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 1633; 计划投资资金 （万元） 市级: 1633; 支出资金 （万元） 合计: 1389.77; 支出资金 （万元） 市级: 1389.77; 项目建设进度 已完工: √ | 县畜牧中心 | 相关乡镇
二 | 就业类项目 |  |  |  |  | 计划投资资金 （万元） 合计: 63.9; 计划投资资金 （万元） 市级: 63.9; 支出资金 （万元） 合计: 63.9; 支出资金 （万元） 市级: 63.9
1 | 就业帮扶车间（含乡村就业工厂）奖补项目 | 续建 | 2023.1-2023.12 | 15个乡镇 | 对就业帮扶车间（含乡村就业工厂）吸纳已脱贫劳动力稳定就业6个月以上的，按3000元/人的标准给予奖补。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 63.9; 计划投资资金 （万元） 市级: 63.9; 支出资金 （万元） 合计: 63.9; 支出资金 （万元） 市级: 63.9; 项目建设进度 已完工: √ | 县人社局 | 县人社局、15个乡镇人民政府
二 | 乡村建设项目 |  |  |  |  | 计划投资资金 （万元） 合计: 1000; 计划投资资金 （万元） 市级: 1000; 支出资金 （万元） 合计: 970; 支出资金 （万元） 市级: 970
1 | 村庄整洁区域示范提升村项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 张家川县 | 在在全县建设10个提升村，每村投资100万。其中：龙山镇：西沟村、四方村、北河村、树坡村；恭门镇：毛磨村、古土村、许湾村、西关村、城子村；平安乡：新庄村。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 1000; 计划投资资金 （万元） 市级: 1000; 支出资金 （万元） 合计: 970; 支出资金 （万元） 市级: 970; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 龙山镇、恭门镇、平安乡
县本级县级资金 张财发【2023】71号 | [5 empty] | 计划投资资金 （万元） 合计: 5298.81; 计划投资资金 （万元） 县级: 5298.81; 支出资金 （万元） 合计: 5230.3922; 支出资金 （万元） 县级: 5230.3922
1 | 饲料玉米种植到户补助项目(三类户） | 新建 | 2023.01-2023.12 | 相关乡镇 | 安排25.32万元在全县范围内实施饲料玉米三类户到户补助项目，每亩补助200元，共补助1266亩。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 25.32; 计划投资资金 （万元） 县级: 25.32; 支出资金 （万元） 合计: 25.32; 支出资金 （万元） 县级: 25.32; 项目建设进度 已完工: √ | 畜牧中心 | 相关乡镇
2 | 饲料玉米种植到户补助项目（脱贫户） | 新建 | 2023.01-2023.12 | 相关乡镇 | 安排179.81万元在全县范围内实施脱贫户饲料玉米种植到户补助项目，每亩补助200元，共补助8990.5亩。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 179.81; 计划投资资金 （万元） 县级: 179.81; 支出资金 （万元） 合计: 179.81; 支出资金 （万元） 县级: 179.81; 项目建设进度 已完工: √ | 畜牧中心 | 相关乡镇
3 | 饲料玉米种植到户补助项目（其他农户） | 新建 | 2023.01-2023.12 | 相关乡镇 | 安排165.22万元在全县范围内实施饲料玉米一般户到户补助项目，每亩补助200元，共补助8261亩。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 165.22; 计划投资资金 （万元） 县级: 165.22; 支出资金 （万元） 合计: 165.22; 支出资金 （万元） 县级: 165.22; 项目建设进度 已完工: √ | 畜牧中心 | 相关乡镇
4 | 农产品仓储保鲜设施建设补助项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 相关乡镇 | 投入170万元在全县4乡镇修建农产品仓储保鲜库5座。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 170; 计划投资资金 （万元） 县级: 170; 支出资金 （万元） 合计: 170; 支出资金 （万元） 县级: 170
1 | 龙山镇农产品仓储保鲜设施建设补助项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 龙山镇 | 全镇共2个村2个合作社：建设保鲜库1座100吨补助12万元；建设保鲜库2座200吨补助22万元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 34; 计划投资资金 （万元） 县级: 34; 支出资金 （万元） 合计: 34; 支出资金 （万元） 县级: 34; 项目建设进度 已完工: √ | 农业农村局 | 龙山镇
2 | 恭门镇农产品仓储保鲜设施建设补助项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 恭门镇 | 在恭门镇西关村建设冷库一座600吨，补助62万元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 62; 计划投资资金 （万元） 县级: 62; 支出资金 （万元） 合计: 62; 支出资金 （万元） 县级: 62; 项目建设进度 已完工: √ | 农业农村局 | 恭门镇
4 | 梁山镇农产品仓储保鲜设施建设补助项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 梁山镇 | 新建仓储保鲜冷库200吨，补助22万元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 22; 计划投资资金 （万元） 县级: 22; 支出资金 （万元） 合计: 22; 支出资金 （万元） 县级: 22; 项目建设进度 已完工: √ | 农业农村局 | 梁山镇
5 | 木河乡农产品仓储保鲜设施建设补助项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 木河乡 | 在坪王村新建农产品贮藏保鲜1座，新增储藏能力500吨以上（52万）。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 52; 计划投资资金 （万元） 县级: 52; 支出资金 （万元） 合计: 52; 支出资金 （万元） 县级: 52; 项目建设进度 已完工: √ | 农业农村局 | 木河乡
5 | 高原夏菜种植基地补助项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 杜家村 | 在刘堡镇峡里村种植朝天椒60亩，杜家村种植朝天椒50亩，亩补助600元。共计补助6.6万元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 6.6; 计划投资资金 （万元） 县级: 6.6; 支出资金 （万元） 合计: 6.6; 支出资金 （万元） 县级: 6.6; 项目建设进度 已完工: √ | 农业农村局 | 刘堡镇
6 | 设施农业建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 相关乡镇 | 投入22.5万元在张家川镇用于设施农业建设项目，建设日光温室5座2250㎡，每平米奖补100元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 22.5; 计划投资资金 （万元） 县级: 22.5; 支出资金 （万元） 合计: 22.5; 支出资金 （万元） 县级: 22.5; 项目建设进度 已完工: √ | 农业农村局 | 张家川镇
7 | 林果业滴灌示范基地建设补助项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 相关乡镇 | 投入90万元在全县2乡镇实施林果业滴管示范项目600亩，其中在龙山镇82.5万元550亩，梁山镇7.5万元50亩，亩补助1500元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 90; 计划投资资金 （万元） 县级: 90; 支出资金 （万元） 合计: 90; 支出资金 （万元） 县级: 90; 项目建设进度 已完工: √ | 农业农村局 | 相关乡镇
8 | 林果业提质增效补助项目（核桃） | 新建 | 2023.01-2023.12 | 张家川镇 | 投入6万元在张家川镇核桃提质增效150亩，亩补助400元 | 计划投资资金 （万元） 合计: 6; 计划投资资金 （万元） 县级: 6; 支出资金 （万元） 合计: 6; 支出资金 （万元） 县级: 6; 项目建设进度 已完工: √ | 农业农村局 | 张家川镇
8 | 特种动物养殖绿色示范基地建设补助项目 | 新建 | 2023.01-2023.13 | 相关乡镇 | 投入20万元在张棉驿乡引进梅花鹿100只20万元，每只补助2000元；梁山镇15万元30只林麝，每只补助5000元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 35; 计划投资资金 （万元） 县级: 35; 支出资金 （万元） 合计: 35; 支出资金 （万元） 县级: 35; 项目建设进度 已完工: √ | 畜牧中心 | 相关乡镇
9 | 兔子养殖绿色示范基地建设补助项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 相关乡镇 | 投入10.5万元在全县2乡镇引进兔子0.7万只，每只补助15元。其中张家川镇7.5万元5000只，刘堡镇3万元2000只。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 10.5; 计划投资资金 （万元） 县级: 10.5; 支出资金 （万元） 合计: 10.5; 支出资金 （万元） 县级: 10.5; 项目建设进度 已完工: √ | 畜牧中心 | 相关乡镇
10 | 农作物烘干房建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 相关乡镇 | 在全县4乡镇投入248.81万元建设农作物烘干房5座。其中大阳镇梁堡村1座，马关镇八杜村、石川村共2座，梁山镇樱桃沟村1座，木河乡在坪王村建设1座。完善相关配套设施，财政资金形成的固定资产归相关村集体所有。使用主体与村集体签订协议，按协议约定比例给村集体分红。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 248.81; 计划投资资金 （万元） 县级: 248.81; 支出资金 （万元） 合计: 241.34; 支出资金 （万元） 县级: 241.34; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
11 | 品牌创建补助和农产品质量安全检测及追溯体系建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 相关乡镇 | 1.认证1个无公害农(畜)产品奖励1万元，同一企业同时申报多个产品每增加1个奖补0.5万元，每通过一个复查换证奖补0.2万元。2.认证1个绿色食品奖励2万元，同一企业同时申报多个产品每增加1个奖补1万元，每续展换证一个奖补1万元。3.认证1个有机农产品奖励5万元。4.认证1个地理标志农产品奖补10万元。5.新入选1个“甘味”农产品品牌目录或1个区域公用品牌奖励3万元。6.新申请成功一个“一村一品”10万元。7.农产品产销对接，宣传与推介。8.在全县开展农产品质量安全定量检测。9.农产品质量安全追溯体系建设。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 62; 计划投资资金 （万元） 县级: 62; 支出资金 （万元） 合计: 51.46; 支出资金 （万元） 县级: 51.46; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 相关乡镇
12 | 胡川镇村集体资金发展项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 胡川镇 | 在潘峪村、祁沟村、刘塬村、蒲家村、深坷村、宁马村各投资50万元壮大村集体经济用于发展产业。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 300; 计划投资资金 （万元） 县级: 300; 支出资金 （万元） 合计: 300; 支出资金 （万元） 县级: 300; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 胡川镇
13 | 马关镇村集体资金发展项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 马关镇 | 在上河村、八杜村、东山村、韦沟村、马堡村各投入100万元共500万元在用于马关镇村集体经济发展中药材产业和农产品加工业。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 500; 计划投资资金 （万元） 县级: 500; 支出资金 （万元） 合计: 500; 支出资金 （万元） 县级: 500; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 马关镇
14 | 刘堡镇村集体资金发展项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 刘堡镇 | 投入李山村、五星村各50万元村集体经济用于发展村集体经济。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 100; 计划投资资金 （万元） 县级: 100; 支出资金 （万元） 合计: 100; 支出资金 （万元） 县级: 100; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 刘堡镇
15 | 张家川县农作物优良品种示范推广及种质资源圃建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 张川镇刘家村 | 按照各级政府种业行动有关文件精神，在刘家村建立20亩县级农作物种植资源圃，对优良品种和县内搜集的老野品种进行繁育、保存，保障种质资源安全。同时引进粮食作物优良品种示范种植面积500亩以上。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 47.05; 计划投资资金 （万元） 县级: 47.05; 支出资金 （万元） 合计: 47.05; 支出资金 （万元） 县级: 47.05; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 县种子管理站
16 | 农机合作社示范项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 相关乡镇 | 在全县扶持补助6个农机示范合作社，每个合作社奖补20万元。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 120; 计划投资资金 （万元） 县级: 120; 支出资金 （万元） 合计: 120; 支出资金 （万元） 县级: 120; 项目建设进度 已完工: √ | 农业农村局 | 相关乡镇
17 | 良种繁育示范基地建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 相关乡镇 | 在全县建设农作物良种繁育基地10000亩，按照每亩180元的标准补助良种，共180万元。其中张川镇1000亩，龙山镇1000亩，恭门镇1000亩，大阳镇2500亩，梁山镇2500亩，马关镇1000亩，木河乡1000亩。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 180; 计划投资资金 （万元） 县级: 180; 支出资金 （万元） 合计: 174.6; 支出资金 （万元） 县级: 174.6; 项目建设进度 已完工: √ | 农业农村局 | 相关乡镇
18 | 张家川县特色餐饮业扶持奖补项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 相关乡镇 | 为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步支持餐饮服务业发展，执行县政府出台的《关于印发张家川县特色餐饮业转型发展奖补实施方案(试行）的通知》，计划每年列入县级衔接资金1500万元用于特色餐饮产业发展。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 1500; 计划投资资金 （万元） 县级: 1500; 支出资金 （万元） 合计: 1499.5; 支出资金 （万元） 县级: 1499.5; 项目建设进度 已完工: √ | 县人社局 | 县餐饮发展服务中心
19 | 易地搬迁安置点配套基础设施项目 |  |  |  |  | 计划投资资金 （万元） 合计: 1500; 计划投资资金 （万元） 县级: 1500; 支出资金 （万元） 合计: 1455.4922; 支出资金 （万元） 县级: 1455.4922
| 木河乡毛家村安置点配套设施 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 木河乡 | 1.硬化新村内巷道 820m，4510平方米，HDPE 双壁波纹管 DN500mm管900m，HDPE双壁波纹管DN300mm管920m，HDPE双壁波纹管DN200mm管440m，砖砌检查井 62 座，混凝土检查井2座，铸铁水篦子（集水井）44 个，入户软管120m、阀门8个、水龙头48个、304不锈钢自来水管192m。路槽、路肩及中央分隔带410平方米。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 171; 计划投资资金 （万元） 县级: 171; 支出资金 （万元） 合计: 166.499; 支出资金 （万元） 县级: 166.499; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 木河乡
| 木河乡下庞村安置点配套设施 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 木河乡 | 硬化巷道4148.85平方米，挡水带78.3立方米,排水管道1236米，其中DN400波纹管856米，DN110PVC管560米，检查井4座，水篦子25套。 新建浆砌石护坡1068.9立方米。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 183; 计划投资资金 （万元） 县级: 183; 支出资金 （万元） 合计: 177.5; 支出资金 （万元） 县级: 177.5; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 木河乡
| 木河乡高山村安置点配套设施 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 木河乡 | 硬化道路2035平方米，铺设DN500双壁波纹601米，检查井20座，雨水井18座，现浇混凝土水渠75米，集水井1座，砼路缘石500米，C15混凝土靠背184立方米。10m³化粪池1座，沉淀池一座， 新建浆砌石护坡2591.06立方米。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 243; 计划投资资金 （万元） 县级: 243; 支出资金 （万元） 合计: 235.5694; 支出资金 （万元） 县级: 235.5694; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 木河乡
| 张家川县恭门镇毛山村安置点巷道硬化及排水工程 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 恭门镇 | 硬化道路19076平方米，铺设HDPE双壁波纹管，DN300管长2780米、DN500管长2145米，检查井165个，水箅子集水井153个。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 486; 计划投资资金 （万元） 县级: 486; 支出资金 （万元） 合计: 471.2928; 支出资金 （万元） 县级: 471.2928; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 恭门镇
| 张家川县恭门镇杨坡村安置点巷道硬化及排水工程 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 恭门镇 | 硬化道路8582平方米，铺设HDPE双壁波纹管DN300管长2250米、DN500管长735米，检查井103个，水箅子集水井100个。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 252; 计划投资资金 （万元） 县级: 252; 支出资金 （万元） 合计: 244.4143; 支出资金 （万元） 县级: 244.4143; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 恭门镇
| 张家川县龙山镇连柯村生态及地址灾害避险搬迁安置点基础设施项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 龙山镇 | 道路硬化2208m²，路缘石764m，停车场植草砖铺设480.9m²，HDPE 双壁波纹管 DN500管390米、DN300管176米，污水检查井2座，雨水检查井13座，水篦子20个。太阳能庭院灯8套。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 97; 计划投资资金 （万元） 县级: 97; 支出资金 （万元） 合计: 94.2342; 支出资金 （万元） 县级: 94.2342; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 龙山镇
| 张家川县连五乡腰庄村基础设施建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 连五乡 | 巷道及管网排水。巷道硬化230米1150平方米，C20混凝土过路涵9米0.74立方米HDPE 双壁波纹管 DN500mm管250m，安装DN400mm管240m,，路缘石230米18.4立方米，检查井3座，集水井10座，建设化粪池1座，场地平整7313立方米。新建M7.5浆砌片挡墙95米488立方米。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 68; 计划投资资金 （万元） 县级: 68; 支出资金 （万元） 合计: 65.9825; 支出资金 （万元） 县级: 65.9825; 项目建设进度 已完工: √ | 县发改局 | 连五乡
20 | 张家川县宣传推广低氟边销茶（健康饮茶）项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 相关乡镇 | 今年我县拟开展低氟边销茶推广发放活动，活动由县委统战部牵头，省供销集团绿源茶业有限公司具体负责实施。项目包含湖南湘益茯砖茶（卡盒）1000盒、武义峡雾香砖茶礼盒1000盒、湖北赵李桥特制砖茶（青砖）1000盒、以及手提袋、宣传品1000个，将惠及全县15个乡镇1000户各族群众。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 10; 计划投资资金 （万元） 县级: 10; 支出资金 （万元） 合计: 10; 支出资金 （万元） 县级: 10; 项目建设进度 已完工: √ | 县委统战部 | 县委统战部
21 | 张家川县2023年市外省内就近就业脱贫劳动力交通补贴项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 相关乡镇 | 根据《人力资源和社会保障部 国家乡村振兴局关于做好2023年脱贫人口就业帮扶工作有关事项的通知》（人社部明电〔2023〕3号）和《甘肃省人民政府关于印发促进经济稳中有进推动高质量发展若干政策措施的通知》（甘政发〔2023〕12号）文件要求，我县对省内就近就业的脱贫劳动力按每人200元的标准给予一次性交通补助。我县省内就近就业的脱贫劳动力交通补贴共20万元（1000人）。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 20; 计划投资资金 （万元） 县级: 20; 支出资金 （万元） 合计: 20; 支出资金 （万元） 县级: 20; 项目建设进度 已完工: √ | 县人社局 | 县劳务输转服务中心
2023年中央省市县级财政衔接资金调整 张农领办发【2023】50号 | [5 empty] | 568.9529 | 393.09 | 151.56 | 23.1 | 1.19 | 568.9529 | 393.09 | 151.56 | 23.1 | 1.19 | [5 empty] | 共计调整资金568.95万元，其中，中省一批535.76万元，中省二批调整8.89万元，市级调整23.1万元，县级调整1.19万元。
一 | 产业发展项目 |  |  |  |  | 计划投资资金 （万元） 合计: 155; 计划投资资金 （万元） 中央: 155; 支出资金 （万元） 合计: 155; 支出资金 （万元） 中央: 155
1 | 村集体经济发展项目 | 新建 | 2023 | 张家川镇 | 投入155万元用于实施村集体经济发展项目。其中孟寺村80万元，崔湾村75万元。使用主体与村集体签订投资协议，按照协议约定比例给村集体分红。 | 计划投资资金 （万元） 合计: 155; 计划投资资金 （万元） 中央: 155; 支出资金 （万元） 合计: 155; 支出资金 （万元） 中央: 155; 项目建设进度 已完工: √ | 县农业农村局 | 张家川镇
二 | 高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 413.9529 | 238.09 | 151.56 | 23.1 | 1.19 | 413.9529 | 238.09 | 151.56 | 23.1 | 1.19
1 | 高标准农田建设项目 | 新建 | 2023 | 川王镇峡口村等7乡镇47村 | 2023年建设高标准农田6万亩，建设内容为：田块整治工程49195亩；地力提升工程60000亩；田间道路工程（修建田间道164.12km、生产路51.18km、排水边沟43.37km、涵管197座、消力池176座、进地盖板682座、出水口35座、过水路面10座、错车点115处）。项目总投资9000万元，本次结余资金安排413.952894万元。 | 413.9529 | 238.09 | 151.56 | 23.1 | 1.19 | 413.9529 | 238.09 | 151.56 | 23.1 | 1.19 |  |  | √ | 县农业农村局 | 农业农村项目建设服务中心