附件1

张家川县历史遗留废弃矿山生态修复

工程（一期）绩效自评报告

# 一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目的可行性与必要性

历史遗留废弃矿山对土壤、水源和空气造成严重污染，且存在诸多安全隐患，生态修复有助于恢复自然环境，保护生物多样性，保障当地居民的安全与健康。生态修复后，可以提升区域的环境质量，促进生态旅游和绿色产业发展，从而带动地方经济增长，实现经济发展与生态保护的双赢。

张家川县历史遗留废弃矿山生态修复工程在技术、资金和政策方面具备可行性，同时出于环境保护、社会安全、经济发展和可持续发展的需要，具有重要的实施必要性。

2. 项目主要内容

张家川县历史遗留矿山主要病害为裸露掌子面，及渣堆压占，堆积于沟道两侧，散乱堆放，挤占沟道、导致水流摆动不定，造成沟岸滑塌，存在矿山地质环境问题对地形地貌和土地资源造成了严重破坏，同时沟道内大量的矿渣会在强降雨的情况下形成泥石流灾害隐患，堵塞沟口及主沟道。该项目主要对张家川县庄天公路沿线19处历史遗留废弃矿山进行生态修复治理，采取坡面整理、钢筋笼挡墙、覆土回填、植草种树、挂网客土喷播绿化和植生槽绿化。

3. 项目立项依据

张家川县历史遗留废弃矿山生态修复工程（一期）第一部分工程总投资2000万元，属县级财政资金，张家川县发改局以《关于上报张家川县历史遗留废弃矿山生态修复工程(一期)可行性研究报告的批复》(张发改〔2022〕93号)文件批准立项。

4. 项目实施的主要目的

为促进高质量发展，持续改善生态环境质量，提高人民群众幸福感的坚定决心，恢复张家川县历史遗留矿山破损环境，实现区域可持续发展，我县决定实施《张家川县历史遗留废弃矿山生态修复工程（一期）》。

5. 项目实施计划

张家川县历史遗留废弃矿山生态修复工程（一期）第一部分工程修复图斑19个。主要采取坡面整理、钢筋笼挡墙、覆土回填、植草种树和挂网客土喷播绿化。项目计划开工日期：2022年12月17日，计划竣工日期：2023年10月31日。

6. 项目管理单位：张家川县财政局

7. 项目承担单位：张家川县自然资源局

8. 项目工期：300天

9. 项目招投标情况

该项目于2022年3月11日在天水市共资源交易中心完成勘查设计公开招标，中标单位：中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队。2022年12月9日在天水市公共资源交易中心完成施工监理招标工作，施工中标单位：施工第一标段中标单位：甘肃山水地环地质工程有限公司，施工第二标段中标单位：甘肃天水地质工程勘察院有限责任公司，监理中标单位：中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队。项目建设符合设计要求，目前已完成全部工程建设任务，正在组织相关专家进行初步验收。

（二）项目绩效目标情况

本项目的年度目标包括：（1）生态恢复：完成55.1956 hm2的受损矿山区域的植被恢复，确保植物生长成活率达到90%以上；（2）水土保持：建立水土保持设施，降低水土流失率，提升区域水源涵养能力；（3）公众参与：开展至少3次公众宣传和参与活动，提升居民对生态修复的认知与支持度。此外，本项目最大程度确保工程“零伤亡、高质量、高评价、高效益”，保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定，完成张家川县历史遗留废弃矿山生态修复工程（一期）的其他既定目标。

本项目的长期目标包括：（1）改善生态环境：在项目完成后，区域生态环境明显改善，生物多样性恢复，形成良好的生态循环系统；（2）经济可持续发展：促进生态旅游和绿色产业发展，带动地方经济，提升居民生活水平；（3）政策与管理机制：建立完善的生态修复管理机制，形成长效管理体系，确保后续修复工作的持续性和有效性。

项目绩效目标是对张家川县庄天公路沿线19处历史遗留废弃矿山进行生态修复治理，改善项目区生态环境等。

（三）项目预算执行情况

张家川县历史遗留废弃矿山生态修复工程（一期）第一部分工程，项目总投资2000万元，资金来源：县财政预算资金。2023年1月18日张家川县财政局以张财发〔2023〕1号文件下达张家川县历史遗留废弃矿山生态修复工程（一期）治理资金2000万元，资金到位100%。

截止2024年9月20日，项目资金支付1630.54752万元，资金执行率82%。该项目已完成全部建设任务，待验收审计结束后，及时拨付剩余资金。资金预算暂无调整情况。

# 二、项目组织实施情况

（一）项目实施情况

在制度建设方面，我局牵头组成领导小组，全面负责施工中的重大问题，各相关单位负责具体配合、实施。本项目通过招投标确定了有资质的施工、监理单位，签订了相关施工、监理、质量保证合同、责任书，全面管理施工、监理等单位，建立了工作专群，同时不定期进行现场检查，以便及时解决施工过程中的各种问题，检查施工进度、施工质量、施工安全措施；控制工程进度、工程质量、工程安全、组织汇报、工程竣工验收、工程交付等；负责与地方政府、各部门的组织、协调、配合、沟通等。工程施工管理采用项目法人管理体制。施工、监理单位在工程现场设立项目部，做了“五牌一图”等，按项目管理要求负责工程施工组织、管理、监理工作，并接收项目领导小组、工程指挥部或项目办公室对施工全过程的指导、监督、检查，负责工程质量保修等。我局要求施工单位要加强施工安全管理，认真细致排查施工场地附近安全隐患，采取消除或防护措施，确保施工安全。防治工程地段原有工程设施需要保留的应纳入管理与维护范围之内，与新建的工程设施进行同步管理，并进行必要的检测、维护工作。工程竣工后移交当地有关部门后，当地有关部门应建立一套完整的制度，定期与不定期的对工程设施进行巡视、监测及维护。

在项目管理方面，项目立项并下达资金后，我局锚定建设任务、紧盯工期，建立了项目工作群，同时按照“四不两直”进行现场突击检查，紧抓进度、质量和安全，建设过程中，我局定期组织质量检查，确保所有工程符合安全和环保要求，未出现重大质量问题。按照项目资金管理办法，我局对张家川县历史遗留废弃矿山生态修复工程（一期）第一部分工程落实及完成情况进行了专项检查，对资金使用情况进行绩效自评，资金使用合规有效，项目建设符合设计要求。截至2024年9月20日已完成所有建设内容，完成工程量100%。项目整体形象进度100%。

在财务管理方面，本项目资金使用透明，所有支出均有详细记录和票据支持，项目所有资金实行专款专用。项目严格按照《项目资金管理办法》的要求，对项目资金收支全过程严格监管，未发现资金管理方面的违规违纪现象。进一步规范财政资金使用，强化财政支出绩效理念和责任意识，定期进行绩效考核，评价本部门和项目的预算执行情况和绩效达成情况，切实提高财政资金使用效益。该项目资金为2023年县财政预算资金，总投资2000万元，项目到位资金2000万元。2023年1月，县财政下达项目资金2000万元。截至2024年9月20日，资金支出1630.54752万元，资金执行率82%。该项目已完成全部建设任务，待验收审计结束后，及时拨付剩余资金。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 总体绩效目标完成情况

按照项目总体绩效目标，该项目已完成庄天公路沿线历史遗留废弃矿山生态修复工程（一期）修复图斑19处，机械土方开挖76474.12立方米，推土机推运12500立方米，机械土方夯填15800立方米，危岩清理6636立方米，石方外运 5236立方米，土方回填（轮胎碾压实）59053立方米，钢筋笼挡墙1407米，客土喷播绿化149716平方米，土方拉运51552立方米，松填土（覆土回填）8203立方米，厂房拆除2430立方米，坡面整理8200立方米，平硐封堵5处，竖井回填3处。涉及公路沿线5乡镇，切实改善了天庄公路张家川段沿线地质环境，最大限度对破坏的地形地貌、裸露岩土体、废弃斑块地完成有效恢复，使水源涵养能力不断提高，生态环境得到显著改善。

2. 绩效目标情况分析

（1）产出指标完成情况

张家川县历史遗留废弃矿山生态修复工程（一期）第一部分工程，修复图斑19个，按时编制实施方案，完成项目前期工作，及时开工，按计划完成建设全部任务，资金使用合规有效，成果显著。

（2）效益指标完成情况

生态环境质量明显改善，人居环境质量与当地协调一致，水土质量明显提高，能够持续发挥作用，。

（3）满意度指标完成情况

实施区域群众满意度达到90%以上

# 三、存在问题

截至2024年9月20日，项目资金支付1630.54752万元，资金执行率82%。该项目已完成全部建设任务，待验收审计结束后，及时拨付剩余资金。本项目未偏离绩效目标，下一步将着手组织专家进行验收事宜。

# 四、整改措施和建议

该工程采取措施科学合理，生态效益明显，与当地人居环境协调统一，使水源涵养能力不断提高，生态环境得到显著提高。

目前，本项目绩效目标执行不存在偏差，我局将继续保持高度的责任感和使命感，加强后续项目绩效目标运行监控。